## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по содержанию общего имущества дома. |  | 2016 г | Кол-во месяцев | 12
Чебоксары, ул. М. Павлова, д.52
Площадь дома на 01/01/2016 г, м2 | 3704.59
Тариф на 1 кв.м., руб | 16.4
Начислено за данный период по статье "содержание помещения",руб | 729063.312
% оплаты собственниками | 99.03
Наименование работ по содержанию общего имущества | Период | единица измерения работы и услуги | Стоимость выполн.работы /услуги на 1 кв.м. | Цена выполненной работы и услуги в руб.
1.Работы по надлежащему содержанию несущих и ненесущих конструкций | ежедневно | руб | 0.87 | 38675.9196
2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. | ежедневно | руб | 5.8803 | 261407.1648
*содержание систем вентиляции и дымоудаления |  | руб | 0.23619 | 10500
*содержание систем внутридомового газового оборудования |  | руб | 0.052457 | 2332
*обслуживание домовых приборов учета |  | руб | 0.16 | 7112.8128
*работы по надлежащему содержанию и ремонту лифтов | ежедневно | руб | 1.0316 | 45860
3.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, по содержанию земельного участка и по содержанию придомовой территории. | ежедневно | руб | 4.3156 | 191850
4.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | ежедневно | руб | 1.5539 | 69080
5.Работы по обеспечению вывоза ТКО силами ООО УК "Атал". | ежедневно | руб | 0.43 | 19115.6844
6.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | ежедневно | руб | 0.44 | 19560.2352
7.техинвентаризация | сентябрь |  | 0.048903 | 2174
8.Работы по ремонту общедомового имущества всего, в т.ч. |  |  | 2.391 | 106293.96
|  |  | план | факт
окраска газопроводных труб | май | руб | 1000 | 923.37
ремонт теплоузлов | июнь | руб | 4000 | 2075.6
косметич.ремонт входов в подъезды | май | руб | 11000 | 8290.72
ремонт входной площадки в подъезд |  | руб | 25000
ремонт кровли козырька входа в подъезд | май | руб | 5500 | 3131.16
установка энергосберег.светильников 45 шт | ноябрь | руб | 8800 | 32461.36
замена двери входа в мусорокамеру | май | руб | 10000 | 9850
замена разводки и кранов отопления и ГВС | март | руб |  | 9608.95
установка информстендов в подъезде | май | руб |  | 1137.91
замена стояков отопления,кв.63,3,34,46,74,79 | май,июнь | руб |  | 11967.63
окраска каркаса контейнерной площадки | июнь | руб |  | 532.56
окраска МАФ | май | руб |  | 2127.76
замена участка канализации, кв.39,95,102 | март,авг, сент,ноя | руб |  | 12966.02
ремонт мягкой кровли, кв. 99,105 | октябрь | руб |  | 1065.29
ремонт ливневки | октябрь | руб |  | 952.25
ремонт и восстановление МПШ, кв.87,55 | август | руб |  | 7920
установка светильника перед входом в подъезд | декабрь | руб |  | 1283.38
итого расходы |  |  | 15.9297 | 708156.964
Остаток средств на 01/01/2016 г (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | -3734
Поступило прочих доходов от размещения оборудования |  | руб |  | 13121
Оплачено собственниками |  | руб |  | 721991.3979
Остаток средств на конец периода (+ есть средства, -задолженность) |  | руб |  | 23221.4339
Получено средств от применения повышающего коэффициента к квартирам без ИПУ |  |  |  | 1706
Отчет по предоставлению коммунальных услуг по жилым помещениям за 2016 г
Ресурсоснабжающая организация (РСО) | Предоставлено РСО коммунальных услуг | Всего начислено Атал |  | Всего оплачено собственниками коммун.услуг
|  | жилым помещениям | прочие потребит и производ.нужды
ООО "Коммун. технол(теплоэнергия и ГВС),руб | 1527195 | 1526778 |  | 1511968.2534
ОАО "Водоканал" (ХВС и водоотведение), руб | 290777 | 290194 |  | 287379.1182
Энергосбытовая компания (электроэнергия), квт | 134007 | 132984 | 1015 | 131694.0552
ИТОГО | 1951979 | 1949956 | 1015 | 1931041.4268
Администрация ООО УК "Атал"