## Леб 19
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 19
| Приведенная площадь (кв. м.) | [7 empty] | 10181.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [7 empty] | 184
| Количество жильцов | [7 empty] | 535 | Старшие по подъезду - Вострухин Е.М.
| Материал стен | [7 empty] | к/п | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Год постройки | [7 empty] | 1988 | Место расположения ввода ХВС: подъезд 3; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Этажность | [7 empty] | 10 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Подъезды | [7 empty] | 6 | Количество теплоузлов – 6
| Площадь придомовой территории м2 | [7 empty] | 1500 | Принадлежность ТОС: ТОС «Юность», Мишина Н.В.
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [7 empty] | 1083 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь кровли (кв.м.) | [7 empty] | 1984 | Мастер участка – Павлов Андрей Леонидович
| Количество лифтов | [7 empty] | 5
| Тариф на ТР 2011г. | [7 empty] | 303209
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [7 empty] | 368796
| Тариф на ТР 2012г. -2,64 | [7 empty] | 303209
| Дополнительные доходы на 2012г. | [7 empty] | 14496
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [7 empty] | -51091
[9 empty] | План работ на 2012 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [7 empty] | кв.м. | 200 | 380 | 76000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 2346.74 | 2346.74
| 2. Ремонт МПШ | [7 empty] | п.м. | 225 | 140 | 31500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 23114; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 2067; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД октябрь: 390 | 25571
| 3. Сварочные, сантехнические и | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 873.68; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 3592.59; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 7820.62; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД декабрь: 1859.93 | 14146.82
| Электромонтажные работы | [11 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 4. Подготовка к отопительному сезону | [7 empty] | теплоузел | 6 | 7310 | 43860 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 28993.14; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 6722.19 | 35715.33
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 3шт.) | [7 empty] | дом | 1 | 4914 | 4914 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 542.04; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 19595.2; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 13543; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 3609.75 | 37289.99
| 6. Ремонт балконных козырьков | [7 empty] | кв.м. | 11 | 500 | 5500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 5500 | 5500
| 7. Энергосберегающие светильники | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 9270.17 | 9270.17
| 8. Энергетическое обследование объекта | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 47000 | 47000
| ИТОГО: | [10 empty] | 161774 |  | 0 | 0 | 0 | 56812.21 | 5500 | 71702.34 | 20265.19 | 6550.43 | 5939.33 | 390 | 7820.62 | 1859.93 | 176840.05
Так как средства по текущему ремонту на 2012год отсутствуют, работы будут производиться только по заявлениям жителей
в случае возникновения аварийных и черезвычайных ситуаций.
Электронный счет по текущему ремонту
дома №19 по ул. Лебедева
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2012г |  |  |  |  | -368796 |  |  | -368796
[9 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [7 empty] | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 312564
3 | Начислено прочих доходов | [7 empty] | 1208 | 1208 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 18246
4 | Поступило от населения | [7 empty] | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 26813 | 312564
5 | Поступило прочих доходов | [7 empty] | 1208 | 1208 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 18246
6 | Поступило всего | [7 empty] | 26489 | 26489 | 26864 | 26864 | 26864 | 26864 | 28396 | 28396 | 28396 | 28396 | 28396 | 28396 | 330810
7 | Использовано на текущий ремонт | [10 empty] | 56812.21 | 5500 | 71702.34 | 20265.19 | 6550.43 | 5939.33 | 390 | 7820.62 | 1859.93 | 176840.05
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [7 empty] | -342307 | -315818 | -288954 | -318902.21 | -297538.21 | -342376.55 | -334245.74 | -312400.17 | -289943.5 | -261937.5 | -241362.12 | -214826.05 | -214826.05