## Леб 25
| Электронный паспорт финансово- | [9 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 17975.8 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 328 | Старшие по подъезду - Андреева М.А.
| Количество жильцов | [9 empty] | 922 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,2,7 подъезды
| Материал стен | [9 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС: 1,6 подъезд; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Срок эксплуатации (лет) | [9 empty] | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
| Этажность | [9 empty] | 9 | Количество теплоузлов – 9
| Подъезды | [9 empty] | 9 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 2416 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 2004.54 | Мастер участка – Павлов Андрей Леонидович
| Площадь кровли (кв.м.) | [9 empty] | 2784
| Количество лифтов | [9 empty] | 9
| Тариф на ТР 2011г. | [9 empty] | 535305
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [9 empty] | 397501
| Тариф на ТР 2012г. -2,64 | [9 empty] | 535305
| Дополнительные доходы на 2012г. | [9 empty] | 25736
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [9 empty] | 160944
[11 empty] | План работ на 2012 г. |  |  |  | Единица измерения | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | кв.м. | 280 | 380 | 106400 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 54195.13; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 114945 | 169140.13
| 2. Ремонт балконных козырьков | [9 empty] | кв.м. | 30 | 500 | 15000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 12250; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 17150 | 29400
| 3. Ремонт МПШ | [9 empty] | п.м. | 90 | 140 | 12600 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 22256; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 1170; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД октябрь: 1820 | 25246
| 4.Сварочные, сантехнические и | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 18710.96 | 18710.96
| электромонтажные работы | [13 empty] | руб.
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 5 шт.) | [9 empty] | дом | 1 | 12077 | 12077 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 903.34; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 3523.92; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 9078.34; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 20086.43 | 33592.03
| 6. Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | теплоузел | 9 | 7310 | 65790 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 18086.83; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 6388.66 | 24475.49
| 7.Энергетическое обследование объекта | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 81000 | 81000
| 8. Установка вторых рам с остеклением | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 4787.24; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД декабрь: 30094.79 | 34882.03
| 9. Установка почтовых ящиков | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 11104.88; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД декабрь: 11121.57 | 22226.45
| 10. Косметический ремонт подъезда №8 и №9 | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 92710.86; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД декабрь: 89314.03 | 182024.89
| 11. Изготовление и установка дв.блоков на крышу | [26 empty] | 0
| ИТОГО: | [12 empty] | 211867 |  | 0 | 0 | 0 | 81903.34 | 3523.92 | 115866.3 | 141420.09 | 1170 | 17150 | 1820 | 127313.94 | 130530.39 | 620697.98
Электронный счет по текущему ремонту
дома №25 по ул. Лебедева
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2012г |  |  |  |  | -519526 |  |  |  |  | -355293.21
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 44611 | 44611 | 44611 | 44611 | 44611 | 44611 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 551562
3 | начислено прочих доходов | [9 empty] | 2144.7 | 2144.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 32486.4
4 | Поступило от населения | [9 empty] | 43384.1975 | 42795.3323 | 45806.5748 | 45155.2542 | 43147.7592 | 42563.3551 | 46691.4288 | 44481.7716 | 42996.0492 | 47192.9784 | 47959.4976 | 48825.3804 | 540999.5791
5 | Поступило прочих доходов | [9 empty] | 2144.7 | 2144.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 2819.7 | 32486.4
6 | Поступило всего | [9 empty] | 45528.8975 | 44940.0323 | 48626.2748 | 47974.9542 | 45967.4592 | 45383.0551 | 49511.1288 | 47301.4716 | 45815.7492 | 50012.6784 | 50779.1976 | 51645.0804 | 573485.9791
7 | Использовано на текущий ремонт | [12 empty] | 81903 | 3523.92 | 115866.3 | 141420.09 | 1170 | 17150 | 1820 | 127313.94 | 130530.39 | 620697.64
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -309764.3125 | -264824.2802 | -216198.0054 | -250126.0512 | -207682.512 | -278165.7569 | -370074.7181 | -323943.2465 | -295277.4973 | -247084.8189 | -323619.5613 | -402504.8709 | -402504.8709