## М_Пав35
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. М.Павлова, дом 35
| Приведенная площадь (кв. м.) | [8 empty] | 5534.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 96 | Старшие по подъезду - Терушкина Галина Алексеевна
| Количество жильцов | [8 empty] | 241 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,3 подъезды
| Материал стен | [8 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 2-3
| Год постройки | [8 empty] | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Этажность | [8 empty] | 9 | Количество теплоузлов -3
| Подъезды | [8 empty] | 3 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | [8 empty] | 1006.5 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 605.5 | Мастер участка - Сазонов Виктор Степанович
| Площадь кровли (кв.м.) | [8 empty] | 1018
| Количество лифтов | [8 empty] | 3
| Тариф на ТР 2011г. | [8 empty] | 164825
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [8 empty] | 109145
| Тариф на ТР 2012г. -2,64 | [8 empty] | 164825
| Дополнительные доходы на 2012г. | [8 empty] | 11496
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [8 empty] | 67176
[10 empty] | План работ на 2012 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [8 empty] | кв.м. | 150 | 380 | 57000 | руб. | май: 51105.3; сентябрь: 4217.57 | 55322.87
| 2 Сварочные, сантехнические работы | [12 empty] | руб. | январь: 2893.78; июнь: 1663.51; сентябрь: 82125.22; ноябрь: 4976.73 | 91659.24
| и электромонтажные работы | [12 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Подготовка к отопительному сезону | [8 empty] | теплоузел | 3 | 7310 | 21930 | руб. | май: 3968.23; июнь: 4874.38; июль: 1256.11 | 10098.72
| 4. Малярные работы (МАФ, контейнера 3 шт.)т/уз. | [8 empty] | дом | 1 | 2199 | 2199 | руб. | апрель: 542.04; май: 8775.72; июнь: 6695.48 | 16013.24
| 5. Энергетическое обследование объекта | [12 empty] | руб. | октябрь: 27000 | 27000
0
0
| ИТОГО: | [11 empty] | 81129 |  | 2893.78 | 0 | 0 | 542.04 | 63849.25 | 13233.37 | 1256.11 | 0 | 86342.79 | 27000 | 4976.73 | 0 | 200094.07
Электронный счет по текущему ремонту
дома №35 по ул. М. Павлова
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2012 |  |  |  |  | -109145 |  |  |  | -109145
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 169500
3 | начислено прочих дохоов | [8 empty] | 958 | 958 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 13746
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 169500
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 958 | 958 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 13746
6 | Поступило всего | [8 empty] | 14668 | 14668 | 14893 | 14893 | 14893 | 14893 | 15723 | 15723 | 15723 | 15723 | 15723 | 15723 | 183246
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 2893.78 |  |  | 542.04 | 63849.25 | 13233.37 | 1256.11 | 0 | 86342.79 | 27000 | 4976.73 | 0 | 200094.07
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | -97370.78 | -82702.78 | -67809.78 | -53458.82 | -102415.07 | -100755.44 | -86288.55 | -70565.55 | -141185.34 | -152462.34 | -141716.07 | -125993.07 | -125993.07