## Унив23
Электронный паспорт финансово- | [10 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Университетская 23
| Приведенная площадь | [8 empty] | 9479.73 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 180 | Старшие по подъезду - Андреева Анна Ивановна
| Количество жильцов | [8 empty] | 478 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3 подъезд
| Материал стен | [8 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления,ГВС: 5 подъезд
| Год постройки | [8 empty] | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 3
| Этажность | [8 empty] | 9 | Количество теплоузлов - 5
| Подъезды | [8 empty] | 5 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | [8 empty] | 1456.1 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 1062.8 | Мастер участка - Сазонов Виктор Степанович
| Площадь кровли (кв.м.) | [8 empty] | 1000
| Количество лифтов | [8 empty] | 5
| Тариф на ТР 2011г. | [8 empty] | 375538
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [8 empty] | 73560
| Тариф на ТР 2012г. -3,5 | [8 empty] | 375538
| Дополнительные доходы на 2012г. | [8 empty] | 17136
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [8 empty] | 319114
| Наименование работ | [8 empty] | План работ на 2012 г.
[10 empty] | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
|  | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% |  |  |  |  | Ед изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Косметический ремонт подъездов №4, №5 с установкой вторых рам. | [8 empty] | подъезд | 2 | 120000 | 240000 | руб. | февраль: 125207.18; март: 122190.68 | 247397.86
| 2. Сварочные, сантехнические | [12 empty] | руб. | январь: 545.08; февраль: 12942.83; июль: 518.21; август: 3027.4; сентябрь: 8667.06; октябрь: 5491.09 | 31191.67
| 3. Электромонтажные работы | [12 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 4. Энергетическое обследование объектов | [8 empty] | дом | 1 | 49653 | 49653 | руб. | январь: 49653 | 49653
| 5.Установка энергосберегающих светильников | [12 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 6. Малярные работы (МАФ, контейнера 2шт.) | [8 empty] | дом | 1 | 6996 | 6996 | руб. | апрель: 361.42; май: 7040.42; июль: 11285.84 | 18687.68
| 7. Подготовка к отопительному сезону | [8 empty] | теплоузел | 5 | 7310 | 36550 | руб. | июль: 7117.95 | 7117.95
| 8. Промазка МПШ | [13 empty] | сентябрь: 3757; октябрь: 1170 | 4927
| ИТОГО: | [11 empty] | 333199 | руб. | 50198.08 | 138150.01 | 122190.68 | 361.42 | 7040.42 | 0 | 18922 | 3027.4 | 12424.06 | 6661.09 | 0 | 0 | 358975.16
Электронный счет по текущему ремонту
дома №23 по ул. Университетская
1 | Остаток денежных средств на 01.01.2012г |  |  |  |  | -73560 |  |  |  | -73560
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 31187.7 | 374252.4
3 | Начислено прочих доходов | [8 empty] | 1428 | 1428 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 20886
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 30295.7318 | 29497.3267 | 33798.1105 | 29990.0923 | 32166.9938 | 26188.3117 | 30866.4667 | 31187.7 | 33922.8613 | 30875.823 | 31898.7796 | 30133.5557 | 370821.753
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 1428 | 1428 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 20886
6 | Поступило всего | [8 empty] | 31723.7318 | 30925.3267 | 35601.1105 | 31793.0923 | 33969.9938 | 27991.3117 | 32669.4667 | 32990.7 | 35725.8613 | 32678.823 | 33701.7796 | 31936.5557 | 391707.753
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 50198.08 | 138150 | 122191 | 361.42 | 7040.42 | 0 | 18922 | 3027.4 | 12424.06 | 6661.09 | 0 | 0 | 358975.47
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | -92034.3482 | -199259.0216 | -285848.9111 | -254417.2387 | -227487.665 | -199496.3533 | -185748.8866 | -155785.5866 | -132483.7853 | -106466.0523 | -72764.2727 | -40827.717 | -40827.717