## Унив27
Электронный паспорт финансово- | [11 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул.Университетская 27
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 4371.5 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 72 | Старшие по подъезду - кв.35 Павлова Глафира Михайловна
| Количество жильцов | [9 empty] | 212 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 4 подъезд
| Материал стен | [9 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 1 подъезд
| Год постройки | [9 empty] | 1985 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | [9 empty] | 5 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | [9 empty] | 8 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 1180 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 659.5 | Мастер участка - Сазонов Виктор Степанович
| Тариф на ТР 2011г. | [9 empty] | 130180
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [9 empty] | 115970
| Тариф на ТР 2012г. -2,64 | [9 empty] | 130180
| Дополнительные доходы на 2012г. | [9 empty] | 19562
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [9 empty] | 33772
[11 empty] | План работ на 2012 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные, сантехнические работы | [9 empty] | м | 10 | 2000 | 20000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД февраль: 16172.61; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 1035.33; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 36944; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 10086.41; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД октябрь: 16157.27; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 12944.78 | 93340.4
| 2. Электромонтажные работы | [13 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Малярные работы (МАФ, контейнера 2шт.) | [9 empty] | дом | 1 | 4394 | 4394 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 361.42; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 2017.41; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 4449.72 | 6828.55
| 4.Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | теплоузел | 2 | 7310 | 14620 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 9397.1 | 9397.1
| 5. Асфальтовое покрытие | [12 empty] | 0 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 3894 | 3894
| 6. Устройство ограждения контейнеров | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 20432.74 | 20432.74
| 7. Устрнойство металлических ограждений | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 15293.71 | 15293.71
| 8. Энергетическое обследование объекта | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД октябрь: 48000 | 48000
| 9. Ремонт мягкой кровли балконного козырька (лоджии) | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 7500 | 7500
| 10. Замена и установка энергосберегающих светильников | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД декабрь: 1116.97 | 1116.97
| ИТОГО: | [12 empty] | 39014 |  | 0 | 16172.61 | 0 | 1396.75 | 42855.41 | 24882.46 | 24690.81 | 0 | 10086.41 | 64157.27 | 20444.78 | 1116.97 | 205803.47
Электронный счет по текущему ремонту
дома №27 по ул. Университетская
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2012 |  |  |  |  | -115969 |  |  |  |  | -115969
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 130200
3 | начислено прочих доходов | [9 empty] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 19560
4 | Поступило от населения | [9 empty] | 9417.8 | 11414.2 | 10231.55 | 10457.23 | 9043.475 | 11448.92 | 11697.385 | 9965.725 | 11262.3 | 10548.37 | 11797.205 | 10049.27 | 127333.43
5 | Поступило прочих доходов | [9 empty] | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 19560
6 | Поступило всего | [9 empty] | 11047.8 | 13044.2 | 11861.55 | 12087.23 | 10673.475 | 13078.92 | 13327.385 | 11595.725 | 12892.3 | 12178.37 | 13427.205 | 11679.27 | 146893.43
7 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 0 | 16172.61 | 0 | 1396.75 | 42855.41 | 24882.46 | 24690.81 | 0 | 10086.41 | 64157.27 | 20444.78 | 1116.97 | 205803.47
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -104921.2 | -108049.61 | -96188.06 | -85497.58 | -117679.515 | -129483.055 | -140846.48 | -129250.755 | -126444.865 | -178423.765 | -185441.34 | -174879.04 | -174879.04