## Леб 7
| Электронный паспорт финансово | [8 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 7
| Приведенная площадь (кв. м.) | [8 empty] | 10671.21 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 192 | Старшие по подъезду - Петрикова Анна Егоровна, Нестерович Н.П.
| Количество жильцов | [8 empty] | 521 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | [8 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | [8 empty] | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Этажность | [8 empty] | 10 | Количество теплоузлов – 6
| Подъезды | [8 empty] | 6 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | [8 empty] | 1832.9 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 1138.4 | Мастер участка – Павлов Андрей Леонидович
| Площадь кровли (кв.м.) | [8 empty] | 1840
| Количество лифтов | [8 empty] | 5
| Тариф на ТР 2011г. | [8 empty] | 317780
| Перевыполнение ТР на 01.01.2012год. | [8 empty] | 196048
| Тариф на ТР 2012г. -2,64 | [8 empty] | 317780
| Дополнительные доходы на 2012г. | [8 empty] | 14496
| Сумма к выполнению ТР на 2012 год | [8 empty] | 136228 | сбор | выполнение |  |  | выполнение
[10 empty] | План работ на 2012 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли,кв.м. | [8 empty] | 70 | 680 | 47600 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 33067.46; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 9287.65; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 10694.3 | 53049.41
| 2. Ремонт балконных козырьков,кв.м. | [8 empty] | 2 | 2750 | 5500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 12700 | 12700
| 3. Ремонт МПШ, п.м. | [8 empty] | 436 | 140 | 61040 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 37648; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 1157 | 38805
| 4. Сварочные, сантехнические работы | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 21625; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД август: 567.53; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД сентябрь: 1748.33; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД ноябрь: 19681.11 | 43621.97
| 5. электромонтажные работы | [11 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 6. Подготовка к отопительному сезону, теплоузел | [8 empty] | 6 | 7310 | 43860 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 26818.17; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 13486.27 | 40304.44
| 7.Малярные работы (МАФ, контейнера 4шт.) | [8 empty] | 1 | 5258 | 5258 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД апрель: 542.04; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД май: 1174.63; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июнь: 6052.2; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД июль: 13543 | 21311.87
| 8. Энергетическое обследование домов | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД март: 60000 | 60000
| 9. Установка металлических дверей | [11 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД март: 7943.05 | 7943.05
| 10. Косметический ремонт подъезда | [12 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2012 ГОД октябрь: 870.18 | 870.18
| ИТОГО: | [10 empty] | 163258 |  |  | 0 | 67943.05 | 542.04 | 73147.63 | 32870.37 | 27029.27 | 34791.99 | 11035.98 | 870.18 | 30375.41 | 0 | 278605.92
Электронный счет по текущему ремонту
дома №7 по ул. Лебедева
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2012г |  |  |  |  | -196048 |  |  |  | -196048
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 26500.7 | 26500.7 | 26500.7 | 26500.7 | 26500.7 | 26500.7 | 47281 | 47281 | 47281 | 46804 | 47162 | 47162 | 441975.2
3 | Начислено прочих доходов | [8 empty] | 1208 | 1208 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 18246
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 23598.8734 | 24886.8074 | 26264.8438 | 26619.9532 | 27033.3641 | 22151.9351 | 47805.8191 | 47588.3265 | 52169.8554 | 46883.5668 | 48048.6456 | 46020.6796 | 439072.6698
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 1208 | 1208 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 18246
6 | Поступило всего | [8 empty] | 24806.8734 | 26094.8074 | 27847.8438 | 28202.9532 | 28616.3641 | 23734.9351 | 49388.8191 | 49171.3265 | 53752.8554 | 48466.5668 | 49631.6456 | 47603.6796 | 457318.6698
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 0 | 0 | 67943.05 | 542.04 | 73147.63 | 32870.37 | 27029.27 | 34791.99 | 11035.98 | 870.18 | 30375.41 | 0 | 278605.92
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | -171241.1266 | -145146.3193 | -185241.5255 | -157580.6124 | -202111.8783 | -211247.3132 | -188887.7641 | -174508.4276 | -131791.5522 | -84195.1654 | -64938.9298 | -17335.2502 | -17335.2502