## июль
Выполнение плана текущего ремонта УК ООО "Атал" , с нарастающим по июль 2011 года
Адрес | дом | площадь, м2 | План на год | План на январь | Выполнение за январь | План на февраль | Выполнение за февраль | План на март | Выполнение за март | План на апрель | Выполнение за апрель | План на май | Выполнение за май | План на июнь | Выполнение за июнь | План на июль | План на август | Выполнение за август | План на сентябрь | Выполнение за сентябрь | План на октябрь | Выполнение за октябрь | План на ноябрь | Выполнение за ноябрь | План на декабрь | Выполнение за декабрь | Выполнение с нараста-ющим | % выполнения | Сумма выполнения
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 0 | 0 | 28168 | 19716.66 | 5700 | [10 empty] | 25618.71 | 90.1718 | 2792.29
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 13350 | 12858.48 | 48168 | 39433.32 | 5700 | [10 empty] | 58395.9 | 81.447 | 13302.1
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 |  | 0 | 32000 |  | 32000 | 59715.89 | 630 | 608.27 | 45850 | 44272.36 | 8168 | 16325 | 51600 | [10 empty] | 172521.52 | 49.2588 | 177713.48
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 |  | 0 |  |  |  |  | 30210 | 7061.12 | 23845 | 19868.97 | 8168 | 0 | 11400 | [10 empty] | 38330.09 | 43.2083 | 50379.91
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 230.21 | 55200 | 49055 | 8168 | 0 | 11400 | [10 empty] | 60685.21 | 55.1068 | 49437.79
Талвира | 10 | 2798 | 88641 |  | 0 | 25000 | 68059.54 | 25000 |  | 210 | 202.05 | 12000 | 10434.81 | 8168 | 0 | 11400 | [10 empty] | 90096.4 | 101.6419 | -1455.4
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 20843 | 5489.76 | 1700 | [10 empty] | 7593.86 | 4.8193 | 149979.14
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 |  | 1018.21 |  |  |  |  | 55630 | 63554.21 | 152800 | 138411.47 | 15518 | 6041.04 | 17100 | [10 empty] | 226124.93 | 128.9593 | -50778.93
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 |  | 148.74 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 13568 | 14500.62 | 1700 | [10 empty] | 16753.46 | 10.6129 | 141106.54
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 |  | 220.62 | 75000 | 119287.56 |  |  | 2020 | 1060.02 | 4000 | 3768.82 | 8168 | 37310.15 | 5700 | [10 empty] | 167347.17 | 142.5955 | -49989.17
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 |  | 374.66 |  |  | 75000 |  | 420 | 404.1 | 12840 | 10002 | 8168 | 8800.75 | 81700 | [10 empty] | 101281.51 | 86.3455 | 16016.49
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 |  | 712.86 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25800 | 24143.39 | 8168 | 14949.34 | 59700 | [10 empty] | 99909.69 | 85.4572 | 17002.31
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 |  | 1973.34 | 13500 | 2243.18 |  |  | 630 | 606.18 | 37500 | 35969 | 196168 | 283881.77 | 6800 | [10 empty] | 331473.47 | 135.4407 | -86736.47
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 |  | 5649.3 |  |  |  |  | 420 | 404 | 163000 | 157745.66 | 8168 | 7427.79 | 6800 | [10 empty] | 178026.75 | 73.3085 | 64819.25
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 |  | 0 | 14400 | 11856.99 |  |  | 420 | 404 | 7850 | 6091 | 8168 | 6843.65 | 79200 | [10 empty] | 104395.64 | 63.0835 | 61092.36
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 7700 | 6294 | 27093 | 26464.86 | 65400 | [10 empty] | 98562.96 | 68.0387 | 46300.04
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 |  | 15780.91 | 75000 | 111663.85 | 75000 |  | 192250 | 143599.59 | 48800 | 45703.65 | 8168 | 18145 | 248400 | [10 empty] | 583293 | 120.4929 | -99204
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 |  | 29497.63 |  |  |  |  | 12840 | 9279.4 | 53900 | 49001 | 214168 | 201840 | 184200 | [10 empty] | 473818.03 | 140.1563 | -135754.03
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 |  | 0 |  |  |  |  | 31260 | 22420.93 | 52400 | 97513.09 | 234168 | 420529.18 | 191000 | [10 empty] | 731463.2 | 104.0539 | -28497.2
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25000 | 22045 | 32968 | 27622.71 | 79500 | [10 empty] | 129571.81 | 63.0575 | 75910.19
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 70000 | 36408 | 8168 | 34036.61 | 20700 | [10 empty] | 91548.71 | 77.8429 | 26058.29
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 |  | 52163.3 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25445 | 23438 | 15168 | 14875 | 62700 | [10 empty] | 153580.4 | 131.0872 | -36421.4
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 |  | 0 |  |  | 60000 | 178371.61 | 11830 | 9678.97 | 78700 | 71457.14 | 34368 | 73417.45 | 284200 | [10 empty] | 617125.17 | 191.3193 | -294562.17
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 |  | 0 |  |  |  |  | 136050 | 114749.35 | 77600 | 68171 | 262168 | 359803.59 | 161300 | [10 empty] | 704023.94 | 123.6273 | -134550.94
Университетская | 2/! | 19957.61 | 632257 | 58800 | 74376.35 |  | 25098.76 | 21368 | 39781.94 | 11680 | 5850.25 | 45700 | 108855 | 185168 | 22469 | 217500 | [10 empty] | 493931.3 | 78.1219 | 138325.7
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 |  | 0 |  |  |  |  | 40420 | 43287.7 | 62800 | 60313 | 8168 | 0 | 22800 | [10 empty] | 126400.7 | 50.2236 | 125275.3
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 |  | 0 |  |  | 16000 | 14928.98 | 840 | 808.25 | 6200 | 3988 | 48168 | 33037.56 | 163800 | [10 empty] | 216562.79 | 81.161 | 50268.21
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 15000 | 0 | 40000 | 30543 | 122852 |  | 840 | 808.25 | 12600 | 9642 | 78168 | 68535.34 | 104900 | [10 empty] | 214428.59 | 91.4221 | 20119.41
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 |  | 578.73 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 12850 | 9587 | 8168 | 8813.96 | 21400 | [10 empty] | 40581.74 | 21.2395 | 150485.26
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 70850 | 68955.92 | 8168 | 0 | 111400 | [10 empty] | 180557.97 | 130.5591 | -42261.97
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 14400 | 11759.3 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 5410 | 4229 | 10168 | 0 | 11400 | [10 empty] | 27590.35 | 22.5262 | 94890.65
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 16000 | 11842.29 | 46168 | 26930.87 | 81700 | [10 empty] | 120675.21 | 116.564 | -17148.21
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 11000 | 9000.16 | 8168 | 0 | 11400 | [10 empty] | 20602.21 | 15.2304 | 114667.79
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 |  | 32221.8 |  |  |  |  | 48840 | 48956.41 | 70000 | 65872 | 173968 | 127542 | 116600 | [10 empty] | 391192.21 | 108.3539 | -30160.21
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 |  | 0 | 79076 | 84998.18 |  | 23046.83 | 1680 | 1616.48 | 106000 | 99661.15 | 8168 | 18935 | 155300 | [10 empty] | 383557.64 | 72.9136 | 142486.36
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 |  | 2217.07 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 26300 | 23412.59 | 8168 | 960.81 | 30000 | [10 empty] | 56994.57 | 14.3149 | 341154.43
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 |  | 275.02 | 1700 |  |  |  | 420 | 404.1 | 13500 | 11392 | 8168 | 12937.28 | 96100 | [10 empty] | 121108.4 | 94.8523 | 6572.6
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 15711 | 4504.74 |  |  |  |  | 3120 | 3237.13 | 58800 | 55872 | 28352 | 36009 | 5400 | [10 empty] | 105022.87 | 75.8348 | 33466.13
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 |  | 412.14 |  |  |  | 109658.68 | 143250 | 130050.46 | 10700 | 35478 | 119268 | 105863.15 | 155600 | [10 empty] | 537062.43 | 106.9686 | -34987.43
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 |  | 0 |  |  |  |  | 630 | 606.18 | 9500 | 8259 | 362668 | 316086.75 | 60600 | [10 empty] | 385551.93 | 73.0979 | 141894.07
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 |  | 722.38 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 8171 | 0 | 7700 | [10 empty] | 8826.48 | 5.4225 | 153949.52
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 103911 | 234607.1 | 355676 | 453751.06 | 427220 | 425503.93 | 732210 | 615140.91 | 1531790 | 1519010.95 | 2349825 | 2415574.97 | 3028600 | [10 empty] | 8692188.92 | 86.4452 | 1362958.08
Сумма перевыполнения | [28 empty] | -760241.08

## июнь
Выполнение плана текущего ремонта УК ООО "Атал" за 1-е полугодие 2011 года
Адрес | дом | площадь, м2 | План на год | План на январь | Выполнение за январь | План на февраль | Выполнение за февраль | План на март | Выполнение за март | План на апрель | Выполнение за апрель | План на май | Выполнение за май | План на июнь | Выполнение за июнь | План на июль | Выполнение за июль | План на август | Выполнение за август | План на сентябрь | Выполнение за сентябрь | План на октябрь | Выполнение за октябрь | План на ноябрь | Выполнение за ноябрь | План на декабрь | Выполнение за декабрь | Выполнение с нараста-ющим | % выполнения
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 0 | 0 | 28168 | 19716.66 | [12 empty] | 19918.71 | 70.1091
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 13350 | 12858.48 | 48168 | 39433.32 | [12 empty] | 52695.9 | 73.497
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 |  | 0 | 32000 |  | 32000 | 59715.89 | 630 | 608.27 | 45850 | 44272.36 | 8168 | 16325 | [12 empty] | 120921.52 | 34.5258
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 |  | 0 |  |  |  |  | 30210 | 7061.12 | 23845 | 19868.97 | 8168 | 0 | [12 empty] | 26930.09 | 30.3574
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 230.21 | 55200 | 49055 | 8168 | 0 | [12 empty] | 49285.21 | 44.7547
Талвира | 10 | 2798 | 88641 |  | 0 | 25000 | 68059.54 | 25000 |  | 210 | 202.05 | 12000 | 10434.81 | 8168 | 0 | [12 empty] | 78696.4 | 88.781
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 20843 | 5489.76 | [12 empty] | 5893.86 | 3.7404
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 |  | 1018.21 |  |  |  |  | 55630 | 63554.21 | 152800 | 138411.47 | 15518 | 6041.04 | [12 empty] | 209024.93 | 119.2071
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 |  | 148.74 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 13568 | 14500.62 | [12 empty] | 15053.46 | 9.536
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 |  | 220.62 | 75000 | 119287.56 |  |  | 2020 | 1060.02 | 4000 | 3768.82 | 8168 | 37310.15 | [12 empty] | 161647.17 | 137.7385
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 |  | 374.66 |  |  | 75000 |  | 420 | 404.1 | 12840 | 10002 | 8168 | 8800.75 | [12 empty] | 19581.51 | 16.6938
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 |  | 712.86 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25800 | 24143.39 | 8168 | 14949.34 | [12 empty] | 40209.69 | 34.3931
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 |  | 1973.34 | 13500 | 2243.18 |  |  | 630 | 606.18 | 37500 | 35969 | 196168 | 283881.77 | [12 empty] | 324673.47 | 132.6622
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 |  | 5649.3 |  |  |  |  | 420 | 404 | 163000 | 157745.66 | 8168 | 7427.79 | [12 empty] | 171226.75 | 70.5084
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 |  | 0 | 14400 | 11856.99 |  |  | 420 | 404 | 7850 | 6091 | 8168 | 6843.65 | [12 empty] | 25195.64 | 15.2251
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 7700 | 6294 | 27093 | 26464.86 | [12 empty] | 33162.96 | 22.8926
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 |  | 15780.91 | 75000 | 111663.85 | 75000 |  | 192250 | 143599.59 | 48800 | 45703.65 | 8168 | 18145 | [12 empty] | 334893 | 69.18
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 |  | 29497.63 |  |  |  |  | 12840 | 9279.4 | 53900 | 49001 | 214168 | 201840 | [12 empty] | 289618.03 | 85.6696
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 |  | 0 |  |  |  |  | 31260 | 22420.93 | 52400 | 97513.09 | 234168 | 420529.18 | [12 empty] | 540463.2 | 76.8833
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25000 | 22045 | 32968 | 27622.71 | [12 empty] | 50071.81 | 24.368
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 70000 | 36408 | 8168 | 34036.61 | [12 empty] | 70848.71 | 60.2419
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 |  | 52163.3 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25445 | 23438 | 15168 | 14875 | [12 empty] | 90880.4 | 77.5701
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 |  | 0 |  |  | 60000 | 178371.61 | 11830 | 9678.97 | 78700 | 71457.14 | 34368 | 73417.45 | [12 empty] | 332925.17 | 103.2124
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 |  | 0 |  |  |  |  | 136050 | 114749.35 | 77600 | 68171 | 262168 | 359803.59 | [12 empty] | 542723.94 | 95.3028
Университетская | 2/! | 19957.61 | 632257 | 58800 | 74376.35 |  | 25098.76 | 21368 | 39781.94 | 11680 | 5850.25 | 45700 | 108855 | 185168 | 22469 | [12 empty] | 276431.3 | 43.7214
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 |  | 0 |  |  |  |  | 40420 | 43287.7 | 62800 | 60313 | 8168 | 0 | [12 empty] | 103600.7 | 41.1643
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 |  | 0 |  |  | 16000 | 14928.98 | 840 | 808.25 | 6200 | 3988 | 48168 | 33037.56 | [12 empty] | 52762.79 | 19.7739
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 15000 | 0 | 40000 | 30543 | 122852 |  | 840 | 808.25 | 12600 | 9642 | 78168 | 68535.34 | [12 empty] | 109528.59 | 46.6977
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 |  | 578.73 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 12850 | 9587 | 8168 | 8813.96 | [12 empty] | 19181.74 | 10.0393
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 70850 | 68955.92 | 8168 | 0 | [12 empty] | 69157.97 | 50.0072
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 14400 | 11759.3 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 5410 | 4229 | 10168 | 0 | [12 empty] | 16190.35 | 13.2187
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 16000 | 11842.29 | 46168 | 26930.87 | [12 empty] | 38975.21 | 37.6474
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 11000 | 9000.16 | 8168 | 0 | [12 empty] | 9202.21 | 6.8028
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 |  | 32221.8 |  |  |  |  | 48840 | 48956.41 | 70000 | 65872 | 173968 | 127542 | [12 empty] | 274592.21 | 76.0576
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 |  | 0 | 79076 | 84998.18 |  | 23046.83 | 1680 | 1616.48 | 106000 | 99661.15 | 8168 | 18935 | [12 empty] | 228257.64 | 43.3914
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 |  | 2217.07 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 26300 | 23412.59 | 8168 | 960.81 | [12 empty] | 26994.57 | 6.78
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 |  | 275.02 | 1700 |  |  |  | 420 | 404.1 | 13500 | 11392 | 8168 | 12937.28 | [12 empty] | 25008.4 | 19.5866
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 15711 | 4504.74 |  |  |  |  | 3120 | 3237.13 | 58800 | 55872 | 28352 | 36009 | [12 empty] | 99622.87 | 71.9356
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 |  | 412.14 |  |  |  | 109658.68 | 143250 | 130050.46 | 10700 | 35478 | 119268 | 105863.15 | [12 empty] | 381462.43 | 75.9772
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 |  | 0 |  |  |  |  | 630 | 606.18 | 9500 | 8259 | 362668 | 316086.75 | [12 empty] | 324951.93 | 61.6086
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 |  | 722.38 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 8171 | 0 | [12 empty] | 1126.48 | 0.69204
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 103911 | 234607.1 | 355676 | 453751.06 | 427220 | 425503.93 | 732210 | 615140.91 | 1531790 | 1519010.95 | 2349825 | 2415574.97 | [12 empty] | 5663588.92 | 56.3253
[7 empty] | Исполнил: |  |  |  |  | Л.Г. Теплова

## проект общий 2011
Выполнение плана текущего ремонта за 2011 год.
Адрес | дом | площадь, м2 | План на год | План на январь | Выполнение за январь | План на февраль | Выполнение за февраль | План на март | Выполнение за март | План на апрель | Выполнение за апрель | План на май | Выполнение за май | План на июнь | Выполнение за июнь | План на июль | Выполнение за июль | План на август | Выполнение за август | План на сентябрь | Выполнение за сентябрь | План на октябрь | Выполнение за октябрь | План на ноябрь | Выполнение за ноябрь | План на декабрь | Выполнение за декабрь | Выполнение с нараста-ющим | % выполнения | Сумма выполнения
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 0 | 0 | 28168 | 19716.66 | 5700 | 5700 | [10 empty] | 25618.71 | 90.1718 | 2792.29
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 13350 | 12858.48 | 48168 | 39433.32 | 5700 | 5700 | [10 empty] | 58395.9 | 81.447 | 13302.1
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 |  | 0 | 32000 |  | 32000 | 59715.89 | 630 | 608.27 | 45850 | 44272.36 | 8168 | 16325 | 91600 | 51600 | 260000 | 170100 | [8 empty] | 342621.52 | 97.8262 | 7613.48
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 |  | 0 |  |  |  |  | 30210 | 7061.12 | 23845 | 19868.97 | 8168 | 0 | 51400 | 11400 | 80000 | 49920 | [8 empty] | 88250.09 | 99.4816 | 459.91
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 230.21 | 55200 | 49055 | 8168 | 0 | 51400 | 11400 | 40000 | 50000 | [8 empty] | 110685.21 | 100.5105 | -562.21
Талвира | 10 | 2798 | 88641 |  | 0 | 25000 | 68059.54 | 25000 |  | 210 | 202.05 | 12000 | 10434.81 | 8168 | 0 | 51400 | 11400 | [10 empty] | 90096.4 | 101.6419 | -1455.4
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 20843 | 5489.76 | 10700 | 10700 | [10 empty] | 16593.86 | 10.5309 | 140979.14
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 |  | 1018.21 |  |  |  |  | 55630 | 63554.21 | 152800 | 138411.47 | 15518 | 6041.04 | 17100 | 17100 | [10 empty] | 226124.93 | 128.9593 | -50778.93
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 |  | 148.74 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 13568 | 14500.62 | 7100 | 7100 | [10 empty] | 22153.46 | 14.0336 | 135706.54
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 |  | 220.62 | 75000 | 119287.56 |  |  | 2020 | 1060.02 | 4000 | 3768.82 | 8168 | 37310.15 | 45700 | 5700 | [10 empty] | 167347.17 | 142.5955 | -49989.17
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 |  | 374.66 |  |  | 75000 |  | 420 | 404.1 | 12840 | 10002 | 8168 | 8800.75 | 41700 | 1700 | [8 empty] | 110000 | 0 | 21281.51 | 18.1431 | 96016.49
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 |  | 712.86 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25800 | 24143.39 | 8168 | 14949.34 | 41700 | 1700 | [6 empty] | 110000 | 110000 | 7000 | 7000 | 158909.69 | 135.9225 | -41997.69
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 |  | 1973.34 | 13500 | 2243.18 |  |  | 630 | 606.18 | 37500 | 35969 | 196168 | 283881.77 | 24800 | 24800 | [10 empty] | 349473.47 | 142.7955 | -104736.47
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 |  | 5649.3 |  |  |  |  | 420 | 404 | 163000 | 157745.66 | 8168 | 7427.79 | 44600 | 22800 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000 |  |  | 90000 | 90000 | 6300 | 6300 | 390326.75 | 160.7302 | -147480.75
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 |  | 0 | 14400 | 11856.99 |  |  | 420 | 404 | 7850 | 6091 | 8168 | 6843.65 | 51400 | 19200 |  |  |  |  | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 154395.64 | 93.2972 | 11092.36
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 7700 | 6294 | 27093 | 26464.86 | 87768 | 87768 | [10 empty] | 120930.96 | 83.4795 | 23932.04
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 |  | 15780.91 | 75000 | 111663.85 | 75000 |  | 192250 | 143599.59 | 48800 | 45703.65 | 8168 | 18145 | 45600 | 45600 | 240000 | 202800 |  |  | 22500 |  | 40000 |  |  |  | 583293 | 120.4929 | -99204
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 |  | 29497.63 |  |  |  |  | 12840 | 9279.4 | 53900 | 49001 | 214168 | 201840 | 34200 | 34200 | 160000 | 150000 | [8 empty] | 473818.03 | 140.1563 | -135754.03
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 |  | 0 |  |  |  |  | 31260 | 22420.93 | 52400 | 97513.09 | 234168 | 420529.18 | 191000 | 191000 | [10 empty] | 731463.2 | 104.0539 | -28497.2
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25000 | 22045 | 32968 | 27622.71 | 17100 | 79500 | [10 empty] | 129571.81 | 63.0575 | 75910.19
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 70000 | 36408 | 8168 | 34036.61 | 69700 | 20700 |  | 10000 | [8 empty] | 101548.71 | 86.3458 | 16058.29
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 |  | 52163.3 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25445 | 23438 | 15168 | 14875 | 85700 | 62700 |  | 10000 | [8 empty] | 163580.4 | 139.6226 | -46421.4
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 |  | 0 |  |  | 60000 | 178371.61 | 11830 | 9678.97 | 78700 | 71457.14 | 34368 | 73417.45 | 294200 | 34200 |  | 258000 | [8 empty] | 625125.17 | 193.7994 | -302562.17
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 |  | 0 |  |  |  |  | 136050 | 114749.35 | 77600 | 68171 | 262168 | 359803.59 | 168300 | 141300 | 7000 | 7000 | [8 empty] | 691023.94 | 121.3445 | -121550.94
Университетская | 2/! | 19957.61 | 632257 | 58800 | 74376.35 |  | 25098.76 | 21368 | 39781.94 | 11680 | 5850.25 | 45700 | 108855 | 185168 | 22469 | 143120 | 209000 |  | 160000 | [8 empty] | 645431.3 | 102.0837 | -13174.3
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 |  | 0 |  |  |  |  | 40420 | 43287.7 | 62800 | 60313 | 8168 | 0 | 22800 | 22800 | 75000 | 75000 | 81300 | 75000 | [6 empty] | 276400.7 | 109.824 | -24724.7
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 |  | 0 |  |  | 16000 | 14928.98 | 840 | 808.25 | 6200 | 3988 | 48168 | 33037.56 | 154800 | 154800 | 10500 | 10500 | [8 empty] | 218062.79 | 81.7232 | 48768.21
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 15000 | 0 | 40000 | 30543 | 122852 |  | 840 | 808.25 | 12600 | 9642 | 78168 | 68535.34 | 63400 | 103400 | 13300 | 13300 |  |  | 120000 | 8000 |  |  |  |  | 234228.59 | 99.8638 | 319.41
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 |  | 578.73 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 12850 | 9587 | 8168 | 8813.96 | 27400 | 21400 |  |  | 140000 | 140000 | [6 empty] | 180581.74 | 94.5123 | 10485.26
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 70850 | 68955.92 | 8168 | 0 | 181400 | 111400 | [10 empty] | 180557.97 | 130.5591 | -42261.97
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 14400 | 11759.3 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 5410 | 4229 | 10168 | 0 | 53400 | 13400 | [8 empty] | 90000 | 90000 | 119590.35 | 97.6399 | 2890.65
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 16000 | 11842.29 | 46168 | 26930.87 | 112700 | 55700 | [10 empty] | 94675.21 | 91.4498 | 8851.79
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 11000 | 9000.16 | 8168 | 0 | 51400 | 11400 | 100000 | 100000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 127602.21 | 94.3315 | 7667.79
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 |  | 32221.8 |  |  |  |  | 48840 | 48956.41 | 70000 | 65872 | 173968 | 127542 | 150400 | 85400 | [10 empty] | 359992.21 | 99.712 | 1039.79
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 |  | 0 | 79076 | 84998.18 |  | 23046.83 | 1680 | 1616.48 | 106000 | 99661.15 | 8168 | 18935 | 175300 | 155300 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 51500 | 75000 | 7000 | 7000 | 540557.64 | 102.759 | -14513.64
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 |  | 2217.07 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 26300 | 23412.59 | 8168 | 960.81 | 30000 | 30000 | 110000 | 110000 | 110000 | 116300 | 136300 | 116300 |  |  |  |  | 399594.57 | 100.3631 | -1445.57
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 |  | 275.02 | 1700 |  |  |  | 420 | 404.1 | 13500 | 11392 | 8168 | 12937.28 | 106100 | 95100 |  |  | 1200 | 1200 | [6 empty] | 121308.4 | 95.009 | 6372.6
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 15711 | 4504.74 |  |  |  |  | 3120 | 3237.13 | 58800 | 55872 | 28352 | 36009 | 5400 | 5400 | 105000 | 105000 | [8 empty] | 210022.87 | 151.6531 | -71533.87
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 |  | 412.14 |  |  |  | 109658.68 | 143250 | 130050.46 | 10700 | 35478 | 119268 | 105863.15 | 155600 | 155600 | [10 empty] | 537062.43 | 106.9686 | -34987.43
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 |  | 0 |  |  |  |  | 630 | 606.18 | 9500 | 8259 | 362668 | 316086.75 | 60600 | 60600 | [10 empty] | 385551.93 | 73.0979 | 141894.07
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 |  | 722.38 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 8171 | 0 | 47700 | 7700 | [8 empty] | 110000 | 130000 | 138826.48 | 85.2868 | 23949.52
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 103911 | 234607.1 | 355676 | 453751.06 | 427220 | 425503.93 | 732210 | 615140.91 | 1531790 | 1519010.95 | 2349825 | 2415574.97 | 3077088 | 2203368 | 1220800 | 1501620 | 419500 | 419500 | 463800 | 309300 | 291500 | 275000 | 330300 | 240300 | 10612676.92 | 105.5447 | -557529.92
Note on A3: PTO_4: ОДПУ
Note on A4: PTO_4: ОДПУ
Note on A6: PTO_4: ОДПУ
Note on A7: PTO_4: ОДПУ
Note on A8: PTO_4: ОДПУ
Note on A12: PTO_4: ОДПУ
Note on A13: PTO_4: ОДПУ
Note on A14: PTO_4: ОДПУ
Note on A17: PTO_4: ОДПУ
Note on A18: PTO_4: ОДПУ
Note on A23: PTO_4: ОДПУ
Note on A32: PTO_4: ОДПУ
Note on A33: PTO_4: ОДПУ
Note on A34: PTO_4: ОДПУ
Note on A35: PTO_4: ОДПУ
Note on A43: PTO_4: ОДПУ

## с учетом прошлых годов
Выполненные работы на 01.08.2011г. и обязательные к выполнению работы
Адрес | Состояние на 01.01.2011г. | Заплан. сбор
Заовражная | -97560.4256 | 28411 | 25618.71
Заовражная | -42678.9046 | 71698 | 58395.9
Талвира | -15863.6496 | 350235 | 342621.52
Талвира | -116801.3098 | 88710 | 88250.09
Талвира | -118008.5908 | 110123 | 110685.21
Талвира | -72359.3314 | 88641 | 90096.4
М.Павлова | -344370.6148 | 157573 | 7593.86
М.Павлова | -453664.697 | 175346 | 229124.93
М.Павлова | -381480.8567 | 157860 | 16753.46
М.Павлова | -214305.3217 | 117358 | 167347.17
М.Павлова | -165431.724 | 117298 | 21281.51
М.Павлова | -66851.0536 | 116912 | 41909.69
М.Павлова | -257228.8543 | 244737 | 349473.47
М.Павлова | -147087.5712 | 242846 | 194026.75
М.Павлова | -296317.365 | 165488 | 44395.64
Лебедева | -186897.8208 | 144863 | 120930.96
Лебедева | -84170.4447 | 484089 | 583293
Лебедева | -43694.674 | 338064 | 473818.03
Лебедева | -131715.742 | 702966 | 731463.2
Лебедева | -184194.7595 | 205482 | 129571.81
Лебедева | -28307.177 | 117607 | 101548.71
Лебедева | -102541.2436 | 117159 | 163580.4
Лебедева | -196307.1861 | 322563 | 625125.17
Лебедева | -242749.9229 | 569473 | 594023.94
Университетская | 135049.7535 | 632257 | 656931.3
Университетская | -235711.8305 | 251676 | 201400.7
Университетская | 30425.697 | 266831 | 227062.79
Университетская | 40681.54 | 234548 | 227728.59
Университетская | -137152.27 | 191067 | 180581.74
Университетская | -273974.8084 | 138296 | 180557.97
Университетская | -151433.9398 | 122481 | 119590.35
Университетская | -84201.402 | 103527 | 94675.21
Университетская | -42451.7172 | 135270 | 127602.21
Университетская | 14094.294 | 361032 | 371992.21
Университетская | -41309.918 | 526044 | 458557.64
Университетская | 32288.734 | 398149 | 386994.57
Университетская | -22843.6536 | 127681 | 127605.4
Университетская | -118228.3866 | 138489 | 128022.87
Университетская | -80713.0188 | 502075 | 537062.43
Университетская | -105580.807 | 527446 | 385551.93
Университетская | -52402.9072 | 162776 | 141826.48
ИТОГО: | -4959530.8689 | 10055147 | 9864673.92
-5336593.8998
Note on A8: PTO_4: ОДПУ
Note on A9: PTO_4: ОДПУ
Note on A11: PTO_4: ОДПУ
Note on A12: PTO_4: ОДПУ
Note on A13: PTO_4: ОДПУ
Note on A17: PTO_4: ОДПУ
Note on A18: PTO_4: ОДПУ
Note on A19: PTO_4: ОДПУ
Note on A22: PTO_4: ОДПУ
Note on A23: PTO_4: ОДПУ
Note on A28: PTO_4: ОДПУ
Note on A37: PTO_4: ОДПУ
Note on A38: PTO_4: ОДПУ
Note on A39: PTO_4: ОДПУ
Note on A40: PTO_4: ОДПУ
Note on A48: PTO_4: ОДПУ

## редактированный без ОДПУ
Выполнение плана текущего ремонта на 2011 год
Выполнение плана текущего ремонта, с нарастающим по УК ООО "Атал" | [34 empty] | август
Адрес | дом | площадь, м2 | План сбора на год | Налог от дохода | Сумма текущего ремонта | январь | План на февраль | февраль | План на март | март | План на апрель | апрель | План на май | май | План на июнь | июнь | План на июль | июль | План на август | август | План на сентябрь | сентябрь | План на октябрь | октябрь | План на ноябрь | ноябрь | План на декабрь | декабрь | ОДПУ | Выполнение с нарастающим | Выполнение с ОДПУ | % выполнения | % выполнения с ОДПУ | Остаток от выполнения | кровля | козырьки | дверной блок, | непредв
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 | 1704.66 | 26706.34 | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 0 | 0 | 28168 | 19716.66 | 5700 | 8124.92 |  |  | 34000 | 34000 | [6 empty] | 56690.95 | 62043.63 | 118734.58 | 232.318 | 444.5932 | -92028.24
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 | 4301.88 | 67396.12 | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 13350 | 12496.73 | 48168 | 39433.32 | 5700 | 12074.19 | [10 empty] | 58812.61 | 64408.34 | 123220.95 | 95.5668 | 182.8309 | -55824.83
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 | 21014.1 | 329220.9 | 0 | 32000 |  | 32000 | 59715.89 | 630 | 608.27 | 45850 | 44143.59 | 8168 | 16325 | 91600 | 45746.9 | 118400.05 | 124036.38 | [9 empty] | 290576.03 | 290576.03 | 88.2617 | 88.2617 | 38644.87 | 121137.55 |  |  | 2898.83
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 | 5322.6 | 83387.4 | 0 |  |  |  |  | 30210 | 7061.12 | 23845 | 19868.97 | 0 | 0 | 51400 | 4240.77 | 14995.01 | 13045.01 | 1950 | 1950 | [6 empty] | 59331.8 | 46165.87 | 105497.67 | 55.3631 | 126.5151 | -22110.27 | 13045.01
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 | 6607.38 | 103515.62 | 0 |  |  |  |  | 210 | 230.21 | 55200 | 49055 | 0 | 0 | 51400 | 8470 | 32000 | 35430.91 | [8 empty] | 58390.44 | 93186.12 | 151576.56 | 90.0213 | 146.4287 | -48060.94 | 35430.91
Талвира | 10 | 2798 | 88641 | 5318.46 | 83322.54 | 0 | 25000 | 68059.54 | 25000 |  | 210 | 202.05 | 12000 | 10434.81 | 0 | 0 | 51400 | 12412.32 | [10 empty] | 58913.66 | 91108.72 | 150022.38 | 109.3446 | 180.0502 | -66699.84
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 | 9454.38 | 148118.62 | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 20843 | 5489.76 | 10700 | 4319.53 |  | 3680.8 | [9 empty] | 13894.19 | 13894.19 | 9.3804 | 9.3804 | 134224.43 |  |  |  | 3680.8
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 | 10520.76 | 164825.24 | 1018.21 |  |  |  |  | 55630 | 63554.21 | 152800 | 138411.47 | 15518 | 6041.04 | 17100 | 27230.49 | 2500 | 14326.99 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 253582.41 | 253582.41 | 153.8493 | 153.8493 | -88757.17 |  |  |  | 14326.99
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 | 9471.6 | 148388.4 | 148.74 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 13568 | 14500.62 | 7100 | 2787.48 |  | 2035 | [9 empty] | 19875.94 | 19875.94 | 13.3945 | 13.3945 | 128512.46 |  |  |  | 2035
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 | 7041.48 | 110316.52 | 220.62 | 75000 | 119287.56 |  |  | 2020 | 1060.02 | 4000 | 3768.82 | 8168 | 37310.15 | 45700 | 9231.18 | 18028.43 | 17828.43 | 5200 | 5200 | [6 empty] | 82294.37 | 193906.78 | 276201.15 | 175.7731 | 250.3715 | -165884.63 | 9828.43 | 8000
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 | 7037.88 | 110260.12 | 374.66 |  |  | 75000 |  | 420 | 404.1 | 12840 | 10002 | 8168 | 8800.75 | 41700 | 2829.96 | 3900 | 880.33 | 94900 | 94900 | [6 empty] | 79695.49 | 118191.8 | 197887.29 | 107.1936 | 179.4731 | -87627.17 |  |  |  | 880.33
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 | 7014.72 | 109897.28 | 712.86 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25800 | 24185.74 | 8168 | 14949.34 | 41700 | 3437.44 | 9828.43 | 9828.43 | [8 empty] | 57655.57 | 53517.91 | 111173.48 | 48.6981 | 101.1613 | -1276.2 | 9828.43
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 | 14684.22 | 230052.78 | 1973.34 | 13500 | 2243.18 |  |  | 630 | 606.18 | 37500 | 35969 | 196168 | 283881.77 | 24800 | 11690.16 |  | 3253.84 | [9 empty] | 339617.47 | 339617.47 | 147.6259 | 147.6259 | -109564.69 |  |  |  | 3253.84
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 | 14570.76 | 228275.24 | 5649.3 |  |  |  |  | 420 | 404 | 163000 | 157745.66 | 8168 | 7427.79 | 44600 | 10505.99 |  | 4423.03 | [9 empty] | 186155.77 | 186155.77 | 81.5488 | 81.5488 | 42119.47 |  |  |  | 4423.03
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 | 9929.28 | 155558.72 | 0 | 14400 | 11856.99 |  |  | 420 | 404 | 7850 | 6091 | 8168 | 6843.65 | 51400 | 8166.73 | 6796.96 | 10480.18 | [8 empty] | 59230.97 | 43842.55 | 103073.52 | 28.1839 | 66.2602 | 52485.2 | 6796.96 |  |  | 3683.22
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 | 8691.78 | 136171.22 | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 7700 | 6294 | 27093 | 26464.86 | 87768 | 7592.8 | 22000 | 22000 | [8 empty] | 53125.14 | 62755.76 | 115880.9 | 46.0859 | 85.0994 | 20290.32 |  | 22000
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 | 29045.34 | 455043.66 | 15780.91 | 75000 | 111663.85 | 75000 |  | 192250 | 143599.59 | 48800 | 45703.65 | 0 | 18145 | 45600 | 188714.61 | 10000 | 10000 | [9 empty] | 533607.61 | 533607.61 | 117.2651 | 117.2651 | -78563.95 |  | 10000
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 | 20283.84 | 317780.16 | 29497.63 |  |  |  |  | 12840 | 9279.4 | 53900 | 49001 | 214168 | 201840 | 34200 | 209790.68 | [11 empty] | 499408.71 | 499408.71 | 157.1554 | 157.1554 | -181628.55
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 | 42177.96 | 660788.04 | 0 |  |  |  |  | 31260 | 22420.93 | 52400 | 94816.93 | 234168 | 420529.18 | 191000 | 226679.61 | 19000 | 25000 | 15560 | 15560 | [7 empty] | 805006.65 | 805006.65 | 121.8252 | 121.8252 | -144218.61 |  | 25000
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 | 12328.92 | 193153.08 | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25000 | 22045 | 32968 | 27622.71 | 17100 | 113666.53 | 6300 | 5000 | [9 empty] | 168738.34 | 168738.34 | 87.3599 | 87.3599 | 24414.74 |  | 5000
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 | 7056.42 | 110550.58 | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 70000 | 36408 | 8168 | 34036.61 | 69700 | 32573.64 | 10000 | [9 empty] | 55338 | 103422.35 | 158760.35 | 93.5521 | 143.6088 | -48209.77
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 | 7029.54 | 110129.46 | 52163.3 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25445 | 23438 | 15168 | 14875 | 85700 | 81911 | 17000 | 4000 | [9 empty] | 176791.4 | 176791.4 | 160.5305 | 160.5305 | -66661.94 |  | 4000
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 | 19353.78 | 303209.22 | 0 |  |  | 60000 | 178371.61 | 11830 | 9678.97 | 78700 | 71499.49 | 34368 | 73422.98 | 294200 | 278907.08 | 23000 | 15000 | [9 empty] | 626880.13 | 626880.13 | 206.7484 | 206.7484 | -323670.91 |  | 15000
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 | 34168.38 | 535304.62 | 0 |  |  |  |  | 136050 | 114749.35 | 77600 | 68171 | 262168 | 359803.59 | 168300 | 103393.12 | 25000 | 29011.79 | 91500 | 91500 | [7 empty] | 766628.85 | 766628.85 | 143.2136 | 143.2136 | -231324.23 |  | 17000 |  | 12011.79
Университетская | 2/1 | 19957.61 | 632257 | 37935.42 | 594321.58 | 74376.35 |  | 25098.76 | 21368 | 39781.94 | 11680 | 5850.25 | 45700 | 108855 | 185168 | 22469 | 143120 | 200513.92 | 100895.09 | 103667.65 | 16000 | 16000 | [7 empty] | 596612.87 | 596612.87 | 100.3855 | 100.3855 | -2291.29 | 99395.09 |  | 4272.56
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 | 15100.56 | 236575.44 | 0 |  |  |  |  | 40420 | 43287.7 | 62800 | 60313 | 0 | 0 | 22800 | 13921 | 1500 | 4759.23 | 3000 | 3000 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 200280.93 | 200280.93 | 84.6584 | 84.6584 | 36294.51 |  |  | 4759.23
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 | 16009.86 | 250821.14 | 0 |  |  | 16000 | 14928.98 | 840 | 808.25 | 6200 | 3988 | 48168 | 33037.56 | 154800 | 130448.42 | 33000 | 21496.5 | [9 empty] | 204707.71 | 204707.71 | 81.615 | 81.615 | 46113.43 | 18858.68
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 14072.88 | 220475.12 | 0 | 40000 | 30543 | 122852 |  | 840 | 808.25 | 12600 | 9642 | 78019 | 68535.34 | 63400 | 102636.24 | 10000 | 8297.31 | 10500 | 10500 | [7 empty] | 230962.14 | 230962.14 | 104.7566 | 104.7566 | -10487.02 |  |  | 8297.31
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 | 11464.02 | 179602.98 | 578.73 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 12850 | 9587 | 8168 | 8813.96 | 27400 | 18436.9 | 11700 |  | 13000 | 13000 |  |  | 140000 | 140000 |  |  |  | 190618.64 | 190618.64 | 106.1333 | 106.1333 | -11015.66
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 | 8297.76 | 129998.24 | [5 empty] | 210 | 202.05 | 70850 | 68955.92 | 0 | 0 | 181400 | 4244.63 | 56559.1 | 51359.1 | 5200 | 5200 | [6 empty] | 87217.54 | 129961.7 | 217179.24 | 99.9719 | 167.0632 | -87181 | 51359.1
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 7348.86 | 115132.14 | 11759.3 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 5410 | 4229 | 2000 | 0 | 53400 | 12269.74 | 3500 | 4456.56 |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  | 58193.81 | 122916.65 | 181110.46 | 106.7614 | 157.3066 | -65978.32 |  |  | 4456.56
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 | 6211.62 | 97315.38 | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 16000 | 11842.29 | 46168 | 26930.87 | 112700 | 15622.38 | 11674.05 | 10374.05 | 1300 | 1300 | [6 empty] | 53631.1 | 66271.64 | 119902.74 | 68.0999 | 123.2105 | -22587.36 | 10374.05
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 | 8116.2 | 127153.8 | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 11000 | 9000.16 | 0 | 0 | 51400 | 4244.63 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 7000 | 7000 | 52648.94 | 120446.84 | 173095.78 | 94.7253 | 136.131 | -45941.98
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 | 21661.92 | 339370.08 | 32221.8 |  |  |  |  | 48840 | 48956.41 | 70000 | 65872 | 173968 | 127542 | 150400 | 82398 | 23600 | 42087.27 | 16000 | 16000 | [7 empty] | 415077.48 | 415077.48 | 122.3082 | 122.3082 | -75707.4 | 32087.27 | 10000
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 | 31562.64 | 494481.36 | 0 | 79076 | 84998.18 |  | 23046.83 | 1680 | 1616.48 | 106000 | 99661.15 | 8168 | 18935 | 175300 | 185547.69 | [8 empty] | 75000 | 75000 |  | 488805.33 | 488805.33 | 98.8521 | 98.8521 | 5676.03
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 | 23888.94 | 374260.06 | 2217.07 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 26300 | 23283.82 | 8168 | 960.81 | 30000 | 13032.54 | 112500 | 118583.48 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | [5 empty] | 378481.82 | 378481.82 | 101.128 | 101.128 | -4221.76 |  | 9000
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 | 7660.86 | 120020.14 | 275.02 | 1700 |  |  |  | 420 | 404.1 | 13500 | 11392 | 8168 | 12937.28 | 106100 | 7805.21 | 94497 | 6456.87 | 94497 | 94497 | [7 empty] | 133767.48 | 133767.48 | 111.4542 | 111.4542 | -13747.34 |  |  | 1262.09
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 8309.34 | 130179.66 | 4504.74 |  |  |  |  | 3120 | 3237.13 | 58800 | 49131.24 | 28352 | 36009 | 5400 | 6723.73 |  | 2137.91 | [9 empty] | 101743.75 | 101743.75 | 78.1564 | 78.1564 | 28435.91 |  |  |  | 2137.91
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 | 30124.5 | 471950.5 | 412.14 |  |  |  | 109658.68 | 143250 | 130050.46 | 10700 | 35478 | 111100 | 108994.02 | 155600 | 144794.57 | 5100 | 2231.41 | 3900 | 3900 | [7 empty] | 535519.28 | 535519.28 | 113.4694 | 113.4694 | -63568.78 |  |  | 2231.41
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 | 31646.76 | 495799.24 | 0 |  |  |  |  | 630 | 606.18 | 9500 | 8259 | 354500 | 316086.75 | 60600 | 75400.34 | 1300 |  | 1300 | 1300 | [7 empty] | 401652.27 | 401652.27 | 81.0111 | 81.0111 | 94146.97
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 | 9766.56 | 153009.44 | 722.38 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 8081.93 |  | 11233.87 | [6 empty] | 130000 | 130000 | 62212.91 | 150442.28 | 212655.19 | 98.3222 | 138.9817 | -59645.75 |  |  |  | 11233.87
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 603308.82 | 9451838.18 | 234607.1 | 355676 | 453751.06 | 427220 | 425503.93 | 732210 | 615140.91 | 1531790 | 1509039.44 | 2259825 | 2418711.37 | 3077088 | 2440619 | 804574.12 | 736402.33 | 520807 | 520807 | 185000 | 185000 | 330000 | 330000 | 212000 | 212000 | 993383.3 | 10081582.14 | 11074965.44 | 106.6627 | 117.1726 | -1623127.26 | 408141.48 | 125000 | 25279.16 | 60565.61
Перевыполнение | [33 empty] | -1529550.86 |  |  |  |  | 618986.25
Note on A5: PTO_4: ОДПУ
Note on A6: PTO_4: ОДПУ
Note on A8: PTO_4: ОДПУ
Note on A9: PTO_4: ОДПУ
Note on A10: PTO_4: ОДПУ
Note on A14: PTO_4: ОДПУ
Note on A15: PTO_4: ОДПУ
Note on A16: PTO_4: ОДПУ
Note on A19: PTO_4: ОДПУ
Note on A20: PTO_4: ОДПУ
Note on A25: PTO_4: ОДПУ
Note on A34: PTO_4: ОДПУ
Note on A35: PTO_4: ОДПУ
Note on A36: PTO_4: ОДПУ
Note on A37: PTO_4: ОДПУ
Note on A45: PTO_4: ОДПУ
Note on T20: PTO_4: балк
Note on T21: PTO_4: балк
Note on T23: PTO_4: балк
Note on T24: PTO_4: балк
Note on T26: PTO_4: конт ТБО, балк
Note on T27: PTO_4: конт ТБО, балк
Note on T28: PTO_4: балк
Note on T38: PTO_4: балкн
Note on AI11: PTO_4: собрание жителей
Note on AI13: PTO_4: собрание жителей
Note on AI19: PTO_4: собрание жителей
Note on AI20: PTO_4: собрание жителей
Note on AI24: PTO_4: собрание жителей?

## июль на сайт
Выполнение плана текущего ремонта, с нарастающим по УК ООО "Атал"
Адрес | дом | площадь, м2 | План | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Выполнение за август | Выполнение за сентябрь | Выполнение за октябрь | Выполнение за ноябрь | Выполнение за декабрь |  | Всего с нараста-ющим | % выполнения | Остаток средств, при 100% сборе
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 | 0 |  |  | 202.05 | 0 | 19716.66 | 8124.92 | [5 empty] | 2120.39 | 28043.63 | 98.7069 | 367.37
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 | 0 |  |  | 404.1 | 12496.73 | 39433.32 | 12074.19 | [5 empty] | 2120.39 | 64408.34 | 89.8328 | 7289.66
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 | 0 |  | 59715.89 | 608.27 | 44143.59 | 16325 | 45746.9 | [5 empty] | 17590.16 | 166539.65 | 47.5508 | 183695.35
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 | 0 |  |  | 7061.12 | 19868.97 | 0 | 4240.77 | [5 empty] | 4240.77 | 31170.86 | 35.1379 | 57539.14
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 | 0 |  |  | 230.21 | 49055 | 0 | 8470 | [5 empty] | 4240.77 | 57755.21 | 52.4461 | 52367.79
Талвира | 10 | 2798 | 88641 | 0 | 68059.54 |  | 202.05 | 10434.81 | 0 | 12412.32 | [5 empty] | 4240.77 | 91108.72 | 102.7839 | -2467.72
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 | 0 |  |  | 404.1 | 0 | 5489.76 | 4319.53 | [5 empty] | 2122.31 | 10213.39 | 6.4817 | 147359.61
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 | 1018.21 |  |  | 63554.21 | 138411.47 | 6041.04 | 27230.49 | [5 empty] | 6366.93 | 236255.42 | 134.7367 | -60909.42
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 | 148.74 |  |  | 404.1 | 0 | 14500.62 | 2787.48 | [5 empty] | 2122.31 | 17840.94 | 11.3017 | 140019.06
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 | 220.62 | 119287.56 |  | 1060.02 | 3768.82 | 37310.15 | 9231.18 | [5 empty] | 2122.31 | 170878.35 | 145.6043 | -53520.35
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 | 374.66 |  |  | 404.1 | 10002 | 8800.75 | 2829.96 | [5 empty] | 2122.31 | 22411.47 | 19.1064 | 94886.53
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 | 712.86 |  |  | 404.1 | 24185.74 | 14949.34 | 3437.44 | [5 empty] | 2122.31 | 43689.48 | 37.3695 | 73222.52
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 | 1973.34 | 2243.18 |  | 606.18 | 35969 | 283881.77 | 11690.16 | [5 empty] | 8489.23 | 336363.63 | 137.4388 | -91626.63
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 | 5649.3 |  |  | 404.1 | 157745.66 | 7427.79 | 10505.99 | [5 empty] | 8489.23 | 181732.84 | 74.8346 | 61113.16
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 | 0 | 11856.99 |  | 404.1 | 6091.27 | 6843.65 | 8166.73 | [5 empty] | 4244.63 | 33362.74 | 20.1602 | 132125.26
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 | 0 |  |  | 404.1 | 6294 | 26464.86 | 7592.8 | [5 empty] | 4244.63 | 40755.76 | 28.134 | 104107.24
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 | 15780.91 | 111663.85 |  | 143599.59 | 45703.65 | 18145 | 188714.61 | [5 empty] | 188714.61 | 523607.61 | 108.1635 | -39518.61
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 | 29497.63 |  |  | 9279.4 | 49001 | 201840 | 209790.68 | [5 empty] | 199844.8 | 499408.71 | 147.7261 | -161344.71
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 | 0 |  |  | 22420.93 | 94816.93 | 420529.18 | 226679.61 | [5 empty] | 174280.77 | 764446.65 | 108.7459 | -61480.65
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 | 0 |  |  | 404.1 | 22045 | 27622.71 | 113666.53 | [5 empty] | 105305.08 | 163738.34 | 79.685 | 41743.66
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 | 0 |  |  | 404.1 | 36408 | 34036.61 | 32573.64 | [5 empty] | 19117.17 | 103422.35 | 87.9389 | 14184.65
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 | 52163.3 |  |  | 404.1 | 23438 | 14875 | 81911 | [5 empty] | 56602.59 | 172791.4 | 147.4845 | -55632.4
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 | 0 |  | 178371.61 | 9678.97 | 71499.49 | 73422.98 | 278907.08 | [5 empty] | 261403.61 | 611880.13 | 189.6932 | -289317.13
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 | 0 |  |  | 114749.35 | 68171 | 359803.59 | 103393.12 | [5 empty] | 94541.12 | 646117.06 | 113.4588 | -76644.06
Университетская | 2/1 | 19957.61 | 632257 | 74376.35 | 25098.76 | 39781.94 | 5850.25 | 108855 | 22469 | 200513.92 | [5 empty] | 16963.1 | 476945.22 | 75.4353 | 155311.78
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 | 0 |  |  | 43287.7 | 60313 | 0 | 13921 | [5 empty] | 8489.23 | 117521.7 | 46.6956 | 134154.3
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 | 0 |  | 14928.98 | 808.25 | 3988 | 33037.56 | 130448.42 | [5 empty] | 121678.49 | 183211.21 | 68.6619 | 83619.79
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 0 | 30543 |  | 808.25 | 9642.13 | 68535.34 | 102636.24 | [5 empty] | 89844.12 | 212164.96 | 90.4569 | 22383.04
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 | 578.73 |  |  | 202.05 | 9587 | 8813.96 | 18436.9 | [5 empty] | 16653.5 | 37618.64 | 19.6887 | 153448.36
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 | 0 |  |  | 202.05 | 68955.92 | 0 | 4244.63 | [5 empty] | 4244.63 | 73402.6 | 53.0764 | 64893.4
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 11759.3 |  |  | 202.05 | 4229 | 0 | 12269.74 | [5 empty] | 4244.63 | 28460.09 | 23.2363 | 94020.91
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 | 0 |  |  | 202.05 | 11842.29 | 26930.87 | 15622.38 | [5 empty] | 2122.31 | 54597.59 | 52.7375 | 48929.41
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 | 0 |  |  | 202.05 | 9000.16 | 0 | 4244.63 | [5 empty] | 4244.63 | 13446.84 | 9.9407 | 121823.16
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 | 32221.8 |  |  | 48956.41 | 65872 | 127542 | 82398 | [5 empty] | 82397.74 | 356990.21 | 98.8805 | 4041.79
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 | 0 | 84998.18 | 23046.83 | 1616.48 | 99661.15 | 18935 | 185547.69 | [5 empty] | 185547.69 | 413805.33 | 78.6636 | 112238.67
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 | 2217.07 |  |  | 404.1 | 23283.82 | 960.81 | 13032.54 | [5 empty] | 10612.01 | 39898.34 | 10.021 | 358250.66
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 | 275.02 |  |  | 404.1 | 11392 | 12937.28 | 7805.21 | [5 empty] | 6366.93 | 32813.61 | 25.6997 | 94867.39
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 4504.74 |  |  | 3237.13 | 49131.24 | 36009 | 6723.73 | [5 empty] | 4244.63 | 99605.84 | 71.9233 | 38883.16
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 | 412.14 |  | 109658.68 | 130050.46 | 35478 | 108994.02 | 144794.57 | [5 empty] | 141234.8 | 529387.87 | 105.44 | -27312.87
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 | 0 |  |  | 606.18 | 8259 | 316086.75 | 75400.34 | [5 empty] | 72536.9 | 400352.27 | 75.9039 | 127093.73
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 | 722.38 |  |  | 404.1 | 0 | 0 | 8081.93 | [5 empty] | 2122.31 | 9208.41 | 5.6571 | 153567.59
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 234607.1 | 453751.06 | 425503.93 | 615141.11 | 1509039.84 | 2418711.37 | 2440619 | [5 empty] | 1950356.85 | 8097373.41 | 80.5296 | 1957773.59
Сумма перевыполнения | [15 empty] | 319526.37 |  |  | -917306.83
2269883.22
2261198.66
8684.56

## июнь на сайт
Выполнение плана текущего ремонта, с нарастающим по УК ООО "Атал"
Адрес | дом | площадь, м2 | План | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Выполнение за август | Выполнение за сентябрь | Выполнение за октябрь | Выполнение за ноябрь | Выполнение за декабрь | Всего с нараста-ющим | % выполнения | Остаток средств, при 100% сборе
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 | 0 |  |  | 202.05 | 0 | 19716.66 | [6 empty] | 19918.71 | 70.1091 | 8492.29
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 | 0 |  |  | 404.1 | 12496.73 | 39433.32 | [6 empty] | 52334.15 | 72.9925 | 19363.85
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 | 0 |  | 59715.89 | 608.27 | 44143.59 | 16325 | [6 empty] | 120792.75 | 34.4891 | 229442.25
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 | 0 |  |  | 7061.12 | 19868.97 | 0 | [6 empty] | 26930.09 | 30.3574 | 61779.91
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 | 0 |  |  | 230.21 | 49055 | 0 | [6 empty] | 49285.21 | 44.7547 | 60837.79
Талвира | 10 | 2798 | 88641 | 0 | 68059.54 |  | 202.05 | 10434.81 | 0 | [6 empty] | 78696.4 | 88.781 | 9944.6
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 | 0 |  |  | 404.1 | 0 | 5489.76 | [6 empty] | 5893.86 | 3.7404 | 151679.14
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 | 1018.21 |  |  | 63554.21 | 138411.47 | 6041.04 | [6 empty] | 209024.93 | 119.2071 | -33678.93
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 | 148.74 |  |  | 404.1 | 0 | 14500.62 | [6 empty] | 15053.46 | 9.536 | 142806.54
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 | 220.62 | 119287.56 |  | 1060.02 | 3768.82 | 37310.15 | [6 empty] | 161647.17 | 137.7385 | -44289.17
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 | 374.66 |  |  | 404.1 | 10002 | 8800.75 | [6 empty] | 19581.51 | 16.6938 | 97716.49
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 | 712.86 |  |  | 404.1 | 24185.74 | 14949.34 | [6 empty] | 40252.04 | 34.4293 | 76659.96
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 | 1973.34 | 2243.18 |  | 606.18 | 35969 | 283881.77 | [6 empty] | 324673.47 | 132.6622 | -79936.47
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 | 5649.3 |  |  | 404.1 | 157745.66 | 7427.79 | [6 empty] | 171226.85 | 70.5084 | 71619.15
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 | 0 | 11856.99 |  | 404.1 | 6091.27 | 6843.65 | [6 empty] | 25196.01 | 15.2253 | 140291.99
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 | 0 |  |  | 404.1 | 6294 | 26464.86 | [6 empty] | 33162.96 | 22.8926 | 111700.04
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 | 15780.91 | 111663.85 |  | 143599.59 | 45703.65 | 18145 | [6 empty] | 334893 | 69.18 | 149196
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 | 29497.63 |  |  | 9279.4 | 49001 | 201840 | [6 empty] | 289618.03 | 85.6696 | 48445.97
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 | 0 |  |  | 22420.93 | 94816.93 | 420529.18 | [6 empty] | 537767.04 | 76.4997 | 165198.96
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 | 0 |  |  | 404.1 | 22045 | 27622.71 | [6 empty] | 50071.81 | 24.368 | 155410.19
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 | 0 |  |  | 404.1 | 36408 | 34036.61 | [6 empty] | 70848.71 | 60.2419 | 46758.29
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 | 52163.3 |  |  | 404.1 | 23438 | 14875 | [6 empty] | 90880.4 | 77.5701 | 26278.6
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 | 0 |  | 178371.61 | 9678.97 | 71499.49 | 73422.98 | [6 empty] | 332973.05 | 103.2273 | -10410.05
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 | 0 |  |  | 114749.35 | 68171 | 359803.59 | [6 empty] | 542723.94 | 95.3028 | 26749.06
Университетская | 2/1 | 19957.61 | 632257 | 74376.35 | 25098.76 | 39781.94 | 5850.25 | 108855 | 22469 | [6 empty] | 276431.3 | 43.7214 | 355825.7
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 | 0 |  |  | 43287.7 | 60313 | 0 | [6 empty] | 103600.7 | 41.1643 | 148075.3
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 | 0 |  | 14928.98 | 808.25 | 3988 | 33037.56 | [6 empty] | 52762.79 | 19.7739 | 214068.21
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 0 | 30543 |  | 808.25 | 9642 | 68535.34 | [6 empty] | 109528.59 | 46.6977 | 125019.41
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 | 578.73 |  |  | 202.05 | 9587 | 8813.96 | [6 empty] | 19181.74 | 10.0393 | 171885.26
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 | 0 |  |  | 202.05 | 68955.92 | 0 | [6 empty] | 69157.97 | 50.0072 | 69138.03
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 11759.3 |  |  | 202.05 | 4229 | 0 | [6 empty] | 16190.35 | 13.2187 | 106290.65
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 | 0 |  |  | 202.05 | 11842.29 | 26930.87 | [6 empty] | 38975.21 | 37.6474 | 64551.79
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 | 0 |  |  | 202.05 | 9000.16 | 0 | [6 empty] | 9202.21 | 6.8028 | 126067.79
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 | 32221.8 |  |  | 48956.41 | 65872 | 127542 | [6 empty] | 274592.21 | 76.0576 | 86439.79
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 | 0 | 84998.18 | 23046.83 | 1616.48 | 99661.15 | 18935 | [6 empty] | 228257.64 | 43.3914 | 297786.36
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 | 2217.07 |  |  | 404.1 | 23283.82 | 960.81 | [6 empty] | 26865.8 | 6.7477 | 371283.2
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 | 275.02 |  |  | 404.1 | 11392 | 12937.28 | [6 empty] | 25008.4 | 19.5866 | 102672.6
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 4504.74 |  |  | 3237.13 | 49131.24 | 36009 | [6 empty] | 92882.11 | 67.0682 | 45606.89
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 | 412.14 |  | 109658.68 | 130050.46 | 35478 | 108994.02 | [6 empty] | 384593.3 | 76.6008 | 117481.7
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 | 0 |  |  | 606.18 | 8259 | 316086.75 | [6 empty] | 324951.93 | 61.6086 | 202494.07
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 | 722.38 |  |  | 404.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1126.48 | 0.69204 | 161649.52
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 234607.1 | 453751.06 | 425503.93 | 615141.11 | 1509039.71 | 2418711.37 | [6 empty] | 5656754.28 | 56.2573 | 4398392.72
Сумма перевыполнения | [17 empty] | -168314.62

## август
Выполнение плана текущего ремонта, с нарастающим по УК ООО "Атал"
Адрес | дом | площадь, м2 | План на год | План на январь | январь | План на февраль | февраль | План на март | март | План на апрель | апрель | План на май | май | План на июнь | июнь | июль | июль | август | План на сентябрь | Выполнение за сентябрь | План на октябрь | Выполнение за октябрь | План на ноябрь | Выполнение за ноябрь | План на декабрь | Выполнение за декабрь | Выполнение с нараста-ющим | % выполнения | кровля в августе | козырьки
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 0 | 0 | 28168 | 19716.66 | 5700 | 8124.92 | [9 empty] | 28043.63 | 98.7069
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 13350 | 12496.73 | 48168 | 39433.32 | 5700 | 12074.19 | [9 empty] | 64408.34 | 89.8328
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 |  | 0 | 32000 |  | 32000 | 59715.89 | 630 | 608.27 | 45850 | 44143.59 | 8168 | 16325 | 91600 | 45746.9 | 124036.38 | [8 empty] | 290576.03 | 82.966 | 121137.55
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 |  | 0 |  |  |  |  | 30210 | 7061.12 | 23845 | 19868.97 | 0 | 0 | 51400 | 4240.77 | 13045.01 | [8 empty] | 44215.87 | 49.8432 | 13045.01
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 230.21 | 55200 | 49055 | 0 | 0 | 51400 | 8470 | 35430.91 | [8 empty] | 93186.12 | 84.62 | 35430.91
Талвира | 10 | 2798 | 88641 |  | 0 | 25000 | 68059.54 | 25000 |  | 210 | 202.05 | 12000 | 10434.81 | 0 | 0 | 51400 | 12412.32 | [9 empty] | 91108.72 | 102.7839
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 20843 | 5489.76 | 10700 | 4319.53 | 3680.8 | [8 empty] | 13894.19 | 8.8176
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 |  | 1018.21 |  |  |  |  | 55630 | 63554.21 | 152800 | 138411.47 | 15518 | 6041.04 | 17100 | 27230.49 | 14326.99 | [8 empty] | 250582.41 | 142.9074
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 |  | 148.74 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 13568 | 14500.62 | 7100 | 2787.48 | 2035 | [8 empty] | 19875.94 | 12.5909
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 |  | 220.62 | 75000 | 119287.56 |  |  | 2020 | 1060.02 | 4000 | 3768.82 | 8168 | 37310.15 | 45700 | 9231.18 | 17828.43 | [8 empty] | 188706.78 | 160.7958 | 9828.43 | 8000
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 |  | 374.66 |  |  | 75000 |  | 420 | 404.1 | 12840 | 10002 | 8168 | 8800.75 | 41700 | 2829.96 | 880.33 | [8 empty] | 23291.8 | 19.8569
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 |  | 712.86 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25800 | 24185.74 | 8168 | 14949.34 | 41700 | 3437.44 | 9828.43 | [8 empty] | 53517.91 | 45.7762 | 9828.43
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 |  | 1973.34 | 13500 | 2243.18 |  |  | 630 | 606.18 | 37500 | 35969 | 196168 | 283881.77 | 24800 | 11690.16 | 3253.84 | [8 empty] | 339617.47 | 138.7683
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 |  | 5649.3 |  |  |  |  | 420 | 404 | 163000 | 157745.66 | 8168 | 7427.79 | 44600 | 10505.99 | 4423.03 | [8 empty] | 186155.77 | 76.6559
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 |  | 0 | 14400 | 11856.99 |  |  | 420 | 404 | 7850 | 6091 | 8168 | 6843.65 | 51400 | 8166.73 | 10480.18 | [8 empty] | 43842.55 | 26.4929 | 6796.96
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 7700 | 6294 | 27093 | 26464.86 | 87768 | 7592.8 | 22000 | [8 empty] | 62755.76 | 43.3208 |  | 22000
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 |  | 15780.91 | 75000 | 111663.85 | 75000 |  | 192250 | 143599.59 | 48800 | 45703.65 | 0 | 18145 | 45600 | 188714.61 | 10000 | [8 empty] | 533607.61 | 110.2292 |  | 10000
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 |  | 29497.63 |  |  |  |  | 12840 | 9279.4 | 53900 | 49001 | 214168 | 201840 | 34200 | 209790.68 | [9 empty] | 499408.71 | 147.7261
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 |  | 0 |  |  |  |  | 31260 | 22420.93 | 52400 | 94816.93 | 234168 | 420529.18 | 191000 | 226679.61 | 25000 | [8 empty] | 789446.65 | 112.3023 |  | 25000
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25000 | 22045 | 32968 | 27622.71 | 17100 | 113666.53 | 5000 | [8 empty] | 168738.34 | 82.1183 |  | 5000
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 70000 | 36408 | 8168 | 34036.61 | 69700 | 32573.64 | [9 empty] | 103422.35 | 87.9389
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 |  | 52163.3 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 25445 | 23438 | 15168 | 14875 | 85700 | 81911 | 4000 | [8 empty] | 176791.4 | 150.8987 |  | 4000
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 |  | 0 |  |  | 60000 | 178371.61 | 11830 | 9678.97 | 78700 | 71499.49 | 34368 | 73422.98 | 294200 | 278907.08 | 15000 | [8 empty] | 626880.13 | 194.3435 |  | 15000
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 |  | 0 |  |  |  |  | 136050 | 114749.35 | 77600 | 68171 | 262168 | 359803.59 | 168300 | 103393.12 | 29011.79 | [8 empty] | 675128.85 | 118.5533 |  | 17000
Университетская | 2/1 | 19957.61 | 632257 | 58800 | 74376.35 |  | 25098.76 | 21368 | 39781.94 | 11680 | 5850.25 | 45700 | 108855 | 185168 | 22469 | 143120 | 200513.92 | 103667.65 | [8 empty] | 580612.87 | 91.8318 | 99395.09
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 |  | 0 |  |  |  |  | 40420 | 43287.7 | 62800 | 60313 | 0 | 0 | 22800 | 13921 | 4759.23 | [8 empty] | 122280.93 | 48.5866
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 |  | 0 |  |  | 16000 | 14928.98 | 840 | 808.25 | 6200 | 3988 | 48168 | 33037.56 | 154800 | 130448.42 | 21496.5 | [8 empty] | 204707.71 | 76.7181 | 18858.68
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 | 15000 | 0 | 40000 | 30543 | 122852 |  | 840 | 808.25 | 12600 | 9642 | 78019 | 68535.34 | 63400 | 102636.24 | 8297.31 | [8 empty] | 220462.14 | 93.9945
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 |  | 578.73 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 12850 | 9587 | 8168 | 8813.96 | 27400 | 18436.9 | [9 empty] | 37618.64 | 19.6887
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 | [6 empty] | 210 | 202.05 | 70850 | 68955.92 | 0 | 0 | 181400 | 4244.63 | 51359.1 | [8 empty] | 124761.7 | 90.2135 | 51359.1
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 14400 | 11759.3 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 5410 | 4225 | 2000 | 0 | 53400 | 12269.74 | 4456.56 | [8 empty] | 32912.65 | 26.8716
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 16000 | 11842.29 | 46168 | 26930.87 | 112700 | 15622.38 | 10374.05 | [8 empty] | 64971.64 | 62.7582 | 10374.05
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 |  | 0 |  |  |  |  | 210 | 202.05 | 11000 | 9000.16 | 0 | 0 | 51400 | 4244.63 | [9 empty] | 13446.84 | 9.9407
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 |  | 32221.8 |  |  |  |  | 48840 | 48956.41 | 70000 | 65872 | 173968 | 127542 | 150400 | 82398 | 42087.27 | [8 empty] | 399077.48 | 110.538 | 32087.27 | 10000
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 |  | 0 | 79076 | 84998.18 |  | 23046.83 | 1680 | 1616.48 | 106000 | 99661.15 | 8168 | 18935 | 175300 | 185547.69 | [9 empty] | 413805.33 | 78.6636
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 |  | 2217.07 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 26300 | 23283.82 | 8168 | 960.81 | 30000 | 13032.54 | 118583.48 | [8 empty] | 158481.82 | 39.8047 |  | 9000
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 |  | 275.02 | 1700 |  |  |  | 420 | 404.1 | 13500 | 11392 | 8168 | 12937.28 | 106100 | 7805.21 | 6456.87 | [8 empty] | 39270.48 | 30.7567
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 15711 | 4504.74 |  |  |  |  | 3120 | 3237.13 | 58800 | 49131.24 | 28352 | 36009 | 5400 | 6723.73 | 2137.91 | [8 empty] | 101743.75 | 73.467
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 |  | 412.14 |  |  |  | 109658.68 | 143250 | 130050.46 | 10700 | 35478 | 111100 | 108994.02 | 155600 | 144794.57 | 2231.41 | [8 empty] | 531619.28 | 105.8844
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 |  | 0 |  |  |  |  | 630 | 606.18 | 9500 | 8259 | 354500 | 316086.75 | 60600 | 75400.34 | [9 empty] | 400352.27 | 75.9039
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 |  | 722.38 |  |  |  |  | 420 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47700 | 8081.93 | 11233.87 | [8 empty] | 20442.28 | 12.5585
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 103911 | 234607.1 | 355676 | 453751.06 | 427220 | 425503.93 | 732210 | 615140.91 | 1531790 | 1509035.44 | 2259825 | 2418711.37 | 3077088 | 2440619 | 736402.33 | [8 empty] | 8833771.14 | 87.8532 | 408141.48 | 125000
Note on A5: PTO_4: ОДПУ
Note on A6: PTO_4: ОДПУ
Note on A8: PTO_4: ОДПУ
Note on A9: PTO_4: ОДПУ
Note on A10: PTO_4: ОДПУ
Note on A14: PTO_4: ОДПУ
Note on A15: PTO_4: ОДПУ
Note on A16: PTO_4: ОДПУ
Note on A19: PTO_4: ОДПУ
Note on A20: PTO_4: ОДПУ
Note on A25: PTO_4: ОДПУ
Note on A34: PTO_4: ОДПУ
Note on A35: PTO_4: ОДПУ
Note on A36: PTO_4: ОДПУ
Note on A37: PTO_4: ОДПУ
Note on A45: PTO_4: ОДПУ

## по видам работ
Сводная по видам работ, выполнения текущего ремонта на 2011 год, (планируемые до 01.01.2012г.)
№ п/п | Адрес | дом | План сбора на год | Кровля | Космет. (цоколь, крыльцо,почт. ящики, остекл, вт.рамы) | МПШ, козырьки, гермет. трещин | Инжен. коммун. (сантех., элект., подгот. тепузлов) | Благоустройство (МАФ, асфальт, городок, отмосток,парковка) | Прочие работы (стропила водосток, огр.балк., ППС, огр. газонов.) | ИТОГО | ОДПУ | ИТОГО с ОДПУ | % выполнения
1 | Заовражная | 47 | 28411 |  | 202.05 |  | 8124.92 | 19716.66 | 27086.07 | 55129.7 | 56690.95 | 111820.65 | 393.5822
2 | Заовражная | 49 | 71698 |  | 404.1 |  | 12074.19 | 51930.05 |  | 64408.34 | 58812.61 | 123220.95 | 171.8611
3 | Талвира | 4 | 350235 | 121137.55 | 9635.18 | 47150 | 108361.62 | 4291.68 |  | 290576.03 |  | 290576.03 | 82.966
4 | Талвира | 6 | 88710 | 13045.01 | 3146.72 | 19175 | 11099.14 |  |  | 46465.87 | 59331.8 | 105797.67 | 119.2624
5 | Талвира | 8 | 110123 | 35430.91 | 3572.86 | 10437.5 | 8469.6 | 35274.8 |  | 93185.67 | 58390.44 | 151576.11 | 137.6426
6 | Талвира | 10 | 88641 |  | 72096.4 | 6600 | 12412.32 |  | 7000 | 98108.72 | 58913.66 | 157022.38 | 177.1442
7 | М.Павлова | 31 | 157573 |  | 8067.04 |  | 19615.04 |  |  | 27682.08 |  | 27682.08 | 17.5678
8 | М.Павлова | 35 | 175346 | 201359.5 | 6647.22 | 5000 | 49154.56 |  |  | 262161.28 |  | 262161.28 | 149.5108
9 | М.Павлова | 37 | 157860 |  | 404.1 |  | 24140.49 |  |  | 24544.59 |  | 24544.59 | 15.5483
10 | М.Павлова | 52 | 117358 | 42268.32 | 122254.6 | 14600 | 15131.93 |  | 5480.32 | 199735.17 | 82294.37 | 282029.54 | 240.3156
11 | М.Павлова | 54 | 117298 |  | 2311.12 | 11170.04 | 17735.47 | 58007.24 |  | 89223.87 | 79695.49 | 168919.36 | 144.0087
12 | М.Павлова | 56 | 116912 | 9828.43 | 2311.12 | 8335.04 | 19099.64 | 66541.27 |  | 106115.5 | 57655.57 | 163771.07 | 140.0806
13 | М.Павлова | 58 | 244737 | 129530.9 | 6908.69 | 3600 | 201846.81 |  | 592.52 | 342478.92 |  | 342478.92 | 139.9375
14 | М.Павлова | 62 | 242846 | 50182.06 | 111149.48 | 11988.64 | 21486.34 |  |  | 194806.52 |  | 194806.52 | 80.2181
15 | М.Павлова | 68 | 165488 | 6796.96 | 15102.36 | 8162.5 | 13781.1 |  |  | 43842.92 | 59230.97 | 103073.89 | 62.2848
16 | Лебедева | 1 | 144863 |  | 29617.04 | 22000 | 7592.8 | 3546.05 |  | 62755.89 | 53125.14 | 115881.03 | 79.9935
17 | Лебедева | 3 | 484089 | 171751.51 | 293618.05 | 35075 | 33967.9 | 10415.03 |  | 544827.49 |  | 544827.49 | 112.547
18 | Лебедева | 7 | 338064 | 187110.92 | 38821.35 | 8425 | 63211.28 | 201840 |  | 499408.55 |  | 499408.55 | 147.726
19 | Лебедева | 9 | 702966 | 599875.09 | 23888.96 | 64651.8 | 61077.03 | 66672.71 |  | 816165.59 | 71542.87 | 887708.46 | 126.2804
20 | Лебедева | 11 | 205482 | 98938.15 | 36222.7 | 5000 | 14728.38 | 13849.55 |  | 168738.78 |  | 168738.78 | 82.1185
21 | Лебедева | 15 | 117607 | 16994.86 | 20182.48 | 3625 | 11862.76 | 53369.19 |  | 106034.29 | 55338 | 161372.29 | 137.2132
22 | Лебедева | 17 | 117159 | 54480.28 | 32205.4 | 5312.5 | 66376.65 | 25945.04 |  | 184319.87 |  | 184319.87 | 157.3246
23 | Лебедева | 19 | 322563 | 248669.73 | 205628.73 | 24120 | 21552.88 | 136159.44 |  | 636130.78 |  | 636130.78 | 197.2113
24 | Лебедева | 25 | 569473 | 270715.32 | 349517.58 | 26960 | 27935.5 | 107146.42 |  | 782274.82 | 76519.63 | 858794.45 | 150.8051
25 | Университетская | 2/1 | 632257 | 99395.09 | 140763.08 |  | 79660.64 | 260793.5 | 16631.68 | 597243.99 | 84075.73 | 681319.72 | 107.7599
26 | Университетская | 8 | 251676 |  | 120026.22 | 58500 | 18352.27 |  |  | 196878.49 |  | 196878.49 | 78.227
27 | Университетская | 9 | 266831 | 132047.94 | 30004.1 |  | 16600.08 | 36367.54 | 2637.82 | 217657.48 |  | 217657.48 | 81.5713
28 | Университетская | 11 | 234548 | 85603.35 | 9360.48 |  | 82364.15 | 36947.49 | 37543 | 251818.47 |  | 251818.47 | 107.3633
29 | Университетская | 13 | 191067 | 12408.87 | 143189 | 15600 | 15420.72 |  |  | 186618.59 |  | 186618.59 | 97.6718
30 | Университетская | 14 | 138296 | 51359.1 | 10129.38 | 2520 | 4244.63 | 56508.59 |  | 124761.7 | 87217.54 | 211979.24 | 153.2794
31 | Университетская | 17 | 122481 |  | 94427.07 |  | 28485.6 |  |  | 122912.67 | 58193.81 | 181106.48 | 147.865
32 | Университетская | 18 | 103527 | 10374.05 | 33335.21 | 6940 | 15622.38 |  |  | 66271.64 | 53631.1 | 119902.74 | 115.8178
33 | Университетская | 20 | 135270 |  | 108202.21 | 8000 | 6305.03 |  | 10695.79 | 133203.03 | 52648.94 | 185851.97 | 137.3933
34 | Университетская | 20к1 | 361032 | 80852.62 | 140101.87 | 69500 | 110825.94 | 6296.66 | 18000 | 425577.09 |  | 425577.09 | 117.8779
35 | Университетская | 22 | 526044 | 166464.19 | 110503.69 | 75000 | 123017 | 203820.77 |  | 678805.65 |  | 678805.65 | 129.0397
36 | Университетская | 23 | 398149 |  | 382682.84 | 15000 | 17950.3 | 4291.68 |  | 419924.82 |  | 419924.82 | 105.4693
37 | Университетская | 25 | 127681 |  | 8251.32 |  | 26903.44 | 91496.6 | 34063.56 | 160714.92 |  | 160714.92 | 125.8722
38 | Университетская | 27 | 138489 |  | 14369.29 |  | 34449.62 | 53193.59 |  | 102012.5 |  | 102012.5 | 73.6611
39 | Университетская | 29 | 502075 |  | 490394.41 | 19427.5 | 24731.88 | 38000 | 3130.87 | 575684.66 |  | 575684.66 | 114.6611
40 | Университетская | 31 | 527446 |  | 68667.99 | 19950 | 29684.07 | 359000 |  | 477302.06 |  | 477302.06 | 90.4931
41 | Университетская | 35 | 162776 |  | 130404.1 |  | 28424.51 |  |  | 158828.61 | 62212.91 | 221041.52 | 135.7949
ИТОГО с уч. плана |  |  | 10055147 | 2896620.71 | 3428727.59 | 637825.52 | 1516880.61 | 2001421.55 | 162861.63 | 10644337.61 | 1225521.53 | 11869859.14 | 118.0476
| По плану (сен-дек): |  |  |  | 542000 | 38910 | 5000 | 228000 | 32000 | 845910 |  |  | 8.4127

## декабрь 2009-2011
Сводная выполнения плана текущего ремонта УК ООО "Атал" на 2011 год (руб.) | [20 empty] | процент выполнения плана 2009-2011г.г.
Адрес | дом | площадь, м2 | План на год | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | ноябрь. | декабрь | ОДПУ | Выполнение с нарастающим без учета ОДПУ | % выполнения | Выполнение (руб.) | % выполнения с ОДПУ | 2009г. % | 2010г. % | ожидаемое выпол-ие 2011г. % | ИТОГО %
Заовражная | 47 | 896.8 | 28411 |  |  |  | 202.05 |  | 19716.66 | 8124.92 |  | 27086.07 |  |  |  | 56690.95 | 55129.7 | 194.0435 | 111820.65 | 393.5822 | 29.4 | 538.809 | 393.5822 | 320.5971
Заовражная | 49 | 2263.2 | 71698 |  |  |  | 404.1 | 12496.73 | 39433.32 | 12074.19 | [5 empty] | 58812.61 | 64408.34 | 89.8328 | 123220.95 | 171.8611 | 24.34 | 235.0677 | 171.8611 | 143.7563
Талвира | 4 | 11055.4 | 350235 |  |  | 59715.89 | 608.27 | 44143.59 | 16325 | 45746.9 | 124036.38 | [5 empty] | 290576.03 | 82.966 | 290576.03 | 82.966 | 107.02 | 98.3609 | 82.966 | 96.1156
Талвира | 6 | 2800.2 | 88710 |  |  |  | 7061.12 | 19868.97 |  | 4240.77 | 13045.01 |  |  |  |  | 59331.8 | 44215.87 | 49.8432 | 103547.67 | 116.726 | 211.5 | 129.6988 | 118.9242 | 153.3743
Талвира | 8 | 3476.1 | 110123 |  |  |  | 230.21 | 49055 |  | 8470 | 35430.91 |  |  |  |  | 58390.44 | 93186.12 | 84.62 | 151576.56 | 137.643 | 178.96 | 138.822 | 137.6426 | 151.8082
Талвира | 10 | 2798 | 88641 |  | 68059.54 |  | 202.05 | 10434.81 |  | 12412.32 |  |  |  |  | 8356.21 | 58913.66 | 99464.93 | 112.211 | 158378.59 | 178.6742 | 224.19 | 61.3356 | 177.1442 | 154.2233
М.Павлова | 31 | 4973.9 | 157573 |  |  |  | 404.1 |  | 5489.76 | 4319.53 | 3680.8 | 9475.45 | 4312.44 |  |  |  | 27682.08 | 17.5678 | 27682.08 | 17.5678 | 337.9 | 98.4924 | 14.831 | 150.4078
М.Павлова | 35 | 5534.9 | 175346 | 1018.21 |  |  | 63554.21 | 138411.47 | 6041.04 | 27230.49 | 14326.99 | 5274.54 | 6304.33 | 11108 | 14780 |  | 288049.28 | 164.2748 | 288049.28 | 164.2748 | 97.45 | 386.4108 | 149.5108 | 211.1239
М.Павлова | 37 | 4982.96 | 157860 | 148.74 |  |  | 404.1 |  | 14500.62 | 2787.48 | 2035 | 4668.65 | 2026.06 |  |  |  | 26570.65 | 16.8318 | 26570.65 | 16.8318 | 362.92 | 99.2701 | 15.5483 | 159.2461
М.Павлова | 52 | 3704.49 | 117358 | 220.62 | 119287.56 |  | 1060.02 | 3768.82 | 37310.15 | 9231.18 | 17828.43 | 9100.64 | 1927.75 | 7862.08 |  | 82294.37 | 207597.25 | 176.8923 | 289891.62 | 247.0148 | 271.04 | 128.2991 | 239.9002 | 213.0797
М.Павлова | 54 | 3702.6 | 117298 | 374.66 |  |  | 404.1 | 10002 | 8800.75 | 2829.96 | 880.33 | 19040.6 | 44641.41 |  |  | 79695.49 | 86973.81 | 74.1477 | 166669.3 | 142.0905 | 276.94 | 75.1555 | 143.753 | 165.2828
М.Павлова | 56 | 3690.4 | 116912 | 712.86 |  |  | 404.1 | 24185.74 | 14949.34 | 3437.44 | 9828.43 |  | 52597.59 |  |  | 57655.57 | 106115.5 | 90.7653 | 163771.07 | 140.0806 | 73.37 | 185.4843 | 140.0806 | 132.9783
М.Павлова | 58 | 7725.3 | 244737 | 1973.34 | 2243.18 |  | 606.18 | 35969 | 283881.77 | 11690.16 | 3253.84 | 1640.29 | 1221.53 | 1065 | 1708.33 |  | 345252.62 | 141.0709 | 345252.62 | 141.0709 | 180.6 | 132.1407 | 139.4384 | 150.7264
М.Павлова | 62 | 7665.6 | 242846 | 5649.3 |  |  | 404 | 157745.66 | 7427.79 | 10505.99 | 4423.03 | 5638.9 | 1211.75 |  |  |  | 193006.42 | 79.4769 | 193006.42 | 79.4769 | 142.84 | 121.3012 | 79.6203 | 114.5872
М.Павлова | 68 | 3884.7 | 165488 | 0 | 11856.99 |  | 404 | 6091 | 6843.65 | 8166.73 | 10480.18 |  | 1032.42 |  |  | 59230.97 | 44874.97 | 27.1168 | 104105.94 | 62.9085 | 240.87 | 222.4807 | 62.2848 | 175.2118
Лебедева | 1 | 4572.7 | 144863 | 0 |  |  | 404.1 | 6294 | 26464.86 | 7592.8 | 22000 |  |  |  |  | 53125.14 | 62755.76 | 43.3208 | 115880.9 | 79.9934 | 138.53 | 202.568 | 79.9935 | 140.3639
Лебедева | 3 | 15280.6 | 484089 | 15780.91 | 111663.85 |  | 143599.59 | 45703.65 | 18145 | 188714.61 | 10000 | 11220.48 |  |  |  |  | 544828.09 | 112.5471 | 544828.09 | 112.5471 | 124.84 | 91.4146 | 112.547 | 109.6005
Лебедева | 7 | 10671.21 | 338064 | 29497.63 |  |  | 9279.4 | 49001 | 201840 | 209790.68 |  |  |  |  | 9829.49 |  | 509238.2 | 150.6337 | 509238.2 | 150.6337 | 114.46 | 98.3568 | 147.726 | 120.181
Лебедева | 9 | 22189.6 | 702966 | 0 |  |  | 22420.93 | 94816.93 | 420529.18 | 226679.61 | 34500 | 4518.94 | 83743 |  | 5761.63 | 64000 | 892970.22 | 127.0289 | 956970.22 | 136.1332 | 127.43 | 92.4574 | 125.2074 | 115.0316
Лебедева | 11 | 6486.16 | 205482 | 0 |  |  | 404.1 | 22045 | 27622.71 | 113666.53 | 5000 |  | 17438.97 |  | 846.09 |  | 187023.4 | 91.0169 | 187023.4 | 91.0169 | 149.27 | 149.3885 | 82.1185 | 126.9257
Лебедева | 15 | 3712.33 | 117607 | 0 |  |  | 404.1 | 36408 | 34036.61 | 32573.64 |  | 1024.2 | 1587.74 |  |  | 55338 | 106034.29 | 90.1598 | 161372.29 | 137.2132 | 178.42 | 45.4798 | 135.8631 | 119.921
Лебедева | 17 | 3698.2 | 117159 | 52163.3 |  |  | 404.1 | 23438 | 14875 | 81911 | 4000 |  | 9028.84 |  |  |  | 185820.24 | 158.6052 | 185820.24 | 158.6052 | 201.76 | 91.8452 | 157.3246 | 150.3099
Лебедева | 19 | 10181.9 | 322563 | 0 |  | 178371.61 | 9678.97 | 71499.49 | 73422.98 | 278907.08 | 15000 |  | 9250.65 |  |  |  | 636130.78 | 197.2113 | 636130.78 | 197.2113 | 144.12 | 118.8338 | 197.2113 | 153.3884
Лебедева | 25 | 17975.8 | 569473 |  |  |  | 114749.35 | 68171 | 359803.59 | 103393.12 | 29011.79 |  | 119666 |  |  | 64000 | 794794.85 | 139.5667 | 858794.85 | 150.8052 | 122.29 | 122.1713 | 148.6067 | 131.0227
Университетская | 2/1 | 19957.61 | 632257 | 74376.35 | 25098.76 | 39781.94 | 5850.25 | 108855 | 22469 | 200513.92 | 103667.65 | 16631.68 | 20075.73 |  |  | 64000 | 617320.28 | 97.6376 | 681320.28 | 107.76 | 76.92 | 98.2346 | 104.5847 | 93.2464
Университетская | 8 | 7944.33 | 251676 |  |  |  | 43287.7 | 60313 |  | 13921 | 4759.23 | 4430.92 | 70166.16 |  |  |  | 196878.01 | 78.2268 | 196878.01 | 78.2268 | 110.39 | 192.9818 | 78.227 | 127.1996
Университетская | 9 | 8422.7 | 266831 |  |  | 14928.98 | 808.25 | 3988 | 33037.56 | 130448.42 | 21496.5 | 1597.96 | 11351.8 |  |  |  | 217657.47 | 81.5713 | 217657.47 | 81.5713 | 104.04 | 82.9696 | 81.5713 | 89.527
Университетская | 11 | 7403.65 | 234548 |  | 30543 |  | 808.25 | 9642 | 56068.3 | 102636.24 | 8297.31 | 17323.84 | 7032.36 | 3174 | 10251.2 |  | 245776.5 | 104.7873 | 245776.5 | 104.7873 | 115.34 | 63.9798 | 107.3633 | 95.561
Университетская | 13 | 4795.85 | 191067 | 578.73 |  |  | 202.05 | 9587 | 8813.96 | 18436.9 |  |  |  | 192603 | 3139.17 |  | 233360.81 | 122.1356 | 233360.81 | 122.1356 | 192.79 | 104.8098 | 97.0438 | 131.5478
Университетская | 14 | 4365.4 | 138296 |  |  |  | 202.05 | 68955.92 |  | 4244.63 | 51359.1 |  |  | 25895 |  | 87217.54 | 150656.7 | 108.9379 | 237874.24 | 172.0037 | 56.01 | 361.7437 | 153.2794 | 190.3444
Университетская | 17 | 3866.2 | 122481 | 11759.3 |  |  | 202.05 | 4225 |  | 12269.74 | 4456.56 | 58718.64 |  | 99400 | 14318.83 | 58193.81 | 205350.12 | 167.6588 | 263543.93 | 215.1713 | 266.44 | 71.2209 | 147.865 | 161.8419
Университетская | 18 | 3267.9 | 103527 |  |  |  | 202.05 | 11842.29 | 26930.87 | 15622.38 | 10374.05 |  |  |  |  | 53631.1 | 64971.64 | 62.7582 | 118602.74 | 114.5621 | 186.74 | 102.5237 | 161.6996 | 150.3211
Университетская | 20 | 4269.9 | 135270 |  |  |  | 202.05 | 9000.16 |  | 4244.63 |  | 12756.19 |  | 122141 |  | 52648.94 | 148344.03 | 109.6651 | 200992.97 | 148.5865 | 131.29 | 101.5954 | 137.3933 | 123.4263
Университетская | 20к1 | 11396.23 | 361032 | 32221.8 |  |  | 48956.41 | 65872 | 127542 | 82398 | 42087.27 |  | 8500 |  | 2553.17 |  | 410130.65 | 113.5995 | 410130.65 | 113.5995 | 78.58 | 113.5276 | 117.8779 | 103.3285
Университетская | 22 | 16604.93 | 526044 |  | 84998.18 | 23046.83 | 1616.48 | 99661.15 | 18935 | 185547.69 |  |  |  | 89553 | 83431.7 |  | 586790.03 | 111.5477 | 586790.03 | 111.5477 | 56.26 | 149.98 | 119.0596 | 108.4332
Университетская | 23 | 9479.73 | 398149 | 2217.07 |  |  | 404.1 | 20284 | 960.81 | 13032.54 | 118583.48 | 138321.12 | 123121.94 | 6813 | 1976.4 |  | 425714.46 | 106.9234 | 425714.46 | 106.9234 | 69.73 | 117.3444 | 105.4693 | 97.5146
Университетская | 25 | 3066.3 | 127681 | 275.02 |  |  | 404.1 | 11392 | 12937.28 | 7805.21 | 6456.87 |  | 121444.87 | 755 |  |  | 161470.35 | 126.4639 | 161470.35 | 126.4639 | 81.34 | 139.4839 | 125.8722 | 115.5654
Университетская | 27 | 4371.5 | 138489 | 4504.74 |  |  | 3237.13 | 49131.24 | 36009 | 6723.73 | 2137.91 | 268.45 | 12405.53 | 14617 | 12659.65 |  | 141694.38 | 102.3145 | 141694.38 | 102.3145 | 164.98 | 124.5898 | 73.6611 | 121.077
Университетская | 29 | 15848.33 | 502075 | 412.14 |  | 109658.68 | 130050.46 | 35478 | 108994.02 | 144794.57 | 2231.41 | 1565.46 |  |  | 587.58 |  | 533772.32 | 106.3133 | 533772.32 | 106.3133 | 108.49 | 108.3546 | 125.8945 | 114.2464
Университетская | 31 | 11847.4 | 527446 |  |  |  | 606.18 | 8259 | 316086.75 | 75400.34 |  |  | 3288.67 | 31285 |  |  | 434925.94 | 82.4589 | 434925.94 | 82.4589 | 84.89 | 143.7185 | 79.182 | 102.5968
Университетская | 35 | 4776.3 | 162776 | 722.38 |  |  | 404.1 |  |  | 8081.93 | 11233.87 | 63440.01 | 4659.23 | 2575 | 108478.41 | 62212.91 | 199594.93 | 122.6194 | 261807.84 | 160.8393 | 160.89 | 75.2414 | 135.7949 | 123.9754
ИТОГО |  | 305607.31 | 10055147 | 234607.1 | 453751.06 | 425503.93 | 615140.91 | 1506035.62 | 2406244.33 | 2440619 | 745902.33 | 413743.03 | 738036.77 | 608846.08 | 278677.86 | 1185383.3 | 10867108.02 | 108.0751 | 12052491.32 | 119.8639 | 130.76 | 125.1421 | 117.4583 | 124.4535
|  |  | Составил | [8 empty] | Проверил