## Унив2
Электронный паспорт финансово-
хозяйственной деятельности
ул.Университетская, 2/1
| Приведенная площадь (кв. м.) | [7 empty] | 19957.61 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [7 empty] | 323 | Старшие по подъезду - Кирикова Людмила Игнатьевна, Смирнов Сергей Николаевич, Мусийчук Димитрий Николаевич
| Количество жильцов | [7 empty] | 841 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3,6 подъезды
| Материал стен | [7 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС:2,6 подъезды , отопление, ГВС: 8 подъезд
| Год постройки | [7 empty] | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 6
| Этажность | [7 empty] | 9 | Количество теплоузлов – 8
| Подъезды | [7 empty] | 8 | Принадлежность ТОС: Северозапад", Иванов Ю.А.
| Площадь придомовой территории м2 | [7 empty] | 3787 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [7 empty] | 2000
| Площадь кровли (кв.м.) | [7 empty] | 1830 | Мастер участка -Корнилов Андрей Алексеевич
| Количество лифтов | [7 empty] | 11
| Тариф на текущий ремонт | [7 empty] | 2,64 руб | сбор |  |  |  | выполнение
| Сумма на текущий ремонт на 2011 год | [7 empty] | 632257
РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2011 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [7 empty] | руб. | август: 99395.09 | 99395.09
| 2. Асфальтобетонные работы | [7 empty] | руб. | июль: 152267 | 152267
| 3. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы | [7 empty] | руб. | март: 39781.94; апрель: 4233.77 | 44015.71
| 4. Ремонт ступеней и площадок перед подъездами | [7 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 5. Косметический ремонт подъездов (секций) | [7 empty] | руб. | январь: 74376.35; июнь: 3786.87 | 78163.22
| 6. Установка энергосберегающих светильников | [7 empty] | руб. | февраль: 25098.76; июль: 22669.66 | 47768.42
| 9. Малярные работы (МАФ, контейнера 8шт.) | [7 empty] | руб. | апрель: 1616.48; май: 8942.4 | 10558.88
| Подготовка к отопительному сезону | [7 empty] | руб. | июнь: 18681.83; июль: 16963.1 | 35644.93
| Установка скамеек, урн, песочниц | [7 empty] | руб. | май: 6991.34 | 6991.34
| Установка детского городка | [7 empty] | руб. | май: 92921 | 92921
| Установка дверн. блока выхода на кровлю | [7 empty] | руб. | август: 4272.56 | 4272.56
| Установка пандуса под. № 6 | [7 empty] | руб. | июль: 8614.16 | 8614.16
| Усиление балконных ограждений пожарного выхода | [7 empty] | руб. | сентябрь: 13487.6 | 13487.6
| Устройство водостока | [7 empty] | руб. | сентябрь: 3144.08 | 3144.08
| Установка ОДПУ ХВС | [7 empty] | руб. | сентябрь: 64000; октябрь: 20075.73 | 84075.73
[9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| ИТОГО: | [7 empty] | руб. | 74376.35 | 25098.76 | 39781.94 | 5850.25 | 108854.74 | 22468.7 | 200513.92 | 103667.65 | 80631.68 | 20075.73 | 0 | 0 | 681319.72