## Унив9
Электронный паспорт финансово-
хозяйственной деятельности
ул. Университетская, 9
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 8422.7 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 107 | Старшие по подъезду – Кузьмин Анатолий Иванович, Яковлева Маргарита Степановна
| Количество жильцов | [9 empty] | 265 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,4 подъезды
| Материал стен | [9 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС,отопления, ГВС: подъезд 1
| Год постройки | [9 empty] | 1999 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | [9 empty] | 10 | Количество теплоузлов – 4
| Подъезды | [9 empty] | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 2300 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 878,6/228,7 | Мастер участка - Сазонов Виктор Степанович
| Площадь кровли (кв.м.) | [9 empty] | 1832.8
| Количество лифтов | [9 empty] | 3
| Тариф на текущий ремонт | [9 empty] | 2,64 руб | сбор |  |  |  | выполнено
| Сумма на текущий ремонт на 2011 год | [9 empty] | 266831
РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2011 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | руб. | июль: 113189.26; август: 18858.68 | 132047.94
| Устройство детского городка | [9 empty] | руб. | июнь: 29575 | 29575
| Установка энергосберегающих светильников | [9 empty] | руб. | март: 14928.98 | 14928.98
| Сварочные и сантехнические и | [10 empty] | июнь: 3462.56; сентябрь: 1597.96; октябрь: 1072.94 | 6133.46
| электромонтажные работы | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| Малярные работы (МАФ, контейнера 4 шт.) | [9 empty] | руб. | апрель: 808.25; май: 3988.01; октябрь: 10278.86 | 15075.12
| Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | руб. | июль: 10466.62 | 10466.62
| Установка скамеек | [9 empty] | руб. | июль: 6792.54 | 6792.54
| Ремонт водосточных труб | [9 empty] | руб. | август: 2637.82 | 2637.82
[11 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| ИТОГО: | [9 empty] | руб. | 0 | 0 | 14928.98 | 808.25 | 3988.01 | 33037.56 | 130448.42 | 21496.5 | 1597.96 | 11351.8 | 0 | 0 | 217657.48