## Унив18
Электронный паспорт финансово-
хозяйственной деятельности
ул. Университетская,18
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 3267.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 60 | Старшие по подъезду – Горьков Станислав Петрович, Васильева Вера Николаевна
| Количество жильцов | [9 empty] | 165 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | [9 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС - 2 подъезд
| Год постройки | [9 empty] | 1988 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | [9 empty] | 5 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | [9 empty] | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территориим2 | [9 empty] | 1172.6 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 445.4 | Мастер участка -Корнилов Андрей Алексеевич
| Тариф на текущий ремонт | [9 empty] | 2,64 руб | сбор |  |  |  | выполнение
| Сумма на текущий ремонт на 2011г. | [9 empty] | 103527
РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2011 ГОД
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| Ремонт мягкой кровли | [10 empty] | август: 10374.05 | 10374.05
| Ремонт балконных козырьков | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| Ремонт МПШ | [9 empty] | руб. | май: 5640 | 5640
| Ремонт входа в подъезд №3(ступени) | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| Ремонт цоколя и входов в подъезды | [9 empty] | руб. | июнь: 26930.87 | 26930.87
| Асфальтобетонные работы | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| Сварочные, сантехнические и эл.монтажные работы | [9 empty] | руб. | июль: 1487.65 | 1487.65
| Окраска металлического ограждения газонов | [9 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| Малярные работы (МАФ, контейнера 1шт.) | [9 empty] | руб. | апрель: 202.05; май: 6202.29 | 6404.34
| Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | руб. | июль: 14134.73 | 14134.73
| Установка ОДПУ ХВС | [9 empty] | руб. | сентябрь: 53631.1 | 53631.1
[11 empty] | руб. | [12 empty] | 0
[11 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| ИТОГО: | [9 empty] | руб. | 0 | 0 | 0 | 202.05 | 11842.29 | 26930.87 | 15622.38 | 10374.05 | 53631.1 | 0 | 0 | 0 | 118602.74