## С видами работ
Согласовано | [12 empty] | Утверждаю
Зам. Директора ООО УК "Атал" | [12 empty] | Директор ООО УК "Атал"
__________________Скворцова Н.Н. | [12 empty] | __________________Кутырев А.А.
"_____"________________2013г. | [12 empty] | "______"___________________2013г.
Сводный план выполнения по текущему ремонту УК ООО "Атал" за 2013 год
№№ п/п | Адрес | №№ домов | площадь, м2 |  |  |  |  | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб | [12 empty] | сальдо на 31/12/2013 г, руб
|  |  |  | тариф на 2013 г. | Сальдо на 01/01/2013 г | Начислено за 2013 г с допдоходами, руб | Сумма к выполнению на 2013год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Выполнение
1 | Заовражная | 47 | 894.2 | 5 | -179361 | 47849 | -131512 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 43520 | 43520 | -175032
2 | Заовражная | 49 | 2263.7 | 5 | -81573 | 123753 | 42180 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 8667.85; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 16895.12; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 9531.61; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 6007.5 | 41102.08 | 1077.92
3 | Лебедева | 1 | 4571.4 | 2.8 | -102383 | 154894 | 52511 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 10170.61; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 1219.36 | 11389.97 | 41121.03
4 | Лебедева | 3 | 15282.8 | 2.8 | 54423 | 504205 | 558628 | 5076.17 | 10403.93 | 2741.84 | 67378.16 | 14250 | 13704.39 | 116634 | 155473.12 | 21829.14 | 3112.66 |  | 28844 | 439447.41 | 119180.59
5 | Лебедева | 7 | 10681 | 4.71 | -17335 | 576552 | 559217 | 1818.73 | 2248.31 | 36770.84 |  | 39006.99 | 87644.22 | 600870.6 | 1583.71 | 9500 | 2090.55 |  |  | 781533.95 | -222316.95
6 | Лебедева | 9 | 22191.88 | 2.8 | -257555 | 739660 | 482105 | 6589.93 | 20251.65 | 44105.13 | 2409.23 | 55665.7 | 27232.03 | 6945.2 |  | 24146.54 |  | 119410.02 | 42246 | 349001.43 | 133103.57
7 | Лебедева | 11 | 6488.58 | 2.8 | -9284 | 217024 | 207740 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Май: 38750; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 32317.69; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 7138.39; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 85354.28 | 163560.36 | 44179.64
8 | Лебедева | 15 | 3712.33 | 5 | -25107 | 220463 | 195356 | 6904.49 |  | 2065.36 |  | 13949.91 | 12895.19 | 8979.14 | 35985.24 | 2025 | 28442.5 |  | 4800 | 116046.83 | 79309.17
9 | Лебедева | 17 | 3698.5 | 4 | -50292 | 176505 | 126213 |  |  |  | 4625.45 | 1263.5 | 5383.91 |  | 17294.6 | 4918.79 | 30940.93 | 2517.83 | 22685 | 89630.01 | 36582.99
10 | Лебедева | 19 | 10187.8 | 5.42 | -214826 | 642343 | 427517 | 10318.74 |  | 1848.65 |  |  | 106705.97 | 13802.02 | 31133.98 | 6223.48 | 116272.54 | 6243.79 | 116008 | 408557.17 | 18959.83
11 | Лебедева | 25 | 17977.2 | 2.8 | -402505 | 606054 | 203549 | 13377.08 |  | 424.64 |  |  | 47260 |  | 143151.9 | 8636.88 | 1531.42 | 1569.34 | 10090 | 226041.26 | -22492.26
12 | М.Павлова | 31 | 4973.6 | 5 | -93759 | 281948 | 188189 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 10892.14; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 202686.4; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 3758.46; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 3891.71; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 1872.03; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 8618.71; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 11451 | 243170.45 | -54981.45
13 | М.Павлова | 35 | 5524.6 | 2.8 | -125993 | 187599 | 61606 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 15339.08; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Апрель: 1091.73; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 3391.21; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 3819.06; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 1977.01; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 37092.96 | 62711.05 | -1105.05
14 | М.Павлова | 37 | 4948.16 | 5 | -259202 | 279077 | 19875 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Апрель: 5574.73; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 10892.14; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 2321.67; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 3740.59; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 776.06; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 12186 | 35491.19 | -15616.19
15 | М.Павлова | 52 | 3704.59 | 2.8 | -167357 | 126287 | -41070 |  | 4682.14 |  | 3475.58 | 16566.74 | 20332.01 | 11600 | 3237.87 | 1620 | 584.48 | 11385.02 |  | 73483.84 | -114553.84
16 | М.Павлова | 54 | 3702.6 | 4 | -264072 | 177324 | -86748 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 84983.71; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 14350; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 13181.78; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 26587.47 | 139102.96 | -225850.96
17 | М.Павлова | 56 | 3702.6 | 5 | -71789 | 218414 | 146625 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 1059.9; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 2900.8; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 23600; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 19660.05; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 99850.06; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 98310.99 | 245381.8 | -98756.8
18 | М.Павлова | 58 | 7725.2 | 3.08 | 43712 | 288121 | 331833 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 1998.05; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Март: 1890.84; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 74194.98; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 24500; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 80108.89; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 112412; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 7360.74 | 302465.5 | 29367.5
19 | М.Павлова | 62 | 7665.9 | 3.1 | -16144 | 287795 | 271651 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 97861.34; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Февраль: 100267.5; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 13895.47; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 21900; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 24000; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 70687.24; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 22434.72 | 351046.27 | -79395.27
20 | М.Павлова | 68 | 3834.6 | 4.5 | -132334 | 210879 | 78545 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 693.15; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 17159.58; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 22392.7; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 155735.21; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 10056.8; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 4363.54; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 1765 | 212165.98 | -133620.98
21 | Талвира | 4 | 11084.9 | 2.8 | 131091 | 371551 | 502642 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 48580.5; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 77884.3; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 34381.77; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 193907; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 11297 | 366050.57 | 136591.43
22 | Талвира | 6 | 2799.9 | 2.8 | -116568 | 93489 | -23079 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Февраль: 29190.57; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 10844.43; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 5800; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 3795.04; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 4277 | 53907.04 | -76986.04
23 | Талвира | 8 | 3477.5 | 3 | -109338 | 120432 | 11094 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 5800; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 4556.45 | 10356.45 | 737.55
24 | Талвира | 10 | 2799 | 2.8 | -116733 | 92337 | -24396 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 5800; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 2324.32; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 1470 | 9594.32 | -33990.32
25 | Университет. | 2/1 | 19991.28 | 2.8 | 258812 | 894746 | 1153558 | 6463.38 | 40217.69 | 55831.64 | 95080.05 | 5334 | 344600.77 | 128914.25 | 86724.95 | 15000 | 99231.42 | 286699.28 | 3347 | 1167444.43 | -13886.43
26 | Университет. | 8 | 7966.03 | 2.8 | -98774 | 285537 | 186763 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Февраль: 38509.07; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 13157.51; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 22910.67; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 105255.59; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 11186.46; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 19971.53; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 12215.89 | 223206.72 | -36443.72
27 | Университет. | 9 | 8423.2 | 2.8 | 168321 | 301512 | 469833 | 1668.49 |  |  | 713.33 | 8520.81 | 19088.1 | 59813.55 | 184223.13 | 4801.73 | 31522.32 | 1826.87 |  | 312178.33 | 157654.67
28 | Университет. | 11 | 7356.95 | 2.8 | 53122 | 456029 | 509151 | 69532.55 |  |  | 8636.73 | 88357.04 | 875.88 | 124560.58 | 4237.61 | 545.15 | 18254.96 | 9971.29 | 13360 | 338331.79 | 170819.21
29 | Университет. | 13 | 4795.65 | 3.32 | -60923 | 188872 | 127949 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 19884.84; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 15298.45; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 29643.18; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 1408.96 | 66235.43 | 61713.57
30 | Университет. | 14 | 4367 | 2.8 | -321803 | 146370 | -175433 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 34426.9; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 5309.37; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 4604.54 | 44340.81 | -219773.81
31 | Университет. | 17 | 3871 | 2.8 | -196692 | 134786 | -61906 |  |  | 1513.04 | 616.69 | 4530.23 | 3722.23 | 5800 | 6445.17 | 11427.23 | 1604.18 |  | 1981 | 37639.77 | -99545.77
32 | Университет. | 18 | 3277 | 5.15 | -68182 | 143879 | 75697 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 12281.48; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 977.67; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 50180; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Ноябрь: 623.07 | 64062.22 | 11634.78
33 | Университет. | 20 | 4295.4 | 3 | -32631 | 151209 | 118578 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 5857.52; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Апрель: 64836.01; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 12158.36; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 11600; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Август: 12000; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 8571.77; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 9547.2 | 124570.86 | -5992.86
34 | Университет. | 20к1 | 11381 | 4 | -593148 | 462365 | -130783 | 1585.51 | 5692.91 | 20502.1 |  | 24650.99 | 12608.8 | 17400 | 8971.68 | 88481 | 4637.74 |  |  | 184530.73 | -315313.73
35 | Университет. | 22 | 16626.76 | 2.8 | -256242 | 558302 | 302060 | 13154.39 |  | 4673.14 |  | 48286.46 | 31594.51 | 64412.77 | 13193.9 | 132804.33 | 18240 | 950.64 | 953 | 328263.14 | -26203.14
36 | Университет. | 23 | 9480.03 | 3.5 | -40827 | 394767 | 353940 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Январь: 16652.7; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Февраль: 1725.59; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Апрель: 60000; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 67358.74; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 2268.43; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 19090.59; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Декабрь: 457 | 167553.05 | 186386.95
37 | Университет. | 25 | 3065.5 | 4.1 | -128028 | 150211 | 22183 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 32805.88; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 19265.26; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 7350.19; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 800.24 | 60221.57 | -38038.57
38 | Университет. | 27 | 4372.2 | 4.5 | -174879 | 245413 | 70534 | Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Февраль: 680.55; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Март: 18173.02; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июнь: 5861.73; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Июль: 102804.29; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Сентябрь: 4917.17; Выполнение плана по месяцам по текущему ремонту за 2013 г,руб Октябрь: 16455.1 | 148891.86 | -78357.86
39 | Университет. | 29 | 15847.23 | 2.64 | -150163 | 495687 | 345524 |  |  |  | 19592.55 | 98612 | 21532.1 | 71410.24 |  | 21126.89 | 100586.4 | 967.64 | 1940 | 335767.82 | 9756.18
40 | Университет. | 31 | 11851.9 | 3.71 | 6877 | 523341 | 530218 | 2148.68 | 9529.48 |  |  | 7379.25 | 47841.95 | 61809.23 | 125305.58 | 14128.12 | 12307.83 | 58837.35 |  | 339287.47 | 190930.53
41 | Университет. | 35 | 4790.2 | 3.01 | -159640 | 167823 | 8183 | 9228.99 | 575.37 | 3355.96 | 1306.36 |  | 28082.39 | 2983.66 | 19295.34 | 13385.23 | 6870 | 10338.41 |  | 95421.71 | -87238.71
| ИТОГО |  | 305650.87 |  | -4379084 | 12445404 | 8066320 | 287328.87 | 263974.76 | 193896.2 | 335336.6 | 465123.62 | 1344369.18 | 1940612.62 | 1172344.55 | 901417.03 | 758116.99 | 863896.22 | 286288.96 | 8812705.6 | -746385.6
|  |  | Гл.экономист |  |  | О.Г. Маркова
|  |  | инж.ПТО |  |  | Л.Г. Теплова