## Заов 47
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Заовражная, дом 47
Дополнительная информация по дому:
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 894.2 | Председатель совета МКД – Пуганова Галина Викторовна
| Количество квартир | [9 empty] | 22 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1 подъезд
| Количество жильцов | [9 empty] | 73 | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: 2 подъезд |  |  |  |  | п.2
| Материал стен | [9 empty] | кирпич | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: нет
| Год постройки | [9 empty] | 1967 | Количество теплоузлов – 1
| Этажность | [9 empty] | 2 | Принадлежность ТОС - нет
| Подъезды | [9 empty] | 3 | Обслуживает -ТУ №2 тел 43-39-16
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 346 | Мастер участка – Кошельков Андрей Герогевич
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 94
| Площадь кровли | [9 empty] | 925
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [9 empty] | -179361
| Тариф на ТР 2013г. -4,00 | [9 empty] | 40346.304
| Дополнительные доходы на 2013г. | [9 empty] | 0
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [9 empty] | -139014.696
[11 empty] | План работ на 2013 г. |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | Выполнено | Остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | Объем работ | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы | [12 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: руб | 0
| 2.Подготовка к отопительному сезону, теплоузел | [9 empty] | 1 | 5000 | 5000 | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: руб | 0
| 3.Малярные работы (МАФ, контейнера 1 шт.) | [9 empty] | 1 |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: руб | 0
| 4. Ремонт оголовок дымоходов и вентиляций | [9 empty] | 4шт | 5107.5 | 20430 | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: руб; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 43520 | 43520
[14 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: руб | 0
0
0
| ИТОГО: | [11 empty] | 25430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43520 | -139014.696
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №47 по ул.Заовражная | [9 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение плана по ТР на 01.01.2013г |  |  |  |  | -83410 |  |  |  |  | -179361
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 3361.44 | 3361.44 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 4202.7 | 48749.88
3 | Поступило от населения | [9 empty] | 3361.44 | 3031.6827 | 4118.646 | 4707.024 | 4833.105 | 4034.592 | 5001.213 | 3782.43 | 3194.052 | 4685 | 4202.7 | 2898 | 47849.8847
4 | Поступило прочих доходов
5 | Поступило всего | [9 empty] | 3361.44 | 3031.6827 | 4118.646 | 4707.024 | 4833.105 | 4034.592 | 5001.213 | 3782.43 | 3194.052 | 4685 | 4202.7 | 2898 | 47849.8847
6 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43520
7 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -175999.56 | -172967.8773 | -168849.2313 | -164142.2073 | -159309.1023 | -198794.5103 | -193793.2973 | -190010.8673 | -186816.8153 | -182131.8153 | -177929.1153 | -175031.1153 | -175031.1153