## Леб 25
| Электронный паспорт финансово- | [9 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 17977.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 328 | Председатель совета МКД - Андреева М.А.
| Количество жильцов | [9 empty] | 922 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,2,7 подъезды
| Материал стен | [9 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС: 1,6 подъезд; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Срок эксплуатации (лет) | [9 empty] | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
| Этажность | [9 empty] | 9 | Количество теплоузлов – 9
| Подъезды | [9 empty] | 9 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | [9 empty] | 3021 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 2501 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | [9 empty] | 2784
| Количество лифтов | [9 empty] | 9
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [9 empty] | -402505
| Тариф на ТР 2012г. -2,80 | [9 empty] | 567791.8848
| Дополнительные доходы на 2013г. | [9 empty] | 33177
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [9 empty] | 198463.8848
[11 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  | Единица измерения | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | выполнено | Остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | единица работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | кв.м. | 140 | 500 | 70000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 9305.47; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 7140.28; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 1048.99 | 17494.74
| 2. Ремонт балконных козырьков | [9 empty] | кв.м. |  |  | 39000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 2750; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД декабрь: 10090 | 12840
| 3. Ремонт МПШ | [9 empty] | п.м. |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 3969; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 6480 | 10449
| 4.Сварочные, сантехнические и | [12 empty] | 26000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД январь: 13377.08; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД март: 424.64; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 1809.02; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 1107.89; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 1531.42; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД ноябрь: 1569.3 | 19819.35
| Замена труб трассы отопления с1 по 3 подъезды | [14 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 134202.61 | 134202.61
| электромонтажные работы | [13 empty] | руб.
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 5 шт.) | [9 empty] | дом |  |  |  | руб.
| 6. Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | теплоузел | 9 | 5000 | 45000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 19235.53 | 19235.53
| 7.Установка энергосберегающих светильников | [9 empty] | шт | 20 | 1010 | 20200 | руб.
| 8. Ремонт и обследование лифтов | [9 empty] | шт | 1 | 13200 | 13200 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 12000 | 12000
| ИТОГО: | [12 empty] | 213400 |  | 13377.08 | 0 | 424.64 | 0 | 0 | 47260 | 0 | 143151.91 | 8636.88 | 1531.42 | 1569.3 | 10090 | 226041.23 | -27577.3452
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №25 по ул. Лебедева | [9 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -519526 |  |  |  |  | -402505
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 47316 | 567792
3 | начислено прочих доходов | [9 empty] | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 34060.5
4 | Поступило от населения | [9 empty] | 49681.8 | 49208.64 | 50154.96 | 44950.2 | 47789.16 | 42584.4 | 46843 | 47316 | 46369.68 | 50295.9 | 43057.56 | 53742.66 | 571993.96
5 | Поступило прочих доходов | [9 empty] | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2764.75 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 34060.5
6 | Поступило всего | [9 empty] | 52446.55 | 51973.39 | 52919.71 | 47714.95 | 50553.91 | 45349.15 | 49755 | 50228 | 49281.68 | 53207.9 | 45969.56 | 56654.66 | 606054.46
7 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 13377.08 | 0 | 424.64 | 0 | 0 | 47260 | 0 | 143151.91 | 8636.88 | 1531.42 | 1569.3 | 10090 | 226041.23
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -363435.53 | -311462.14 | -258967.07 | -211252.12 | -160698.21 | -162609.06 | -112854.06 | -205777.97 | -165133.17 | -113456.69 | -69056.43 | -22491.77 | -22491.77
10562