## Заов 49
| Электронный паспорт финансово- | [9 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Заовражная, дом 49
Дополнительная информация по дому
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 2263.7 | Председатель совета МКД - Васьтиков Георгий Алексеевич
| Количество квартир | [9 empty] | 45 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Количество жильцов | [9 empty] | 141 | Место расположения ввода ХВС и ГВС: подъезд 2
| Материал стен | [9 empty] | кр/панель | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 2
| Год постройки | [9 empty] | 1975 | Количество теплоузлов – 1
| Этажность | [9 empty] | 5 | Принадлежность ТОС: нет
| Подъезды | [9 empty] | 3 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | [9 empty] | 1570 | Мастер участка – Кошелько Андрей Георгиевич
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 217
| Площадь кровли | [9 empty] | 600
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013 год. | [9 empty] | -81572.8
| Тариф на ТР 2013г. -4,0 | [9 empty] | 102138.144
| Дополнительные доходы на 2013г. | [9 empty] | 0
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [9 empty] | 20565.344
[11 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | Выполнено | Остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт мягкой кровли | [12 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Ремонт МПШ | [9 empty] | 77м | 130 | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 6007.5 | 6007.5
| 4. Сварочные, сантехнические работы: Реконструкция труб ГВС, Замена НР канализации в подвале с п.№1 по п.№3 | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 16895.12; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 9531.61 | 26426.73
электромонтажные работы
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 2 шт.) | [12 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 6.Подготовка к отопительному сезону, теплоузел | [9 empty] | 2уз. | 5000 | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 8667.85 | 8667.85
0
0
0
0
| ИТОГО: | [11 empty] | 20000 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8667.85 | 16895.12 | 0 | 9531.61 | 6007.5 | 0 | 0 | 41102.08 | -20536.736
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №49 по ул.Заовражная | [9 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение плана по ТР на 01.01.2013г |  |  |  |  | -90175 |  |  |  |  | -81572.8
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 8511.51 | 8511.51 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 10636 | 123383.02
3 | Поступило от населения | [9 empty] | 7828.04 | 9086.0369 | 11167.8 | 11167.8 | 10316.92 | 8934.24 | 11486.88 | 9466.04 | 10955.08 | 11487.7 | 10423.28 | 11433.15 | 123752.9669
4 | Поступило прочих доходов
5 | Поступило всего | [9 empty] | 7828.04 | 9086.0369 | 11167.8 | 11167.8 | 10316.92 | 8934.24 | 11486.88 | 9466.04 | 10955.08 | 11487.7 | 10423.28 | 11433.15 | 123752.9669
6 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8667.85 | 16895.12 | 0 | 9531.61 | 6007.5 | 0 | 0 | 41102.08
7 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -73744.76 | -64658.7231 | -53490.9231 | -42323.1231 | -32006.2031 | -31739.8131 | -37148.0531 | -27682.0131 | -26258.5431 | -20778.3431 | -10355.0631 | 1078.0869 | 1078.0869
1403