## Унив2
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности | [8 empty] | ул.Университетская, 2/1
Приведенная площадь (кв. м.) | [7 empty] | 19985.98 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | [7 empty] | 323 | Председатель совета МКД -Смирнов Сергей Николаевич
Количество жильцов | [7 empty] | 910 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3,6 подъезды
Материал стен | [7 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС:2,6 подъезды , отопление, ГВС: 8 подъезд
Год постройки | [7 empty] | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 6
Этажность | [7 empty] | 10 | Количество теплоузлов – 8
Подъезды | [7 empty] | 8 | Принадлежность ТОС: Северозапад", Иванов Ю.А.
Площадь придомовой территории м2 | [7 empty] | 3787 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [7 empty] | 4099
Площадь кровли (кв.м.) | [7 empty] | 1830 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Количество лифтов | [7 empty] | 11
Недовыполнение ТР на 01.01.2013год. | [7 empty] | 258812
Тариф на ТР 2013г. -2,80 | [7 empty] | 631237.1923
Дополнительные доходы на 2013г. | [7 empty] | 245130
Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [7 empty] | 1135179.1923
[8 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [13 empty] | остаток суммы к исполнению
Наименование работ,единиц | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
выполнено
1. Ремонт мягкой кровли (93,221,222, примык.к парапетам п.№3,4,5) | [11 empty] | руб. | август: 40097.95 | 40097.95
2. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы , п.м. НР ХВС п.№5 ,7,8 , ХГВС и отоп.п.№4-5 | [7 empty] | п.м. |  |  |  | руб. | 6463.38 |  | 19491.68 |  | 5337.49 | 344600.77 | 1649.18 |  |  | 1322.41 | 230535.43 | 3346.68 | 612747.02
3. Ремонт м/кровли балконных козырьков | [7 empty] | м2 | 40 | 500 | 20000 | руб. | сентябрь: 15000 | 15000
4. Установка почтовых ящиков | [10 empty] | 15600 | руб. | [12 empty] | 0
5.Замена канализации с 1 по 6 подъезды | [10 empty] | 652500 | руб. | февраль: 40217.69; март: 36339.96; апрель: 95080.05; июль: 70804.91 | 242442.61
6. Малярные работы (МАФ, контейнера) | [7 empty] | дом |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
7.Подготовка к отопительному сезону, теплоузлы | [7 empty] | теплоузел | 8 | 5000 | 40000 | руб. | июль: 24618.11; октябрь: 7007.01 | 31625.12
8.Установка энергосберегающих светильников | [7 empty] | шт | 62 | 1010 | 62620 | руб. | ноябрь: 56163.85 | 56163.85
9. Ремонт ступеней и асфальтового покрытия тротуаров около п.№5 | [10 empty] | 10000 | руб. | август: 46626.52 | 46626.52
10. Установка пандуса в п.№4 | [10 empty] | 8500
11.Замена контейнеров для сбора ТБО | [11 empty] | руб. | июль: 29000 | 29000
12. Изготовление и установка новой дв.коробки м/камеру п.№5 | [11 empty] | руб. | июль: 2842.05 | 2842.05
13. Ремонт экранов лоджий | [11 empty] | руб. | октябрь: 90902 | 90902
ИТОГО: | [10 empty] | 809220 | руб. | 6463.38 | 40217.69 | 55831.64 | 95080.05 | 5337.49 | 344600.77 | 128914.25 | 86724.47 | 15000 | 99231.42 | 286699.28 | 3346.68 | 1167447.12 | -32267.9277
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №2/1 по ул. Университетская | [8 empty] | на 2013 г
Недовыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -49063 |  |  | 258812
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | [7 empty] | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 631272
Начислено прочих доходов | [7 empty] | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 258897
Поступило от населения | [7 empty] | 52079.94 | 50080.912 | 60496.9 | 51027.82 | 51027.82 | 56814.48 | 50396 | 46819.34 | 57866.6 | 57316.49 | 49975.7 | 51947 | 635849.002
Поступило прочих доходов | [7 empty] | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 20427.5 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 22722 | 258897
Поступило всего | [7 empty] | 72507.44 | 70508.412 | 80924.4 | 71455.32 | 71455.32 | 77241.98 | 73118 | 69541.34 | 80588.6 | 80038.49 | 72697.7 | 74669 | 894746.002
Использовано на текущий ремонт | [7 empty] | 6463.38 | 40217.69 | 55831.64 | 95080.05 | 5337.49 | 344600.77 | 128914.25 | 86724.47 | 15000 | 99231.42 | 286699.28 | 3346.68 | 1167447.12
Остаток денежных средств на конец периода | [7 empty] | 324856.06 | 355146.782 | 380239.542 | 356614.812 | 422732.642 | 155373.852 | 99577.602 | 82394.472 | 147983.072 | 128790.142 | -85211.438 | -13889.118 | -13889.118
4577