## Унив14
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская,14
| Приведенная площадь(кв.м) | [9 empty] | 4368.3 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 80 | Председатель совета МКД - Ердуков В.А.
| Количество жильцов | [9 empty] | 225 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3 подъезды
| Материал стен | [9 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС и ГВС
| Год постройки | [9 empty] | 1988 | Количество теплоузлов – 2
| Этажность | [9 empty] | 5 | Количество арендаторов и собственников нежилых помещений
| Подъезды | [9 empty] | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | [9 empty] | 1879.5 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 473.3 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [9 empty] | -321803
| Тариф на ТР 2013г. -2,80 | [9 empty] | 137968.3872
| Дополнительные доходы на 2013г. | [9 empty] | 8243
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [9 empty] | -175591.6128
[11 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | выполнено | остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | кв.м. |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 12610.17 | 12610.17
| 2. Ремонт балконных козырьков | [12 empty] | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 3485 | 3485
| 3. Ремонт МПШ | [9 empty] | п.м. |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 3375; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 3375 | 6750
| 4. Сварочные, сантехнические и электромонтажные работы | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 1119.54 | 1119.54
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 1шт.)т/уз. | [9 empty] | дом |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 6.Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | теплоузел |  |  | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 18441.73; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 1934.37 | 20376.1
| ИТОГО: | [12 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 34426.9 | 0 | 5309.37 | 0 | 4604.54 | 0 | 0 | 44340.81 | -219932.4228
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №14 по ул. Университетская | [9 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -373352 |  |  |  |  | -321803
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 137964
3 | начисление прочих доходов | [9 empty] | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 8405.5
4 | Поступило от населения | [9 empty] | 10922.15 | 10439.276 | 12301.79 | 10922.15 | 11841.91 | 11726.94 | 11520 | 10462.27 | 12761.67 | 11929 | 11841.91 | 11295 | 137964.066
5 | Поступило прочих доходов | [9 empty] | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 686.9167 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 8405.5
6 | Поступило всего | [9 empty] | 11609.0667 | 11126.1927 | 12988.7067 | 11609.0667 | 12528.8267 | 12413.8567 | 12234 | 11176.27 | 13475.67 | 12643 | 12555.91 | 12009 | 146369.566
7 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34426.9 | 0 | 5309.37 | 0 | 4604.54 | 0 | 0 | 44340.81
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -310193.9333 | -299067.7407 | -286079.034 | -274469.9673 | -261941.1407 | -283954.184 | -271720.184 | -265853.284 | -252377.614 | -244339.154 | -231783.244 | -219774.244 | -219774.244