## Унив18
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская,18
| Приведенная площадь (кв. м.) | [8 empty] | 3277 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 60 | Председатель совета МКД – Сергеева О.А.
| Количество жильцов | [8 empty] | 153 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | [8 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС - 2 подъезд
| Год постройки | [8 empty] | 1988 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | [8 empty] | 5 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | [8 empty] | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территориим2 | [8 empty] | 1172.6 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 435 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [8 empty] | -68182
| Тариф на ТР 2013г. -2,80 | [8 empty] | 146934.126
| Дополнительные доходы на 2013г. | [8 empty] | 5471
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [8 empty] | 84223.126
[10 empty] | План работ на 2013 г. | [5 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [10 empty] | выполнено | остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные, сантехнические работы | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД ноябрь: 623.07 | 623.07
2. Эл.монтажные работы
| 3. Малярные работы (МАФ, контейнера 1шт.) | [8 empty] | дом |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 4. Подготовка к отопительному сезону | [8 empty] | теплоузел |  |  | 5000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 977.67 | 977.67
| 5. Ремонт МПШ | [11 empty] | 15000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 1755 | 1755
| 6. Ремонт балконных козырьков | [8 empty] | кв.м. |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 7. Ремонт мягкой кровли | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 10526.48 | 10526.48
| 8. Ремонт входной площадки п. №3 и ливневок с п. 1 -3 | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 50180 | 50180
| ИТОГО: | [11 empty] | 20000 | руб. |  |  |  | 0 | 0 | 12281.48 | 0 | 977.67 | 50180 | 0 | 623.07 |  | 64062.22 | 20160.906
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №18 по ул. Университетская | [8 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -96083 |  |  |  | -68182
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 139705
3 | Начислено прочих доходов | [8 empty] | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 5555.5
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 7935 | 8698.3125 | 8797.5 | 9056.25 | 9401.25 | 8711.25 | 9586 | 15866 | 13644.76 | 17200 | 14438.06 | 14987.9 | 138322.2825
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 455.9167 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 5555.5
6 | Поступило всего | [8 empty] | 8390.9167 | 9154.2292 | 9253.4167 | 9512.1667 | 9857.1667 | 9167.1667 | 10056 | 16336 | 14114.76 | 17670 | 14908.06 | 15457.9 | 143877.7825
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12281.48 | 0 | 977.67 | 50180 | 0 | 623.07 | 0 | 64062.22
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | -59791.0833 | -50636.8542 | -41383.4375 | -31871.2708 | -22014.1042 | -25128.4175 | -15072.4175 | 285.9125 | -35779.3275 | -18109.3275 | -3824.3375 | 11633.5625 | 11633.5625