## Унив25
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
ул. Университетская, 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | [9 empty] | 3065.5 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [9 empty] | 64 | Председатель совета МКД- Худякова Татьяна Алексеевна
| Количество жильцов | [9 empty] | 158 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд;
| Материал стен | [9 empty] | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 5 подъезд
| Год постройки | [9 empty] | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | [9 empty] | 5 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | [9 empty] | 6 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | [9 empty] | 740 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [9 empty] | 549 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [9 empty] | -128028
| Тариф на ТР 2013г. -4,10 | [9 empty] | 141773.244
| Дополнительные доходы на 2013г. | [9 empty] | 7814
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [9 empty] | 21559.244
[11 empty] | План работ на 2013 г. | [5 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [10 empty] | выполнено | остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | Стоимость работ, руб. | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.Ремонт мягкой кровли | [9 empty] | кв.м. |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 2. Сварочные, сантехнические работы | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 1609.26; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 4519.74 | 6129
| 3. Ээлектромонтажные работы | [13 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| 4.Подготовка к отопительному сезону | [9 empty] | теплоузел |  |  | 15000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 32805.88 | 32805.88
| 5. Малярные работы (МАФ, контейнера 2шт.) | [9 empty] | дом |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| 6. Ремонт балконного козырька и экранов | [12 empty] | 10000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 17656 | 17656
| 7. Энергосберегающие светильники( установка датчиков) | [13 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД сентябрь: 2830.45; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД октябрь: 800.24 | 3630.69
| ИТОГО: | [12 empty] | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32805.88 | 19265.26 | 0 | 7350.19 | 800.24 | 0 | 0 | 60221.57 | -38662.326
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №25 по ул. Университетская | [9 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -112295 |  |  |  |  | -128028
[11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [9 empty] | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 11813.9 | 141766.8
3 | Начислено прочих доходов | [9 empty] | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8047
4 | Поступило от населения | [9 empty] | 10986.927 | 11223.205 | 11223.205 | 11223.205 | 11813.9 | 9805.537 | 14767 | 11695.761 | 11341.344 | 15027 | 11223.205 | 11833.95 | 142164.239
5 | Поступило прочих доходов | [9 empty] | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 651.1667 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 8047
6 | Поступило всего | [9 empty] | 11638.0937 | 11874.3717 | 11874.3717 | 11874.3717 | 12465.0667 | 10456.7037 | 15457 | 12385.761 | 12031.344 | 15717 | 11913.205 | 12523.95 | 150211.239
7 | Использовано на текущий ремонт | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32805.88 | 19265.26 | 0 | 7350.19 | 800.24 | 0 | 0 | 60221.57
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [9 empty] | -116389.9063 | -104515.5347 | -92641.163 | -80766.7913 | -68301.7247 | -90650.901 | -94459.161 | -82073.4 | -77392.246 | -62475.486 | -50562.281 | -38038.331 | -38038.331
4248