## Леб 11
| Электронный паспорт финансово- | [8 empty] | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 11
| Приведенная площадь (кв. м.) | [8 empty] | 6488.26 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | [8 empty] | 120 | Председатель совета МКД- Ренкачишский В.И.
| Количество жильцов | [8 empty] | 340 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | [8 empty] | к/п | Место расположения ввода ХВС: подъезд 1; ГВС, отопления: между 2 и 3 подъездами
| Год постройки | [8 empty] | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 3
| Этажность | [8 empty] | 10 | Количество теплоузлов – 3
| Подъезды | [8 empty] | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | [8 empty] | 749 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | [8 empty] | 893 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | [8 empty] | 955
| Количество лифтов | [8 empty] | 3
| Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. | [8 empty] | -9284
| Тариф на ТР 2013г. -2,80 | [8 empty] | 204925.2038
| Дополнительные доходы на 2013г. | [8 empty] | 11830
| Сумма к выполнению ТР на 2013 год | [8 empty] | 207471.2038
[10 empty] | План работ на 2013 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД | [11 empty] | выполнено | Остаток суммы к исполнению
| Наименование работ | Норма обслу-жив. | Месяч. зарплата на 1 работ-го | Отчисле-ния на соц.нужды 35,9% | Прочие расходы 10,3% | Итого прямых затрат | Наклад-ные расходы, 15% | Всего расходов | Рентабель-ность, 5% | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.Ремонт мягкой кровли (кв.79,80) | [8 empty] | м2 | 75 | 500 | 37500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июнь: 32317.69; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 58678.48 | 90996.17
| 2. Ремонт балконных козырьков | [12 empty] | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД май: 2750 | 2750
| 3. Ремонт МПШ | [8 empty] | п.м. | 200 | 130 | 26000 | руб.
| 4. Установка энергосберегающих светильников | [8 empty] | шт | 30 | 1324 | 39720 |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД август: 26675.8 | 26675.8
| 5. Сварочные, сантехнические | [12 empty] | руб.
и электромонтажные работы
| 6. Малярные работы (МАФ, контейнера 2 шт.) | [8 empty] | дом |  |  |  | руб.
| 7.Подготовка к отопительному сезону | [8 empty] | теплоузел | 3 | 5000 | 15000 | руб.
| 8. Ремонт и обследование лифтов | [8 empty] | лифт | 3 | 13200 | 39600 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД май: 36000 | 36000
| 9. Установка скамеек | [8 empty] | шт | 2 |  | 11049 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2013 ГОД июль: 7138.39 | 7138.39
руб.
| ИТОГО: | [11 empty] | 168869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 32317.69 | 7138.39 | 85354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163560.36 | 43910.8438
План работ по текущему ремонту на 2013 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2013 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №11 по ул. Лебедева | [8 empty] | на 2013 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013год. |  |  |  |  | -85867 |  |  |  | -9284
[10 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | [8 empty] | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 17077.38 | 204928.56
3 | Начислено прочих доходов | [8 empty] | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 12095
4 | Поступило от населения | [8 empty] | 18413.25 | 17343.7871 | 16052.7372 | 16052.7372 | 16735.8324 | 18785.118 | 17077.38 | 18955.8918 | 17418.9276 | 14812 | 16223.511 | 17058 | 204929.1723
5 | Поступило прочих доходов | [8 empty] | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 985.8333 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 12095
6 | Поступило всего | [8 empty] | 19399.0833 | 18329.6205 | 17038.5705 | 17038.5705 | 17721.6657 | 19770.9513 | 18107.38 | 19985.8918 | 18448.9276 | 15842 | 17253.511 | 18088 | 217024.1723
7 | Использовано на текущий ремонт | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 32317.69 | 7138.39 | 85354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163560.36
8 | Остаток денежных средств на конец периода | [8 empty] | 10115.0833 | 28444.7038 | 45483.2743 | 62521.8449 | 41493.5106 | 28946.7719 | 39915.7619 | -25452.6263 | -7003.6987 | 8838.3013 | 26091.8123 | 44179.8123 | 44179.8123
5670