## М_Пав31
Электронный паспорт финансово- хозяйственной деятельности жилого дома ул. М.Павлова, дом 31
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4973.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 141 | Председатель совета МКД - Бочкарева Александра Евгеньевна
| Количество жильцов | 240 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 1
| Подъезды | 1 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1017.8 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 330 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 983
| Количество лифтов | 1
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -54981
| Тариф на ТР 2014г. -5,00 | 280511.04
| Дополнительные доходы на 2014г. | 9554
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 235084.04
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед.изм | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.ремонт теплоузлов | уз. | 1 | 3000 | 3000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2 Окраска газопроводных труб | м2 | 40 | 230 | 9200 | руб. | май: 7363.53 | 7363.53
| 3. Замена испарителей в чердачном помещении | шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | октябрь: 24000 | 24000
| 4. Установка энергосберегающих светильников (в секциях) | шт | 18 | 1000 | 18000 | руб. | апрель: 17498.9 | 17498.9
| 5. Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт | 2 | 30000 | 60000 | руб. | июль: 34820.44 | 34820.44
| 6. Ремонт и обследования лифтов | шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | сентябрь: 12000 | 12000
| 7. Ремонт м/кровли козырьков запасных выходов и квартир |  |  |  | 50000 | руб. | май: 27500 | 27500
| 8. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 58500 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | февраль: 918.04; март: 1434.42; июль: 1395.12; сентябрь: 1315.39; ноябрь: 3853.57 | 8916.54
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 8648.67 | 8648.67
| Косметический ремонт тамбура (вход) |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 2606.68 | 2606.68
| Косметический ремонт машинного отделения | [17 empty] | 0
| Устройство металлического ограждения газонов |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 29012.21 | 29012.21
| ИТОГО: |  |  |  | 234700 | руб. | 0 | 918.04 | 1434.42 | 17498.9 | 34863.53 | 0 | 36215.56 | 0 | 44934.28 | 24000 | 12502.24 | 0 | 172366.97
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №31 по ул. М. Павлова | на 2014 г
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -54981
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
| Начислено населению | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 280500
| Начислено прочих доходов | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 9804
| Поступило от населения | 22907.5 | 22440 | 25478.75 | 22440 | 23842.5 | 25478.75 | 25245 | 19635 | 26180 | 28050 | 24777.5 | 21963.15 | 288438.15
| Поступило прочих доходов | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 9804
| Поступило всего | 23703.5 | 23236 | 26274.75 | 23236 | 24638.5 | 26274.75 | 26083 | 20473 | 27018 | 28888 | 25615.5 | 22801.15 | 298242.15
| Использовано на текущий ремонт | 0 | 918.04 | 1434.42 | 17498.9 | 34863.53 | 0 | 36215.56 | 0 | 44934.28 | 24000 | 12502.24 | 0 | 172366.97
| Остаток денежных средств на конец периода | -31277.5 | -8959.54 | 15880.79 | 21617.89 | 11392.86 | 37667.61 | 27535.05 | 48008.05 | 30091.77 | 34979.77 | 48093.03 | 70894.18 | 70894.18