## М_Пав35
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. М.Павлова, дом 35
| Приведенная площадь (кв. м.) | 5524.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 96 | Председатель совета МКД - Терушкина Галина Алексеевна
| Количество жильцов | 260 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,3 подъезды
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 2-3
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -3
| Подъезды | 3 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1865 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 706 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1038
| Количество лифтов | 3
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -1105
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 174488.9664
| Дополнительные доходы на 2014г. | 15126
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 188509.9664
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы (Замена труб НР канализация п.№1-3) | руб. |  |  | 85000 | руб. | июль: 85657.51 | 85657.51
| 2. Ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз | 3 | 3000 | 9000 | руб. | июль: 27157.84; сентябрь: 2746.89 | 29904.73
| 3. Замена испарителей в чердачном помещении | шт | 3 | 12000 | 36000 | руб. | апрель: 36000 | 36000
| 4. Установка энергосберегающих светильников | шт | 20 | 1000 | 20000 | руб. | апрель: 18874.88 | 18874.88
| 5. Непредвиденные работы и затраты | руб. |  |  | 38500 | руб. | [12 empty] | 0
| Изготовление и установка дверного блока в подвалп п. №1 |  |  |  |  | руб. | февраль: 6316.79 | 6316.79
| Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 17600; октябрь: 8250 | 25850
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 3513.41; июнь: 2392.42; июль: 553.99; сентябрь: 8588.69; октябрь: 1661.86; ноябрь: 4109.02 | 20819.39
| Ремонт откосов лифта п.№1 |  |  |  |  | руб. | декабрь: 834.15 | 834.15
| Ремонт штукатурки цоколя |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 7445.34 | 7445.34
| ИТОГО: |  |  |  | 188500 |  | 0 | 6316.79 | 0 | 58388.29 | 0 | 2392.42 | 113369.34 | 0 | 36380.92 | 9911.86 | 4109.02 | 834.15 | 231702.79
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №35 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -1105
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 14540 | 174480
3 | начислено прочих дохоов | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 17826
4 | Поступило от населения | 13958.4 | 14830.8 | 14394.6 | 12504.4 | 15121.6 | 13086 | 13086 | 19774.4 | 13958.4 | 14394.6 | 13231.4 | 14847.85 | 173188.45
5 | Поступило прочих доходов | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 17826
6 | Поступило всего | 15218.4 | 16090.8 | 15654.6 | 13764.4 | 16381.6 | 14346 | 14797 | 21485.4 | 15669.4 | 16105.6 | 14942.4 | 16558.85 | 191014.45
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 6316.79 | 0 | 58388.29 | 0 | 2392.42 | 113369.34 | 0 | 36380.92 | 9911.86 | 4109.02 | 834.15 | 231702.79
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 14113.4 | 23887.41 | 39542.01 | -5081.88 | 11299.72 | 23253.3 | -75319.04 | -53833.64 | -74545.16 | -68351.42 | -57518.04 | -41793.34 | -41793.34