## М_Пав37
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. М.Павлова, 37
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4917.96 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 143 | Председатель совета МКД -Иванова Альбина Ивановна
| Количество жильцов | 281 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | 1 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | 838 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 328 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 957
| Количество лифтов | 1
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -15617
| Тариф на ТР 2014г. -5,0 | 279076.044
| Дополнительные доходы ООО УК Атал | 8758.99
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 272218.034
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные и сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Замена НР канализации |  |  |  | 140000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2.Подготовка к отопительному сезону ремонт теплоузлов | теплоузел | 1 | 3000 | 3000 | руб. | сентябрь: 5718.79 | 5718.79
| 3. Установка энергосберегающих светильников | шт | 16 | 1000 | 16000 | руб. | февраль: 15996.65 | 15996.65
| 4. Ремонт и обследование лифтов | шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | сентябрь: 12000 | 12000
| 5. Ремонт парапетов |  |  |  | 55000 | руб. | апрель: 54960.65 | 54960.65
| 6. Непредвиденные работы |  |  |  | 50000 | руб. | [12 empty] | 0
| Электромонтажные работы (замена эл./проводки) |  |  |  |  | руб. | февраль: 17821.64; апрель: 59129.39 | 76951.03
| Побелка секций |  |  |  |  | руб. | март: 18649.34 | 18649.34
| Изготовление и установка новых вторых рам с остеклением |  |  |  |  | руб. | март: 28785.56 | 28785.56
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 2391.24; июнь: 504.99; сентябрь: 545.47; ноябрь: 3853.57; декабрь: 1559.94 | 8855.21
| Ремонт мягкой кровли кв 140-141 |  |  |  |  | руб. | май: 10426.82 | 10426.82
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 8758.99 | 8758.99
| ИТОГО: |  |  |  | 276000 | руб. | 0 | 33818.29 | 47434.9 | 116481.28 | 10426.82 | 504.99 |  | 0 | 18264.26 | 0 | 12612.56 | 1559.94 | 241103.04
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №37 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2013 | -15617
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23113 | 23213 | 277456
3 | начислено прочих доходов | [12 empty] | 0
4 | Поступило от населения | 24730.91 | 22650.74 | 24730.91 | 24037.52 | 22881.87 | 24037.52 | 24037.52 | 22650.74 | 23344.13 | 26348.82 | 22650.74 | 15355 | 277456.42
5 | Поступило прочих доходов | -15617 ноябрь: 8758.99 | 8758.99
6 | Поступило всего | 24730.91 | 22650.74 | 24730.91 | 24037.52 | 22881.87 | 24037.52 | 24037.52 | 22650.74 | 23344.13 | 26348.82 | 31409.73 | 15355 | 286215.41
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 33818.29 | 47434.9 | 116481.28 | 10426.82 | 504.99 | 0 | 0 | 18264.26 | 0 | 12612.56 | 1559.94 | 241103.04
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 9113.91 | -2053.64 | -24757.63 | -117201.39 | -104746.34 | -81213.81 | -57176.29 | -34525.55 | -29445.68 | -3096.86 | 15700.31 | 29495.37 | 29495.37