## Пав 52
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул .М.Павлова, 52
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3704.59 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 108 | Председатель совета МКД – Пушкарева Алевтина Михайловна, Мунтайкина Н.Н.
| Количество жильцов | 234 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | 1 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 591 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 227 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 581.3
| Количество лифтов | 1
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -114553
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 117005.7706
| Дополнительные доходы на 2014г. | 9554
| Дополнительные доходы ООО УК Атал | 10962.65
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 22969.4206
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов | 1 |  | 3000 | 3000 | руб. | июль: 2550.24; сентябрь: 2743.97 | 5294.21
| 2. Непредвиденные работы: |  |  |  | 9000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | февраль: 1780.34; сентябрь: 3886.82; ноябрь: 1656.64 | 7323.8
| Ремонт м/кровли б/козырьков |  |  |  |  | руб. | май: 3300 | 3300
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | июль: 4130.58; декабрь: 2021.22 | 6151.8
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 10962.65 | 10962.65
| ИТОГО: |  |  |  | 12000 | руб. | 0 | 1780.34 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 6680.82 | 0 | 6630.79 | 0 | 12619.29 | 2021.22 | 33032.46
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №52 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -114553
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 117000
3 | начислено прочих доходов | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 11724
4 | Поступило от населения | 9457.5 | 8677.5 | 9067.5 | 10822.5 | 8580 | 10042.5 | 10432.5 | 8580 | 13650 | 10725 | 8775 | 8190 | 117000
5 | Поступило прочих доходов | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 12120.65 | 1158 | 22686.65
6 | Поступило всего | 10253.5 | 9473.5 | 9863.5 | 11618.5 | 9376 | 10838.5 | 11590.5 | 9738 | 14808 | 11883 | 20895.65 | 9348 | 139686.65
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 1780.34 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 6680.82 | 0 | 6630.79 | 0 | 12619.29 | 2021.22 | 33032.46
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -104299.5 | -96606.34 | -86742.84 | -75124.34 | -69048.34 | -58209.84 | -53300.16 | -43562.16 | -35384.95 | -23501.95 | -15225.59 | -7898.81 | -7898.81