## Пав 58
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. М. Павлова дом 58
| Приведенная площадь (кв. м.) | 7725.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 144 | Председатель совета МКД – Афанасьева Евгения Николаевна
| Количество жильцов | 381 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: подъезд 1; ГВС, отопления: подъезд 4
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета ХВС: подъезд 1, ГВС, отопление: подъезд 4
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.,
| Площадь придомовой территории м2 | 1437 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 833.4 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1247.8
| Количество лифтов | 4
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 29367
| Тариф на ТР 2014г. -3,08 | 268391.9885
| Дополнительные доходы на 2014г. | 20225
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 317983.9885
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ,руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1.Подготовка теплоузлов к отопительному сезону ремонт теплоузлов | уз. | 4 | 3000 | 12000 | руб. | июль: 4287.22; сентябрь: 981.59 | 5268.81
| 2. Окраска газопроводных труб | м2 | 37 | 230 | 8510 | руб. | май: 6811.26 | 6811.26
| 3. Замена испарителей в чердачном помещении ( под 1-4) | шт | 4 | 12000 | 48000 | руб. | январь: 48000 | 48000
| 4. Косметический ремонт подъездов №3 и №4 | п-ов | 2 | 100000 | 200000 | руб. | август: 104435.85; сентябрь: 102361.5 | 206797.35
| 5. Непредвиденные работы и затраты: | руб. |  |  | 50000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сварочные и сантехнические работы | руб. |  |  |  | руб. | январь: 1416.23; февраль: 4814.74; апрель: 3443.84; июль: 1370.72; сентябрь: 1032.59; ноябрь: 911.83 | 12989.95
| МПШ | руб. |  |  |  | руб. | апрель: 14700; май: 7560.9; октябрь: 1650 | 23910.9
| Установка датчиков температуры ГВС |  |  |  |  | руб. | апрель: 15594.4 | 15594.4
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | май: 7848.32 | 7848.32
| Ремонт мягкой кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | май: 2750 | 2750
| Замена мусоропровода в п.№3 на 3,5,7 эт. |  |  |  |  | руб. | август: 9816.46 | 9816.46
| Ремонт стволов мусоропровда в п.№3 |  |  |  |  | руб. | август: 4481.91 | 4481.91
| Установка почтовых ящиков |  |  |  |  | руб. | август: 10356.25; сентябрь: 10249.45 | 20605.7
| Устройство покрытия из плиток |  |  |  |  | руб. | октябрь: 14376.25 | 14376.25
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 18345.66 | 18345.66
| ИТОГО: |  |  |  | 318510 | руб. | 49416.23 | 4814.74 | 0 | 33738.24 | 24970.48 | 0 | 5657.94 | 129090.47 | 114625.13 | 16026.25 | 19257.49 | 0 | 397596.97
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №58 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 29367
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 22365 | 22365 | 22365 | 22365 | 22365 | 22365 | 22365 | 22365 | 27232 | 27232 | 27232 | 27232 | 287848
3 | начислено прочих дохоов | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 23268
4 | Поступило от населения | 21023.1 | 21023.1 | 23035.95 | 22365 | 21917.7 | 21917.7 | 22812.3 | 22588.65 | 25870.4 | 25598.08 | 25598.08 | 26757.8 | 280507.86
5 | Поступило прочих доходов | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 23268
6 | Поступило всего | 22708.1 | 22708.1 | 24720.95 | 24050 | 23602.7 | 23602.7 | 25005.3 | 24781.65 | 28063.4 | 27791.08 | 27791.08 | 28950.8 | 303775.86
7 | Использовано на текущий ремонт | 49416.23 | 4814.74 | 0 | 33738.24 | 24970.48 | 0 | 5657.94 | 129090.47 | 114625.13 | 16026.25 | 19257.49 | 0 | 397596.97
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 2658.87 | 20552.23 | 45273.18 | 35584.94 | 34217.16 | 57819.86 | 77167.22 | -27141.6 | -113703.33 | -101938.5 | -93404.91 | -64454.11 | -64454.11