## М_Пав62
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. М.Павлова, 62
| Приведенная площадь (кв. м.) | 7665.9 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 144 | Председатель совета МКД - Самойлова Мария Ивановна
| Количество жильцов | 406 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 4 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 4
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 4
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.,
| Площадь придомовой территории м2 | 1562 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 879.4 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1237.4
| Количество лифтов | 4
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -79394
| Тариф на ТР 2014г. -3,10 и с 01/07/14 -3,62 | 290543.7427
| Дополнительные доходы на 2014г. | 20225
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 231374.7427
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Ремонт отмостков | м2 | 90 | 1000 | 90000 | руб. | май: 99984 | 99984
| 2. ремонт теплоузлов подготовка к отопительному сезону | уз. | 4 | 3000 | 12000 | руб.
| 3. Окраска газопроводных труб | м2 | 42 | 230 | 9660 | руб. | май: 7731.71 | 7731.71
| 4. Замена испарителей в чердачном помещении (1-4) | шт | 4 | 12000 | 48000 | руб. | январь: 48000 | 48000
| 5. Ремонт цоколя и входов в подъезды | подъезд | 4 |  | 48000 | руб. | июнь: 47457.83 | 47457.83
| 6. Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 23000 | руб.
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | апрель: 4425; октябрь: 2430 | 6855
| Сварочные и сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 11321 | 11321
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | май: 29388.8; октябрь: 1837.38 | 31226.18
| 7. снятие показаний электросчетчиков |  |  |  |  | руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7200
| Ремонт мягкой кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 24300.05 | 24300.05
| ИТОГО: |  |  |  | 230660 | руб. | 48600 | 600 | 600 | 16346 | 137704.51 | 48057.83 | 600 | 600 | 600 | 4867.38 | 24900.05 | 600 | 284075.77
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №62 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -79394
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 22336 | 22336 | 22336 | 22336 | 22336 | 22336 | 26083.54 | 26083.54 | 26083.54 | 26083.54 | 26083.54 | 26083.54 | 290517.24
3 | начислено прочих доходов | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 21576
4 | Поступило от населения | 23676.16 | 19879.04 | 22559.36 | 23006.08 | 22336 | 20995.84 | 25822.7046 | 25301.0338 | 25301.0338 | 26866.0462 | 27126.8816 | 24916 | 287786.18
5 | Поступило прочих доходов | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 21576
6 | Поступило всего | 25361.16 | 21564.04 | 24244.36 | 24691.08 | 24021 | 22680.84 | 27733.7046 | 27212.0338 | 27212.0338 | 28777.0462 | 29037.8816 | 26827 | 309362.18
7 | Использовано на текущий ремонт | 48600 | 600 | 600 | 16346 | 137704.51 | 48057.83 | 600 | 600 | 600 | 4867.38 | 24900.05 | 600 | 284075.77
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -102632.84 | -81668.8 | -58024.44 | -49679.36 | -163362.87 | -188739.86 | -161606.1554 | -134994.1216 | -108382.0878 | -84472.4216 | -80334.59 | -54107.59 | -54107.59