## Заов 49
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Заовражная, дом 49
Приведенная площадь (кв. м.) | 2263.7 | Председатель совета МКД - Васьтиков Георгий Алексеевич
Количество квартир | 45 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
Количество жильцов | 141 | Место расположения ввода ХВС и ГВС: подъезд 2
Материал стен | кр/панель | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 2
Год постройки | 1975 | Количество теплоузлов – 1
Этажность | 5 | Принадлежность ТОС: нет
Подъезды | 3 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь придомовой территории (кв.м.) | 1570 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 217
Площадь кровли | 600
Недовыполнение ТР на 01.01.2014 год. | 1078
Тариф на ТР 2014г. -5,0 | 127672.68
Дополнительные доходы на 2014г. | 0
Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 128750.68
| План работ на 2014г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | Выполнено
Наименование работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | сумма,руб
1. Сварочные, сантехнические работы: |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
Замена НР канализации в подвале с п.№1 по п.№3 | смета |  | 105000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 100565.8 | 100565.8
2. Малярные работы (МАФ, контейнера 2 шт.) |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
3.Подготовка к отопительному сезону, ремонт теплоузлов | 2уз. | 3000 | 6000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 7119.04 | 7119.04
4.Непредвиденные работы и затраты |  |  | 17000 | руб. | [12 empty] | 0
5. Сантехнические работы |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 1808.47 | 1808.47
ИТОГО: |  |  | 128000 | руб. | 100565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109493.31
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №49 по ул.Заовражная | на 2014 г
Недовыполнение плана по ТР на 01.01.2014г | 1078
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 127668
Поступило от населения | 9149.54 | 12022.07 | 9575.1 | 12128.46 | 10511.332 | 11064.56 | 10000.66 | 11809.29 | 10851.78 | 13830.7 | 9787.88 | 7970 | 128701.372
Поступило прочих доходов
Поступило всего | 9149.54 | 12022.07 | 9575.1 | 12128.46 | 10511.332 | 11064.56 | 10000.66 | 11809.29 | 10851.78 | 13830.7 | 9787.88 | 7970 | 128701.372
Использовано на текущий ремонт | 100565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109493.31
Остаток денежных средств на конец периода | -90338.26 | -78316.19 | -68741.09 | -56612.63 | -46101.298 | -43964.248 | -33963.588 | -22154.298 | -11302.518 | 2528.182 | 12316.062 | 20286.062 | 20286.062