## Пав 68
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. М.Павлова, дом 68
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3834.6 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 72 | Председатель совета МКД-Орлова Т.П.
| Количество жильцов | 183 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -2
| Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.,
| Площадь придомовой территории м2 | 1238 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 536 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 632
| Количество лифтов | 2
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -133620
| Тариф на ТР 2014г. -4,50 | 194644.296
| Дополнительные доходы на 2014г. | 15667
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 76691.296
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2. Замена испарителей в чердачном помещении ( под.1-2) | шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | январь: 24000 | 24000
| 3. Установка вторых рам и двойного остекления | смета |  |  | 26100 | руб. | октябрь: 34746.42 | 34746.42
| 4. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 20000 | руб. | [12 empty] | 0
| Разработка ПСД на капитальный ремонт |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 14850 | 14850
| Сантехнические и сварочные работы |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 908.55; ноябрь: 2522.83 | 3431.38
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | апрель: 6750 | 6750
| Ремонт мягкой кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | октябрь: 6600 | 6600
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 10684.76 | 10684.76
| ИТОГО: |  |  |  | 76100 | руб. | 24000 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758.55 | 41346.42 | 13207.59 | 0 | 101062.56
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №68 по ул. М. Павлова | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -133620
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 16220 | 194640
3 | Начислено прочих доходов | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 18204
4 | Поступило от населения | 14598 | 17842 | 15409 | 17517.6 | 14273.6 | 18004.2 | 16544.4 | 15571.2 | 17842 | 15733.4 | 16544.4 | 14390 | 194269.8
5 | Поступило прочих доходов | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 18204
6 | Поступило всего | 15904 | 19148 | 16715 | 18823.6 | 15579.6 | 19310.2 | 18272.4 | 17299.2 | 19570 | 17461.4 | 18272.4 | 16118 | 212473.8
7 | Использовано на текущий ремонт | 24000 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758.55 | 41346.42 | 13207.59 | 0 | 101062.56
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -141716 | -122568 | -105853 | -93779.4 | -78199.8 | -58889.6 | -40617.2 | -23318 | -19506.55 | -43391.57 | -38326.76 | -22208.76 | -22208.76