## Тал 8
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности дома № 8 по ул. Талвира
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3477.5 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 50 | Председатель совета МКД -Васильев В.Г. Александрина Т.Е.
| Количество жильцов | 179 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | монолит | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Год постройки | 1990 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов -2
| Подъезды | 5 | Принадлежность ТОС: ТОС «Юность», Мишина Н.В.
| Площадь придомовой территории м2 | 1479 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 281 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли | 1002
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014 год. | 738
| Тариф на ТР 2014г. -3,0 | 117678.6
| Дополнительные доходы на 2014г. | 5752
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 124168.6
| Наименование работ | План на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сварочные и сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Замена стоячных кранов НР ХГВС и отопления | руб. |  |  | 5000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| 3. Установка энергосберегающих светильников | шт | 30 | 1000 | 30000 | руб. | февраль: 29472.88; март: 3627.88 | 33100.76
| 4. Ремонт отмостков и планировка площадки | м2 | 45 | 1000 | 45000 | руб. | ноябрь: 107439.49 | 107439.49
| 5. Окраска газопроводных труб | м2 | 36 | 230 | 8280 | руб. | май: 6627.18 | 6627.18
| 6. Непредвиденные работы |  |  |  | 27000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сакнтехнические работы |  |  |  |  | руб. | август: 2166.58 | 2166.58
| ИТОГО: |  |  |  | 121280 | руб. | январь: 0; февраль: 29472.88; март: 3627.88; май: 6627.18; август: 2166.58; ноябрь: 107439.49 | 149334.01
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №8 по ул. Талвира |  | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014 год. | 738
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 9806 | 117672
3 | Начислено прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
4 | Поступило от населения | 9806 | 9806 | 11374.96 | 11374.96 | 9119.58 | 9904.06 | 10394.36 | 9315.7 | 9609.88 | 9021.52 | 9315.7 | 8629 | 117671.72
5 | Поступило прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
6 | Поступило всего | 10285 | 10285 | 11853.96 | 11853.96 | 9598.58 | 10383.06 | 10901.36 | 9822.7 | 10116.88 | 9528.52 | 9822.7 | 9136 | 123587.72
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 29472.88 | 3627.88 | 0 | 6627.18 | 0 | 0 | 2166.58 | 0 | 0 | 107439.49 | 0 | 149334.01
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 11023 | -8164.88 | 61.2 | 11915.16 | 14886.56 | 25269.62 | 36170.98 | 43827.1 | 53943.98 | 63472.5 | -34144.29 | -25008.29 | -25008.29