## Тал 10
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности дома №10 по ул. Талвира
| Приведенная площадь (кв. м.) | 2799 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 40 | Председатель совета МКД – Антонов А.В.
| Количество жильцов | 116 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | монолит | Место расположения ввода ХВС , ГВС, отопления: 1 подъезд
| Год постройки | 1991 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | 1118.7 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 224 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли | 805
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -33990
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 88403.616
| Дополнительные доходы на 2014г. | 5752
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 60165.616
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов | уз | 2 | 3000 | 6000 | руб. | август: 3839.8 | 3839.8
| 2. Косметический ремонт подъезда №3 | подъезд | 1 | 30000 | 30000 | руб. | ноябрь: 40202.44 | 40202.44
| 3. Непредвиденные работы |  |  |  | 24000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб. | февраль: 1838.63 | 1838.63
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | апрель: 510 | 510
| Изготовление и установка новых оконных рам и двойного остекления |  |  |  |  | руб. | октябрь: 2621.09 | 2621.09
[6 empty] | руб. | [12 empty] | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 60000 | руб. | 0 | 1838.63 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3839.8 | 0 | 2621.09 | 40202.44 | 0 | 49011.96
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №10 по ул. Талвира | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -33990
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 88404
3 | Начислено прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
4 | Поступило от населения | 7367 | 7367 | 7588.01 | 7588.01 | 7588.01 | 6188.28 | 7145.99 | 7882.69 | 7072.32 | 6630.3 | 7219.66 | 8466 | 88103.27
5 | Поступило прочих доходов | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 5916
6 | Поступило всего | 7846 | 7846 | 8067.01 | 8067.01 | 8067.01 | 6667.28 | 7652.99 | 8389.69 | 7579.32 | 7137.3 | 7726.66 | 8973 | 94019.27
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 1838.63 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3839.8 | 0 | 2621.09 | 40202.44 | 0 | 49011.96
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -26144 | -20136.63 | -12069.62 | -4512.61 | 3554.4 | 10221.68 | 17874.67 | 22424.56 | 30003.88 | 34520.09 | 2044.31 | 11017.31 | 11017.31