## Унив9
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
ул. Университетская, 9
| Приведенная площадь (кв. м.) | 8423.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 107 | Председатель совета МКД –Васильев Л.В.
| Количество жильцов | 246 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,4 подъезды
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС,отопления, ГВС: подъезд 1
| Год постройки | 1999 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 2300 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 878,6/228,7 | Мастер участка - Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1832.8
| Количество лифтов | 3
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 157655
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 266038.3488
| Дополнительные доходы на 2014г. | 42359
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 466052.3488
| Наименование работ | План на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб.
| Замена НР канализации с п.№ 1 п п.№4, переустройстройство с прокладкой доп.ветки с отводом. |  |  |  | 180000 | руб. | февраль: 114762.09; март: 49578.83 | 164340.92
| Замена НР ХВС с п.№ 2 п п.№4 |  |  |  | 180000 | руб. | май: 178375 | 178375
| 2. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз. | 4 | 3000 | 12000 | руб. | июнь: 6191.99 | 6191.99
| 3. Непредвиденные работы |  |  |  | 91000 | руб.
| Сварочные и сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 281.07; сентябрь: 1385.61; октябрь: 2420.78; ноябрь: 1107.32; декабрь: 25866.97 | 31061.75
| Ремонт мягкой кровли | [5 empty] | ноябрь: 5409.89 | 5409.89
| Устройство покрытия из плиток в п.№3 |  |  |  |  | руб. | октябрь: 61425.49 | 61425.49
| ИТОГО: | руб. |  |  | 463000 |  | 0 | 114762.09 | 49578.83 | 281.07 | 178375 | 6191.99 | 0 | 0 | 1385.61 | 63846.27 | 6517.21 | 25866.97 | 446805.04
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №9 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 157655
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 266040
3 | Начислено прочих доходов | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 42012
4 | Поступило от населения | 18622.8 | 21504.9 | 21061.5 | 21948.3 | 22391.7 | 23056.8 | 21283.2 | 22170 | 23721.9 | 21061.5 | 22170 | 20849 | 259841.6
5 | Поступило прочих доходов | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 3473 | 42012
6 | Поступило всего | 22151.8 | 25033.9 | 24590.5 | 25477.3 | 25920.7 | 26585.8 | 24756.2 | 25643 | 27194.9 | 24534.5 | 25643 | 24322 | 301853.6
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 114762.09 | 49578.83 | 281.07 | 178375 | 6191.99 | 0 | 0 | 1385.61 | 63846.27 | 6517.21 | 25866.97 | 446805.04
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 179806.8 | 90078.61 | 65090.28 | 90286.51 | -62167.79 | -41773.98 | -17017.78 | 8625.22 | 34434.51 | -4877.26 | 14248.53 | 12703.56 | 12703.56