## Унив11
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности |  |  | ул. Университетская, 11
Приведенная площадь (кв. м.) | 7357 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 147 | Председатель совета МКД -Гаврилова С.К.
Количество жильцов | 221 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,4 подъезд
Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления и ГВС: 1 подъезд
Год постройки | 1995 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
Этажность | 14 | Количество теплоузлов -2+бойлер
Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 1062 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1275 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальеви
Площадь кровли (кв.м.) | 1926.4
Количество лифтов | 3
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 170818
Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 232363.488
Дополнительные доходы на 2014г. | 231589
Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 634770.488
Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
| единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. Сварочные и сантехнические работы: |  |  |  |  | руб.
Замена стояков отопления |  |  |  | 100000 | руб.
2. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз. | 3 | 3000 | 9000 | руб. | июль: 7070.95; сентябрь: 4576.44 | 11647.39
3. Ремонт крыльца входа в п.№4 |  |  |  | 100000 | руб. | июнь: 85273 | 85273
4. Ремонт кровли в 2 слоя п.№4 и в 1 слой | м2 | 500 | 600 | 300000 | руб. | август: 287986.82 | 287986.82
5. Непредвиденные работы |  |  |  | 140000 | руб.
Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 4061.86; июль: 750.42; октябрь: 1123.28 | 5935.56
Электромонтажные работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 1483.7 | 1483.7
Ремонт ступеней п.№2 и №3 |  |  |  |  | руб. | октябрь: 2586.31 | 2586.31
Косметический ремонт цоколя |  |  |  |  | руб. | октябрь: 90924.45 | 90924.45
Косметический ремонт п.№3 1 этаж |  |  |  |  | руб. | октябрь: 2303 | 2303
Изготовление и установка металлических решеток на подвальные окна |  |  |  |  | руб. | октябрь: 14700 | 14700
Изготовление и установка металлических перил |  |  |  |  | руб. | октябрь: 4529.26 | 4529.26
Устройство отмостки |  |  |  |  | руб. | октябрь: 73767 | 73767
Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 2838.55 | 2838.55
устройство противоскольз.покрытий |  |  |  |  | руб. | декабрь: 4646.76 | 4646.76
ИТОГО: |  |  |  | 649000 | руб. | 0 | 0 | 0 | 5545.56 | 0 | 85273 | 7821.37 | 287986.82 | 4576.44 | 189933.3 | 2838.55 | 4646.76 | 588621.8
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №11 по ул. Университетская | на 2014 г
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 170818
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 232356
начислено прочих доходов | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 235566
Поступило от населения | 21105.67 | 18201.22 | 18588.48 | 20524.78 | 18588.48 | 17426.7 | 18201.22 | 19750.26 | 17620.33 | 16845.81 | 19556.63 | 20742 | 227151.58
Поступило прочих доходов | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 19961 | 235566
Поступило всего | 40405.67 | 37501.22 | 37888.48 | 39824.78 | 37888.48 | 36726.7 | 38162.22 | 39711.26 | 37581.33 | 36806.81 | 39517.63 | 40703 | 462717.58
Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 5545.56 | 0 | 85273 | 7821.37 | 287986.82 | 4576.44 | 189933.3 | 2838.55 | 4646.76 | 588621.8
Остаток денежных средств на конец периода | 211223.67 | 248724.89 | 286613.37 | 320892.59 | 358781.07 | 310234.77 | 340575.62 | 92300.06 | 125304.95 | -27821.54 | 8857.54 | 44913.78 | 44913.78