## Унив 13
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская, 13
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4795.7 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 80 | Председатель совета МКД - Ефремова В.Г.
| Количество жильцов | 246 | Места расположения э\щитовых в подъездах - 1подъезд
| Материал стен | монолит | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: 1 подъезд
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 750 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 863.3 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 619
| Количество лифтов | 2
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 61714
| Тариф на ТР 2014г. -3,32 | 179597.0467
| Дополнительные доходы на 2014г. | 12847
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 254158.0467
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед.. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | август: 2834.21 | 2834.21
| 2. Ремонт и обследование лифтов | шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | октябрь: 24000 | 24000
| 3. Установка почтовых ящиков | смета |  |  | 13500 | руб. | февраль: 12204.34; сентябрь: 1360.83 | 13565.17
| 4. Косметический ремонт подъезда №2 | под. | 1 | 180000 | 180000 | руб. | февраль: 178717.52 | 178717.52
| 5. Непредвиденные работы |  |  |  | 35000 | руб. | [12 empty] | 0
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | июнь: 11430.35 | 11430.35
| Сантехнические и сварочные работы |  |  |  |  | руб. | июль: 2552.89 | 2552.89
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | июль: 11895 | 11895
| Устройство металлических ограждеиий газонов |  |  |  |  | руб. | август: 29164.19 | 29164.19
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 11278.65 | 11278.65
| ИТОГО: |  |  |  | 258500 | руб. | 0 | 190921.86 | 0 | 0 | 0 | 11430.35 | 14447.89 | 31998.4 | 1360.83 | 24000 | 11278.65 | 0 | 285437.98
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №13 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 61714
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 14965.7 | 179588.4
3 | Начислено прочих доходов | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 16788
4 | Поступило от населения | 15414.671 | 14067.758 | 22298.893 | 14217.415 | 14367.072 | 16611.927 | 13469.13 | 13169.816 | 13768.444 | 13918.101 | 17360.212 | 14122 | 182785.439
5 | Поступило прочих доходов | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 16788
6 | Поступило всего | 16484.671 | 15137.758 | 23368.893 | 15287.415 | 15437.072 | 17681.927 | 15197.13 | 14897.816 | 15496.444 | 15646.101 | 19088.212 | 15850 | 199573.439
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 190921.86 | 0 | 0 | 0 | 11430.35 | 14447.89 | 31998.4 | 1360.83 | 24000 | 11278.65 | 0 | 285437.98
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 78198.671 | -97585.431 | -74216.538 | -58929.123 | -43492.051 | -37240.474 | -36491.234 | -53591.818 | -39456.204 | -47810.103 | -40000.541 | -24150.541 | -24150.541