## Унив 17
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская 17
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3871 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 72 | Председатель совета МКД - Кузьмина В.Г.
| Количество жильцов | 191 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС:1 подъезд
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 835.8 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 528 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 647
| Количество лифтов | 2
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -99545
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 122261.664
| Дополнительные доходы на 2014г. | 12847
| Дополнительные доходы ООО УК "Атал" | 9505.28
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 45068.944
|  | План на 2014 г. |  |  |  | Ед. изм. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
| Наименование работ | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов. подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сент.: 6938.6 | 6938.6
| 2. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 29500 | руб. | [12 empty] | 0
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 4275; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 8775; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 4215 | 17265
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 941.92; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сент.: 3274.8; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 4407.39 | 8624.11
| Замена НР канализации п.№1 и №2 | [17 empty] | 0
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 9505.28 | 9505.28
| ИТОГО: |  |  |  | 35500 | руб. | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 941.92 | 8775 | 0 | 10213.4 | 4215 | 13912.67 | 0 | 42332.99
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №17 по ул. Университетская | на 2014г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -99545
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10180 | 122270
3 | Начислено прочих доходов | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 15294
4 | Поступило от населения | 10190 | 9476.7 | 9986.2 | 9578.6 | 9476.7 | 12533.7 | 12737.5 | 9578.6 | 9782.4 | 8967.2 | 11514.7 | 8448 | 122270.3
5 | Поступило прочих доходов | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 10984.28 | 1479 | 24799.28
6 | Поступило всего | 11260 | 10546.7 | 11056.2 | 10648.6 | 10546.7 | 13603.7 | 14216.5 | 11057.6 | 11261.4 | 10446.2 | 22498.98 | 9927 | 147069.58
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 941.92 | 8775 | 0 | 10213.4 | 4215 | 13912.67 | 0 | 42332.99
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -88285 | -77738.3 | -66682.1 | -60308.5 | -49761.8 | -37100.02 | -31658.52 | -20600.92 | -19552.92 | -13321.72 | -4735.41 | 5191.59 | 5191.59