## Унив18
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности ул. Университетская,18
| Приведенная площадь (кв. м.) | 3277 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 60 | Председатель совета МКД – Сергеева О.А.
| Количество жильцов | 153 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС - 2 подъезд
| Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета отопления, ГВС: подъезд 2
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов -1
| Подъезды | 3 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территориим2 | 1172.6 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 435 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 11634
| Тариф на ТР 2014г. -5,15 | 190367.484
| Дополнительные доходы на 2014г. | 5640
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 207641.484
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1.ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | уз | 1 | 3000 | 3000 | руб. | [12 empty] | 0
| 2. Косметический ремонт подъездов | под. | 3 | 50000 | 150000 | руб. | апрель: 97709.14; июнь: 49973.91 | 147683.05
| 3. Установка почтовых ящиков | 15шт. по 4с. |  |  | 21000 | руб. | апрель: 14950.47; июнь: 7129.34 | 22079.81
| 4. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 35000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сантехнические работы | руб. |  |  |  | руб. | март: 1697.53; июль: 1076.85; сентябрь: 751.77; октябрь: 1088.04 | 4614.19
| Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | май: 9900 | 9900
| МПШ |  |  |  |  | руб. | апрель: 8475; июль: 4965 | 13440
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | июнь: 28123.41 | 28123.41
| ИТОГО: |  |  |  | 209000 | руб. |  |  | 1697.53 | 121134.61 | 9900 | 85226.66 | 6041.85 | 0 | 751.77 | 1088.04 | 0 |  | 225840.46
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №18 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 11634
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15863 | 15813 | 190306
3 | Начислено прочих доходов | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 7500
4 | Поступило от населения | 18401.08 | 15545.74 | 17290.67 | 14593.96 | 16656.15 | 12690.4 | 19352.86 | 17449.3 | 15069.85 | 16656.15 | 15545.74 | 11055 | 190306.9
5 | Поступило прочих доходов | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 7500
6 | Поступило всего | 18871.08 | 16015.74 | 17760.67 | 15063.96 | 17126.15 | 13160.4 | 20132.86 | 18229.3 | 15849.85 | 17436.15 | 16325.74 | 11835 | 197806.9
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1697.53 | 121134.61 | 9900 | 85226.66 | 6041.85 | 0 | 751.77 | 1088.04 | 0 | 0 | 225840.46
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 30505.08 | 46520.82 | 62583.96 | -43486.69 | -36260.54 | -108326.8 | -94235.79 | -76006.49 | -60908.41 | -44560.3 | -28234.56 | -16399.56 | -16399.56