## Унив20к1
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Университетская дом 20 корпус 1
Приведенная площадь (кв. м.) | 11381 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 194 | Председатель совета МКД - Гусева Р.В.
Количество жильцов | 584 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,5 подъезд
Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС:1 подъезд
Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 6
Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 820 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
Площадь лестничной клетки – м2 | 1720 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 2137
Количество лифтов | 6
Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -315313
Тариф на ТР 2014г. -4,0 | 513510.72
Дополнительные доходы на 2014г. | 51809
Сумма к выполнению ТР на 2014год | 250006.72
Наименование работ | План на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД
| единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
1. Сварочные и сантехнические работы |  |  |  | 45000 | руб. | [12 empty] | 0
2. ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 6 | 3000 | 18000 | руб. | июнь: 21974.12 | 21974.12
3. Ремонт крыльца п.№5, 6 (кирпичная кладка стен) | шт | 1 |  | 30000 | руб. | июнь: 42187 | 42187
4. Покраска газопроводных труб | м2 | 112 | 230 | 25760 | руб. | май: 20617.89 | 20617.89
5. Замена люков мусоропровода | шт | 1 | 3500 | 3500 | руб. | январь: 3541.63 | 3541.63
6. Косметический ремонт подъезда №6 | 1под. | 1 | 83000 | 83000 | руб. | [12 empty] | 0
7. Непредвиденные работы |  |  |  | 45000 | руб. | [12 empty] | 0
Сварочные и сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | февраль: 1488.25; март: 1365.1; апрель: 7749.4; июль: 831.54; август: 5003.53; ноябрь: 3629.96 | 20067.78
Ремонт мягкой кровли над кв.129,161, над вх. п.№5, м/отд. п.№1 |  |  |  |  | руб. | июль: 18827.46; сентябрь: 13440.67; ноябрь: 8277.06 | 40545.19
Косметический ремонт "Теплая керамика" | [17 empty] | 0
Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 25075.88 | 25075.88
ИТОГО: |  |  |  | 250260 |  | 3541.63 | 1488.25 | 1365.1 | 7749.4 | 20617.89 | 64161.12 | 19659 | 5003.53 | 13440.67 |  | 36982.9 | 0 | 174009.49
План работ по текущему ремонту на 2014г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №20 к1 по ул. Университетская | на 2014 г
Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -315313
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42521 | 42531 | 510262
Начислено прочих доходов | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 56400
Поступило от населения | 39969.74 | 43371.42 | 42521 | 40394.95 | 42095.79 | 39544.53 | 42521 | 42521 | 40820.16 | 42095.79 | 41245.37 | 43006 | 500106.75
Поступило прочих доходов | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 56400
Поступило всего | 44286.74 | 47688.42 | 46838 | 44711.95 | 46412.79 | 43861.53 | 47604 | 47604 | 45903.16 | 47178.79 | 46328.37 | 48089 | 556506.75
Использовано на текущий ремонт | 3541.63 | 1488.25 | 1365.1 | 7749.4 | 20617.89 | 64161.12 | 19659 | 5003.53 | 13440.67 | 0 | 36982.9 | 0 | 174009.49
Остаток денежных средств на конец периода | -274567.89 | -228367.72 | -182894.82 | -145932.27 | -120137.37 | -140436.96 | -112491.96 | -69891.49 | -37429 | 9749.79 | 19095.26 | 67184.26 | 67184.26