## Унив22
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Университетская 22
| Приведенная площадь (кв.м) | 16626.8 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 280 | Председатель совета МКД- Филиппов А.А.Феногенова Татьяна Леонидовна
| Количество жильцов | 807 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,8 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, отопления,ГВС: 8 подъезд
| Год постройки | 1990 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 8
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов -9
| Подъезды | 9 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 2272.47 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2163 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2300
| Количество лифтов | 9
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -26202
| Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 525140.8512
| Дополнительные доходы на 2014г. | 32012
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 530950.8512
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на единицу работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1. Сантехнические работы нижняя разводка ГВС |  |  |  | 40000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 100929.93 | 100929.93
| канализация |  |  |  | 40000
| 2. Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт | 1 | 60000 | 60000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД март: 59951.75 | 59951.75
| 3.ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 9 | 3000 | 27000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 8866.04; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 18640.72 | 27506.76
| 4. Замена люков мусоропроводов | шт | 3 | 3500 | 10500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 10624.89; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 3263.7 | 13888.59
| 5. Устройство ограждения тротуаров с п.№1 по п.№0 | м2 |  |  | 200000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 138309.5 | 138309.5
| 6. Установка энергосберегающих светильников | шт | 86 | 1000 | 86000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 85997.87 | 85997.87
| 7. Установка металлических решеток при входе в эл.щитовую п.№2 | руб. |  |  | 8000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 8000.78 | 8000.78
| 8. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 60000 | руб.
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 7782.54; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 9355.4; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 1074.62; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 2422.46; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 10330.38 | 30965.4
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 27910.61 | 27910.61
| Ремонт мягкой кровли б/козырьков | [5 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 8250 | 8250
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 29694.17 | 29694.17
| ИТОГО: |  |  |  | 531500 | руб. | 96622.76 | 7782.54 | 59951.75 | 147664.9 | 8000.78 | 37851.27 | 0 | 24326.88 | 109179.93 | 10330.38 | 29694.17 | 0 | 531405.36
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №22 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -26202
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43500 | 522550
3 | Начислено прочих доходов | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 36318
4 | Поступило от населения | 40937 | 42679 | 42679 | 42679 | 42679 | 42679 | 45292 | 43550 | 45292 | 40937 | 38759.5 | 49475 | 517637.5
5 | Поступило прочих доходов | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 36318
6 | Поступило всего | 43604 | 45346 | 45346 | 45346 | 45346 | 45346 | 48678 | 46936 | 48678 | 44323 | 42145.5 | 52861 | 553955.5
7 | Использовано на текущий ремонт | 96622.76 | 7782.54 | 59951.75 | 147664.9 | 8000.78 | 37851.27 | 0 | 24326.88 | 109179.93 | 10330.38 | 29694.17 | 0 | 531405.36
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -79220.76 | -41657.3 | -56263.05 | -158581.95 | -121236.73 | -113742 | -65064 | -42454.88 | -102956.81 | -68964.19 | -56512.86 | -3651.86 | -3651.86