## Унив23
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности |  |  | жилого дома ул. Университетская 23
| Приведенная площадь | 9480 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 180 | Председатель совета МКД - Коновалов С.А.
| Количество жильцов | 478 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления,ГВС: 5 подъезд
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 3
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов - 5
| Подъезды | 5 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории м2 | 1456.1 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1311 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1000
| Количество лифтов | 5
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 201387
| Тариф на ТР 2014г. -3,5 | 374270.4
| Дополнительные доходы на 2014г. | 22616
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 598273.4
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб. | Сумма, руб | Ед изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 1. Сантехнические работы : |  |  |  |  | руб.
| Замена стояков отопления | под. | 1 | 460000 | 460000 | руб.
| 2. ремонт теплоузлов | уз. | 5 | 3000 | 15000 | руб. | июнь: 1588.31; июль: 5463.52; сентябрь: 1436.34 | 8488.17
| 3. Замена дверного блока выхода на крышу в п.№5 | шт | 1 | 8000 | 8000 | руб. | апрель: 8000 | 8000
| 4. Окраска газопроводных труб. | м2 | 3 | 230 | 690 | руб. | май: 552.27 | 552.27
| 5. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 101000 | руб.
| Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 1116.47; июнь: 2791.34; сентябрь: 1820.9; октябрь: 1678.3; ноябрь: 1514.63; декабрь: 35034.32 | 43955.96
| Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | июль: 4800; октябрь: 1785 | 6585
| Устройство ограждения контейнеров |  |  |  |  | руб. | сентябрь: 30057.53 | 30057.53
| Переустановка новых рам |  |  |  |  | руб. | ноябрь: -28941.2; декабрь: 3341.04 | -25600.16
| Замена мусороприемных клапанов |  |  |  |  | руб. | декабрь: 22577.36 | 22577.36
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 10166.83 | 10166.83
| ИТОГО: |  |  |  | 584690 | руб. |  |  |  | 9116.47 | 552.27 | 4379.65 | 10263.52 |  | 33314.77 | 3463.3 | -17259.74 | 60952.72 | 104782.96
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №23 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 201387
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 31190 | 374280
3 | Начислено прочих доходов | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 25908
4 | Поступило от населения | 33997.1 | 29630.5 | 31813.8 | 29318.6 | 30160.73 | 32749.5 | 27447.2 | 33061.4 | 37739.9 | 27135.3 | 32125.7 | 28276 | 373455.73
5 | Поступило прочих доходов | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 25908
6 | Поступило всего | 35881.1 | 31514.5 | 33697.8 | 31202.6 | 32044.73 | 34633.5 | 29881.2 | 35495.4 | 40173.9 | 29569.3 | 34559.7 | 30710 | 399363.73
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 9116.47 | 552.27 | 4379.65 | 10263.52 | 0 | 33314.77 | 3463.3 | -17259.74 | 60952.72 | 104782.96
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 237268.1 | 268782.6 | 302480.4 | 324566.53 | 356058.99 | 386312.84 | 405930.52 | 441425.92 | 448285.05 | 474391.05 | 526210.49 | 495967.77 | 495967.77