## Унив29
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Университетская, дом 29
| Приведенная площадь (кв. м.) | 15847.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 288 | Председатель совета МКД – Верещагин Владимир Анатольевич
| Количество жильцов | 806 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1,3,4, подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1984 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -8
| Подъезды | 8 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Площадь придомовой территории (кв.м.) | 1991 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2162 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2050
| Количество лифтов | 8
| Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 9755
| Тариф на ТР 2014г. -2,64 | 471916.9382
| Дополнительные доходы на 2014г. | 29452
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 511123.9382
|  | План работ на 2014 г. |  |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
| Наименование работ | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  |  | руб.
| Замена труб канализации в подвале | под. | 2 | 40000 | 80000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 83060.04 | 83060.04
| 2.Профильное ограждение контейнерной площадки ТБО п.2 и п.№8 | шт | 2-х мест. | 22000 | 22000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 32225.39 | 32225.39
| 3. ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз. | 8 | 3000 | 24000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 16834.27 | 16834.27
| 4. Установка энергосберегающих светильников | шт | 189 | 1000 | 189000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 184969.5; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 2628.08 | 187597.58
| 5. Окраска газопроводных труб. | м2 | 105 | 230 | 24150 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 19329.27 | 19329.27
| 6. Замена испарителей в чердачном помещении | шт | 8 | 12000 | 96000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 96000 | 96000
| 7. Установка почтовых ящиков в п.№8 | смета | 6 шт по 6 сек. |  | 12000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 11677.42 | 11677.42
| 8. Непредвиденные работы: | руб. |  |  | 70000 | руб.
| Сантехнические работы: | [5 empty] | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 687.5; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 9340.57; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 1925.63; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 1053.52; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 10693.24; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 463.02 | 24163.48
| Отделочный ремонт 1-2эт.после переустановки почтовых ящиков |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 5913.84 | 5913.84
| Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 3300 | 3300
| Усчтановка песочницы |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 10940.89 | 10940.89
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 23563.94 | 23563.94
| ИТОГО: |  |  |  | 517150 |  | 382308.3 | 2628.08 | 0 | 0 | 54854.66 | 9340.57 | 18759.9 | 1053.52 | 21634.13 | 463.02 | 23563.94 |  | 514606.12
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №29 по ул. Университетская | на 2014 г
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 9755
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 39348 | 472176
3 | начислено прочих доходов | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 33510
4 | Поступило от населения | 42495.84 | 42102.36 | 36987.12 | 40528.44 | 42102.36 | 35413.2 | 38993.868 | 37380.6 | 43282.8 | 34626.24 | 42495.84 | 40628 | 477036.668
5 | Поступило прочих доходов | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 33510
6 | Поступило всего | 44949.84 | 44556.36 | 39441.12 | 42982.44 | 44556.36 | 37867.2 | 42124.868 | 40511.6 | 46413.8 | 37757.24 | 45626.84 | 43759 | 510546.668
7 | Использовано на текущий ремонт | 382308.3 | 2628.08 | 0 | 0 | 54854.66 | 9340.57 | 18759.9 | 1053.52 | 21634.13 | 463.02 | 23563.94 | 0 | 514606.12
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -327603.46 | -285675.18 | -246234.06 | -203251.62 | -213549.92 | -185023.29 | -161658.322 | -122200.242 | -97420.572 | -60126.352 | -38063.452 | 5695.548 | 5695.548