## Унив31
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности
ул.Университетская, дом 31
Приведенная площадь (кв. м.) | 11851.9 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 216 | Председатель совета МКД – Крылова З.Н.
Количество жильцов | 636 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3,6 подъезд
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, отопления, ГВС: между 1 и 2 подъездами
Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления, ГВС: подъезд 3
Этажность | 9 | Количество теплоузлов -6
Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
Площадь придомовой территории м2 | 2519 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1718 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
Площадь кровли (кв.м.) | 1862
Количество лифтов | 6
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 190930
Тариф на ТР 2014г. -3,71 | 495987.7927
Дополнительные доходы на 2014. | 24895
Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 711812.7927
Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [12 empty] | выполнено
| единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
1. ремонт и подготовка теплоузлов к отопительному сезону | уз | 6 | 3000 | 18000 | руб. | сентябрь: 15576.6 | 15576.6
2. Косметический ремонт подъездов с п.№1-№4 | шт | 4 | 100000 | 400000 | руб. | январь: 99499.9; февраль: 99302; март: 197837 | 396638.9
3. Замена испарителей в техническом чердаке | шт | 6 | 12000 | 72000 | руб. | январь: 72000 | 72000
4. Окраска газопроводных труб. | м2 | 3 | 230 | 690 | руб. | май: 552.27 | 552.27
5. Устройство ограждения тортуаров с п.№1 по п.№6 | руб. |  |  | 110000 | руб. | июль: 76578.69 | 76578.69
6. Непредвиденные работы | руб. |  |  | 110000 | руб. | [12 empty] | 0
Ремонт лифта |  |  |  |  | руб. | декабрь: 85530.95 | 85530.95
Сантехнические работы |  |  |  |  | руб. |  | 840.14 |  | 2872.04 |  | 16095.13 | 1691.52 | 1966.69 | 3385.22 | 1034.78 | 5180.24 | 1075.73 | 34141.49
Герметизация МПШ |  |  |  |  | руб. | июль: 4200 | 4200
Косметический ремонт машинного отделения (после пожара) |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 9383.87 | 9383.87
Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 22697.39 | 22697.39
ИТОГО: |  |  |  | 710690 |  | 171499.9 | 100142.14 | 197837 | 2872.04 | 552.27 | 16095.13 | 82470.21 | 1966.69 | 18961.82 | 1034.78 | 37261.5 | 86606.68 | 717300.16
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №31 по ул. Университетская | на 2014 г
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 190930
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41800 | 496430
Начислено прочих доходов | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 28440
Поступило от населения | 42569.9 | 42156.6 | 37610.3 | 40916.7 | 42156.6 | 46702.9 | 45049.7 | 38436.9 | 38850.2 | 38436.9 | 49182.7 | 39479 | 501548.4
Поступило прочих доходов | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 28440
Поступило всего | 44643.9 | 44230.6 | 39684.3 | 42990.7 | 44230.6 | 48776.9 | 47715.7 | 41102.9 | 41516.2 | 41102.9 | 51848.7 | 42145 | 529988.4
Использовано на текущий ремонт | 171499.9 | 100142.14 | 197837 | 2872.04 | 552.27 | 16095.13 | 82470.21 | 1966.69 | 18961.82 | 1034.78 | 37261.5 | 86606.68 | 717300.16
Остаток денежных средств на конец периода | 64074 | 8162.46 | -149990.24 | -109871.58 | -66193.25 | -33511.48 | -68265.99 | -29129.78 | -6575.4 | 33492.72 | 48079.92 | 3618.24 | 3618.24