## Ун 35
Электронный паспорт финансово-хозяйственной деятельности жилого дома ул. Университетская, дом 35
| Приведенная площадь (кв. м.) | 4790.2 | Председатель совета МКД – Романова Т.И.
| Количество квартир | 138 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Количество жильцов | 196 | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
| Материал стен | кирпич | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 1 (торец)
| Год постройки | 1988 | Количество теплоузлов -1
| Этажность | 9 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.
| Подъезды | 1 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь придомовой территории м2 | 850.3 | Мастер участка - Глинин Генадий Анатальевич
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 620
| Площадь кровли (кв.м.) | 1510
| Количество лифтов | 1
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -87239
| Тариф на ТР 2014г. -3,01 | 162640.7026
| Дополнительные доходы на 2014г. | 6621
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 82022.7026
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | Реестр работ по текущему ремонту по видам и стоимости работ на 2014 год. | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. ремонт теплоузлов. подготовка к отопительному сезону | теплоузел | 1 | 3000 | 3000 | руб. | сентябрь: 3100.11 | 3100.11
| 2. Установка энергосберегающих светильников | шт | 18 | 1000 | 18000 | руб. | сентябрь: 14670.36 | 14670.36
| 3. Окраска газопроводных труб | м2 | 32 | 230 | 7360 | руб. | май: 5890.83 | 5890.83
| 4. Изготовление и установка металлической решетки перед выходом на крышу ( после лифта) | руб. |  |  | 20000 | руб. | май: 8000.78 | 8000.78
| 5.Непредвиденные работы | руб. |  |  | 35000 | руб. | [12 empty] | 0
| Сварочные и сантехнические работы |  |  |  |  | руб. | апрель: 1994.52; август: 948.79; сентябрь: 10343.76; ноябрь: 1044.56 | 14331.63
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  |  | руб. | ноябрь: 10347.81 | 10347.81
| ИТОГО: |  |  |  | 83360 |  | 0 | 0 | 0 | 1994.52 | 13891.61 | 0 | 0 | 948.79 | 28114.23 | 0 | 11392.37 | 0 | 56341.52
План работ по текущему ремонту на 2014г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №35 по ул. Университетская |  | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -87239
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 13552 | 162624
3 | начислено прочих доходов | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 10110
4 | Поступило от населения | 13687.52 | 14771.68 | 12738.88 | 13416.48 | 13552 | 13823.04 | 13416.48 | 15313.76 | 12196.8 | 13552 | 11112.64 | 17677 | 165258.28
5 | Поступило прочих доходов | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 10110
6 | Поступило всего | 14238.52 | 15322.68 | 13289.88 | 13967.48 | 14103 | 14374.04 | 14550.48 | 16447.76 | 13330.8 | 14686 | 12246.64 | 18811 | 175368.28
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 1994.52 | 13891.61 | 0 | 0 | 948.79 | 28114.23 | 0 | 11392.37 | 0 | 56341.52
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -73000.48 | -57677.8 | -44387.92 | -32414.96 | -32203.57 | -17829.53 | -3279.05 | 12219.92 | -2563.51 | 12122.49 | 12976.76 | 31787.76 | 31787.76