## Леб 7
| Электронный паспорт финансово | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 7
| Приведенная площадь (кв. м.) | 10681 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 192 | Председатель совета МКД - Петрикова Анна Егоровна, Нестерович Н.П.
| Количество жильцов | 579 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: между 1 и 2 подъездами
| Год постройки | 1989 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 6
| Подъезды | 6 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 1832.9 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1438 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1840
| Количество лифтов | 5
| Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -222318
| Тариф на ТР 2014г. -4,71 | 567468.7128
| Дополнительные доходы на 2014г. | 19965
| Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 365115.7128
| Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| 1. Сантехнические работы: |  |  |  | руб. | [12 empty] | 0
| Канализация п. №1,3,4 |  |  | 125000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 109344.52 | 109344.52
48 | 2. Ремонт и обследование лифтов | 4подъезда | 12000 | 52000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 48000 | 48000
| 3. Замена люков мусоропровода п.№3 | 2 шт | 3500 | 7000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 7083.24 | 7083.24
| 4. Замена почтовых ящиков (п.№3 и п. №4) | секц. | 6 по 6 и 7 по 4 | 20000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 19882.1 | 19882.1
| 5. Окраска труб газопроводных | м2 | 21 | 5000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 3865.85 | 3865.85
| 6. Устройство профограждения контейнеров ТБО (3-х местное) | 1 шт | 22000 | 22000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 21817.14 | 21817.14
| 7. Непредвиденные работы: |  |  | 130000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 1592.15 | 1592.15
| Герметизация МПШ |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 4200; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 1695 | 5895
| Сварочные, сантехнические работы: |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 11199.4 | 11199.4
| Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 3300; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД сентябрь: 2200 | 5500
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 13242; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 1250.49 | 14492.49
| Изготовление и установка металлических дверей входов в подвалы и в мусорокамеры п.№1,2,3,4,5 |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 30000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 72000 | 102000
| Ремонт температурного шва |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 12000 | 12000
| Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 17728.89 | 17728.89
| ИТОГО: |  |  | 361000 |  | 7083.24 | 21474.25 | 0 | 15399.4 | 42224.99 | 0 | 157344.52 | 0 | 2200 | 31695 | 89728.89 | 13250.49 | 380400.78
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
| дома №7 по ул. Лебедева | на 2014 г
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2014год. | -222318
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 47293 | 567516
3 | Начислено прочих доходов | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 21480
4 | Поступило от населения | 48711.79 | 47765.93 | 47434.879 | 47765.93 | 47765.93 | 43509.56 | 46820.07 | 47765.93 | 43982.49 | 47293 | 49184.72 | 51899.57 | 569899.799
5 | Поступило прочих доходов | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 21480
6 | Поступило всего | 50374.79 | 49428.93 | 49097.879 | 49428.93 | 49428.93 | 45172.56 | 48737.07 | 49682.93 | 45899.49 | 49210 | 51101.72 | 53816.57 | 591379.799
7 | Использовано на текущий ремонт | 7083.24 | 21474.25 | 0 | 15399.4 | 42224.99 | 0 | 157344.52 | 0 | 2200 | 31695 | 89728.89 | 13250.49 | 380400.78
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -179026.45 | -151071.77 | -101973.891 | -67944.361 | -60740.421 | -15567.861 | -124175.311 | -74492.381 | -30792.891 | -13277.891 | -51905.061 | -11338.981 | -11338.981