## Леб 9
Электронный паспорт финансово | хозяйственной деятельности
жилого дома ул. Лебедева, дом 9
Приведенная площадь (кв. м.) | 22191.9 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 396 | Председатель совета МКД - Волина Алевтина Германовна
Количество жильцов | 1192 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 3,4,7,9 подъезды
Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: 2,6 подъезд; ГВС, отопления: между 1 и 2 подъездами
Год постройки | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС, ГВС, отопления: подъезд 3
Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 10
Подъезды | 10 | Принадлежность ТОС: нет
Площадь придомовой территории м2 | 3294 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 3217 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 3273
Количество лифтов | 10
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 133103
Тариф на ТР 2014г. -2,80 | 700908.9696
Дополнительные доходы на 2014г. | 39762
Сумма к выполнению ТР на 2014 год | 873773.9696
Наименование работ | План работ на 2014 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД | [11 empty] | выполнено
| Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
1. Сварочные, сантехнические работы: |  |  |  | руб.
Замена НР канализации под.№ 1,2,3,6,9,10 | 6 под. | 40000 | 240000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД август: 74211.18 | 74211.18
Замена стоячных кранов ХГВС в подвале и на чердаке |  |  | 135000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 165165.2 | 165165.2
Замена стоячных кранов отопления |  |  | 45000 | руб.
2. Подготовка к отопительному сезону, ремонт теплоузлов | 10уз | 3000 | 30000 | руб.
3.Устройство отмогстков | 45м2 | 1000 | 45000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 44938 | 44938
4. Профильное ограждение контейнеров ТБО | на 1 конт. | 15000 | 15000 | руб.
5. Окраска газопроводных труб | 150 м2 | 230 | 34500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 27613.25 | 27613.25
6.Замена дверей входлв в подвалы | 2шт | 6000 | 12000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД март: 12000 | 12000
7. Замена люков мусоропровода | 9шт | 3500 | 31500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 31874.64 | 31874.64
8. Косметический ремонт подъездов ( п. №5,6,10) | 3п-да | 100000 | 300000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД март: 106818; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 106000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июль: 106818 | 319636
9. Установка циркуляционного насоса на ГВС | 1 шт | 60000 | 60000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 59691.17 | 59691.17
9. Установка вторых рам с остеклением и двойное остекление | смета |  | 30000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД январь: 31929.48; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 50233.48; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 94700.06 | 176863.02
10. Ямочный ремонт тротуаров и проезжей части с п. №1-5 | 50м2 | 1000 | 50000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 37130.93 | 37130.93
11. Непредвиденные работы |  |  | 80000 | руб.
сантехнические работы |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД февраль: 16925.15; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД март: 783.73; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 11588.59; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД июнь: 864.8; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД октябрь: 2880.28; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 16450.37; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 8121.19 | 57614.11
Герметизация МПШ |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД апрель: 7575 | 7575
Ремонт м/кровли балконных козырьков |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 3300 | 3300
Ремонт м/кровли |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД май: 48383.56; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 19185.96; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД декабрь: 1543.02 | 69112.54
Ремонт и устройство асфальтового покрытия контейнерных площадок под ТБО |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2014 ГОД ноябрь: 14797.68 | 14797.68
ИТОГО: |  |  | 1108000 |  | 123495.29 | 16925.15 | 119601.73 | 125163.59 | 116427.74 | 166030 | 151756 | 74211.18 | 0 | 53113.76 | 50434.01 | 104364.27 | 1101522.72
План работ по текущему ремонту на 2014 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2014 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту
дома №9 по ул. Лебедева | на 2014 г
Недовыполнение ТР на 01.01.2014год. | 133103
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 58407 | 58407 | 58407 | 58407 | 58407 | 58407 | 96331.2 | 96331.2 | 96331.2 | 96331.2 | 96331.2 | 96320 | 928418
начислено прочих доходов | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 44496
Поступило от населения | 57822.93 | 58991.07 | 58991.07 | 57764.523 | 57238.86 | 49645.95 | 104037.696 | 99221.136 | 93441.264 | 98257.824 | 97294.512 | 93018.59 | 925725.425
Поступило прочих доходов | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 4103 | 44496
Поступило всего | 61135.93 | 62304.07 | 62304.07 | 61077.523 | 60551.86 | 52958.95 | 108140.696 | 103324.136 | 97544.264 | 102360.824 | 101397.512 | 97121.59 | 970221.425
Использовано на текущий ремонт | 123495.29 | 16925.15 | 119601.73 | 125163.59 | 116427.74 | 166030 | 151756 | 74211.18 | 0 | 53113.76 | 50434.01 | 104364.27 | 1101522.72
Остаток денежных средств на конец периода | 70743.64 | 116122.56 | 58824.9 | -5261.167 | -61137.047 | -174208.097 | -217823.401 | -188710.445 | -91166.181 | -41919.117 | 9044.385 | 1801.705 | 1801.705