## Леб 25
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | жилого дома ул. Лебедева, дом 25
| Приведенная площадь (кв. м.) | 17977.1 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 328 | Председатель совета МКД - Андреева М.А.
| Количество жильцов | 922 | Места расположения э\щитовых в подъездах -1,2,7 подъезды
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: 1,6 подъезд; ГВС, отопления: 1 подъезд
| Срок эксплуатации (лет) | 1988 | Место расположения приборов учета ХВС и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 9
| Подъезды | 9 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | 3021 | Обслуживает -ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 2501 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 2784
| Количество лифтов | 9
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 69917
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 567788.7264
| Дополнительные доходы | 43743
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 681448.7264
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | Единица измерения | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | узел | 9 | 3000 | 27000 | руб.
| замена испарителей | шт | 9 | 12000 | 108000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 108000 | 108000
| замена шиберов | шт | 9 | 3500 | 31500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 40500 | 40500
| ремонт пола в мусорокамере | подъезд | 4 | 750 | 3000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 1379.07 | 1379.07
| замена канализации, подъезд | п.9 | 1 | 40000 | 40000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 35037.85 | 35037.85
| замена трассы ХВС со сменой запорной арматуры, подъезд 5-9 | п.5-9 | 5 | смета | 200000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 205315 | 205315
| установка видеокамер по программе Безопасный двор |  | 1 | 108000 | 108000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД апрель: 108000 | 108000
| Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 110000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 720.8; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 2335.18; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД декабрь: 3007.52 | 6063.5
| герметизация МПШ (6,95,124,178,317,89,22, 109,112,111,326,289) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 9000; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 16125 | 25125
| кровля (кв. 37,147,291,292,109) |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 81172.59; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 13817.17 | 94989.76
| описание констукт.элементов |  |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД январь: 3715.51 | 3715.51
| замена дверей на крышу | шт | 9 | 6000 | 54000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД январь: 54000 | 54000
| ИТОГО: |  |  |  | 681500 | руб. | 57715.51 |  |  | 216000 | 81172.59 | 254815 | 13817.17 | 17504.07 | 35758.65 |  | 2335.18 | 3007.52 | 682125.69
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №25 по ул. Лебедева
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 69917
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 47312 | 567744
3 | начислено прочих доходов | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 43740
4 | Поступило от населения | 49204.48 | 41634.56 | 45892.64 | 47312 | 45419.52 | 47312 | 49204.48 | 46838.88 | 47312 | 46365.76 | 44473.28 | 45419 | 556388.6
5 | Поступило прочих доходов | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 43740
6 | Поступило всего | 52849.48 | 45279.56 | 49537.64 | 50957 | 49064.52 | 50957 | 52849.48 | 50483.88 | 50957 | 50010.76 | 48118.28 | 49064 | 600128.6
7 | Использовано на текущий ремонт | 57715.51 | 0 | 0 | 216000 | 81172.59 | 254815 | 13817.17 | 17504.07 | 35758.65 | 0 | 2335.18 | 3007.52 | 682125.69
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 65050.97 | 110330.53 | 159868.17 | -5174.83 | -37282.9 | -241140.9 | -202108.59 | -169128.78 | -153930.43 | -103919.67 | -58136.57 | -12080.09 | -12080.09