## Пав 58
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | М.Павлова,58
| Приведенная площадь (кв. м.) | 7725.3 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 144 | Председатель совета МКД – Афанасьева Евгения Николаевна
| Количество жильцов | 381 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
| Материал стен | к/п | Место расположения ввода ХВС: подъезд 1; ГВС, отопления: подъезд 4
| Год постройки | 1985 | Место расположения приборов учета ХВС: подъезд 1, ГВС, отопление: подъезд 4
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов – 4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Северное", Худякова Т.А.,
| Площадь придомовой территории м2 | 1437 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 833.4
| Площадь кровли (кв.м.) | 1247.8
| Количество лифтов | 4
| перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -64454
| Тариф на ТР 2015г. -3,75, с 01/08/15-4,75 | 363089.1
| Дополнительные доходы | 26316.2
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 324951.3
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ,руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | уз. | 4 | 3000 | 12000 | руб. | август: 9451.51 | 9451.51
| замена клапанов мусоропровода | шт | 1 | 4000 | 4000 | руб. | февраль: 3365.93 | 3365.93
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 4 | 550 | 2200 | руб. | июнь: 2197.42 | 2197.42
| Косметический ремонт подъездов №1 | под | 1 | 120000 | 120000 | руб. | апрель: 106956.07 | 106956.07
| Косметический ремонт входов | вх | 4 | 8000 | 32000 | руб. | июнь: 36617.88 | 36617.88
| замена дверей в мусорокамеру | шт | 4 | 12000 | 48000 | руб. | апрель: 36000 | 36000
| ремонт пола в мусорокамере | под | 4 | 750 | 3000 | руб. | август: 2690.46 | 2690.46
| Установка почтовых ящиков | шт | 1 | 12000 | 12000 | руб. | апрель: 11582.01 | 11582.01
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МПШ, козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  |  | 40000 | руб. | апрель: 5911.67; июль: 5796.73; август: 1052.06; сентябрь: 1828.51; октябрь: 5149.64; ноябрь: 521.96; декабрь: 1576.14 | 21836.71
| косметич ремонт цоколя |  |  |  |  | руб. | июнь: 20995.4 | 20995.4
| кровля (кв. 34,35,108,142,143,144,71) |  |  |  |  | руб. | май: 46089.03; октябрь: 9327.06 | 55416.09
| козырьки балконов (кв.144,141) |  |  |  |  | руб. | май: 3600; июнь: 3600 | 7200
| герметизация МПШ (65,107,108) |  |  |  |  | руб. | май: 9000 | 9000
| ИТОГО: |  |  |  | 273200 | руб. |  | 3365.93 | 0 | 160449.75 | 58689.03 | 63410.7 | 5796.73 | 13194.03 | 1828.51 | 14476.7 | 521.96 | 1576.14 | 323309.48
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту | дома №58 по ул. М. Павлова
1 | перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -64454
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 27232 | 27232 | 27232 | 27232 | 27232 | 27232 | 27232 | 34493.3 | 34493.3 | 34493.3 | 34493.3 | 34493.3 | 363090.5
3 | начислено прочих дохоов | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 26316
4 | Поступило от населения | 27504.32 | 26415.04 | 27232 | 28048.96 | 28593.6 | 25053.44 | 26687.36 | 38977.429 | 31733.836 | 32768.635 | 40357.161 | 33531 | 366902.781
5 | Поступило прочих доходов | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 26316
6 | Поступило всего | 29697.32 | 28608.04 | 29425 | 30241.96 | 30786.6 | 27246.44 | 28880.36 | 41170.429 | 33926.836 | 34961.635 | 42550.161 | 35724 | 393218.781
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 3365.93 | 0 | 160449.75 | 58689.03 | 63410.7 | 5796.73 | 13194.03 | 1828.51 | 14476.7 | 521.96 | 1576.14 | 323309.48
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -34756.68 | -9514.57 | 19910.43 | -110297.36 | -138199.79 | -174364.05 | -151280.42 | -123304.021 | -91205.695 | -70720.76 | -28692.559 | 5455.301 | 5455.301