## Заов 49
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | жилого дома ул. Заовражная, дом 49
Приведенная площадь (кв. м.) | 2263.7 | Председатель совета МКД - Васьтиков Георгий Алексеевич
Количество квартир | 45 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
Количество жильцов | 141 | Место расположения ввода ХВС и ГВС: подъезд 2
Материал стен | кр/панель | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 2
Год постройки | 1975 | Количество теплоузлов – 1
Этажность | 5 | Принадлежность ТОС: нет
Подъезды | 3 | Обслуживает – ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь придомовой территории (кв.м.) | 1570 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 217
Площадь кровли | 600
Недовыполнение ТР на 01.01.2015 год. | 20286
Тариф на ТР 2015г. -5,0 | 127672.68
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 147958.68
| План работ на 2015г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | Выполнено
Наименование работ | Объем | Цена на единицу работ,руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | сумма,руб
Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | 3 | 550 | 1650 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 1629 | 1629
окраска газопроводных труб, м2 | 1 | 230 | 230 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 230 | 230
ремонт теплоузлов, узел | 2 | 3000 | 6000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 4036.17 | 4036.17
Сантехнические работы, герметизация МПШ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  | 140000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июль: 1973.53; РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 1554.62 | 3528.15
восстановление кирпич. Кладки |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 33475.9 | 33475.9
герметизация МПШ (кв.9,12,36,39,40) |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 24660 | 24660
ремонт кровли кв. 13,30,43,45 |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 3729.87 | 3729.87
отключение сети и замена трассы ХВС |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД ноябрь: 8118.32 | 8118.32
монтаж тамбурного освещения |  |  |  | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД декабрь: 8179.66 | 8179.66
ИТОГО: |  |  | 147880 | руб. | 0 | 0 | 1629 | 0 | 230 | 0 | 1973.53 | 62172.07 | 5284.49 | 0 | 8118.32 | 8179.66 | 87587.07
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту | дома №49 по ул.Заовражная
Недовыполнение плана по ТР на 01.01.2015г | 20286
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10639 | 10654 | 127683
Поступило от населения | 10639 | 10426.22 | 10745.39 | 10532.61 | 9894.27 | 11809.29 | 10511.332 | 10000.66 | 10319.83 | 10213.44 | 10213.44 | 9913 | 125218.482
Поступило всего | 10639 | 10426.22 | 10745.39 | 10532.61 | 9894.27 | 11809.29 | 10511.332 | 10000.66 | 10319.83 | 10213.44 | 10213.44 | 9913 | 125218.482
Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1629 | 0 | 230 | 0 | 1973.53 | 62172.07 | 5284.49 | 0 | 8118.32 | 8179.66 | 87587.07
Остаток денежных средств на конец периода | 30925 | 41351.22 | 50467.61 | 61000.22 | 70664.49 | 82473.78 | 91011.582 | 38840.172 | 43875.512 | 54088.952 | 56184.072 | 57917.412 | 57917.412