## Тал 10
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  |  | Талвира,10
| Приведенная площадь (кв. м.) | 2799 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 40 | Председатель совета МКД – Антонов А.В.
| Количество жильцов | 116 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | монолит | Место расположения ввода ХВС , ГВС, отопления: 1 подъезд
| Год постройки | 1991 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 4
| Этажность | 5 | Количество теплоузлов – 2
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: нет
| Площадь придомовой территории м2 | 1118.7 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 224 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли | 805
| недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 11017
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 88403.616
| Дополнительные доходы | 6091.2
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 105511.816
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| ремонт теплоузлов | уз. | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
| окраска газопров. Труб | м2 | 30 | 230 | 6900 | руб. | май: 6900 | 6900
| косметич.ремонт п.4 | подъезд | 1 | 45000 | 45000 | руб. | апрель: 45175.4 | 45175.4
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 4 | 550 | 2200 | руб. | апрель: 2172 | 2172
| Сантехнические работы, герметизация МПШ ,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  | 1 | 45000 | 45000 | руб. | август: 762.22; сентябрь: 2945.89; ноябрь: 3122.79 | 6830.9
| в т.ч. герметизация МПШ (кв.10,37) |  |  |  |  | руб. | июнь: 10800; сентябрь: 1425 | 12225
| ИТОГО: |  |  |  | 105100 | руб. | 0 | 0 | 0 | 47347.4 | 6900 | 10800 | 0 | 762.22 | 4370.89 | 0 | 3122.79 |  | 73303.3
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №10 по ул. Талвира
1 | недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 11017
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7367 | 7481 | 88518
3 | Начислено прочих доходов | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 6091.2
4 | Поступило от населения | 6630.3 | 6998.65 | 7514.34 | 6777.64 | 6556.63 | 9429.76 | 8398.38 | 6114.61 | 7735.35 | 8177.37 | 6261.95 | 4736 | 85330.98
5 | Поступило прочих доходов | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 6091.2
6 | Поступило всего | 7137.9 | 7506.25 | 8021.94 | 7285.24 | 7064.23 | 9937.36 | 8905.98 | 6622.21 | 8242.95 | 8684.97 | 6769.55 | 5243.6 | 91422.18
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 47347.4 | 6900 | 10800 | 0 | 762.22 | 4370.89 | 0 | 3122.79 | 0 | 73303.3
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 18154.9 | 25661.15 | 33683.09 | -6379.07 | -6214.84 | -7077.48 | 1828.5 | 7688.49 | 11560.55 | 20245.52 | 23892.28 | 29135.88 | 29135.88