## Унив8
| Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  | ул. Университетская, 8
| Приведенная площадь (кв. м.) | 7965.93 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 127 | Председатель совета МКД -Егорова Полина Ивановна
| Количество жильцов | 352 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2 подъезд
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС: п.3 , отопление и ГВС: между 3 и 4 подъезды
| Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления и ГВС: подъезд 2
| Этажность | 9 | Количество теплоузлов -4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 890 | Обслуживает ТУ №2 тел. 43-39-16
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 1116 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 630
| Количество лифтов | 4
| Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -62322
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 251595.9331
| Дополнительные доходы на 2015г. | 35644
| плата по нежилым помещениям | 43143.7
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 268061.6331
| Наименование работ | План работ на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | октябрь | ноябрь | декабрь | выполнено
| ремонт теплоузлов | узел | 4 | 3000 | 12000 | руб. | август: 27872.04; октябрь: 5840.9 | 33712.94
| ремонт кровли козырьков входа в под.3,4 | подъезд | 2 | 9000 | 18000 | руб. | август: 18329.18 | 18329.18
| установка энергосберег светильников | шт | 9 | 1000 | 9000 | руб. | сент.: 8452.08 | 8452.08
| косметич.ремонт под.4 | подъезд | 1 | 110000 | 110000 | руб. | сент.: 119658.4 | 119658.4
| установка новых почт.ящиков |  | 1 | 15000 | 15000 | руб. | сент.: 15089.82 | 15089.82
| ремонт ступеней крыльца входа в под.3,4 | подъезд | 2 | 8000 | 16000 | руб. | июнь: 5830.19; август: 5910.99 | 11741.18
| ремонт пола в мусорокамере | подъезд | 4 | 1000 | 4000 | руб. | август: 2828.8 | 2828.8
| козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  | 1 | 40500 | 40500 | руб. | март: 1198.28; октябрь: 4483; ноябрь: 1034.76 | 6716.04
| замена мусор. Клапанов |  |  |  |  | руб. | август: 18896 | 18896
| удлинение ливневки |  |  |  |  | руб. | август: 9439.43 | 9439.43
| смена остекления |  |  |  |  | руб. | сент.: 20495.69 | 20495.69
| кровля козырька кв 62,63 |  |  |  |  | руб. | октябрь: 12000 | 12000
| ИТОГО: |  |  |  | 224500 | руб. | 0 | 0 | 1198.28 | 0 | 0 | 5830.19 | 0 | 83276.44 | 163695.99 | 22323.9 | 1034.76 | 0 | 277359.56
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту | дома №8 по ул. Университетская
1 | Перевыполнение ТР на 01.01.2015год. | -62322
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20764 | 20774 | 249178
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 78780
4 | Поступило от населения | 19268.992 | 20348.72 | 20971.64 | 20141.08 | 19933.44 | 21802.2 | 22632.76 | 23670.96 | 18687.6 | 21802.2 | 18687.6 | 17966 | 245913.192
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 6565 | 78780
6 | Поступило всего | 25833.992 | 26913.72 | 27536.64 | 26706.08 | 26498.44 | 28367.2 | 29197.76 | 30235.96 | 25252.6 | 28367.2 | 25252.6 | 24531 | 324693.192
7 | Использовано на текущий ремонт | 0 | 0 | 1198.28 | 0 | 0 | 5830.19 | 0 | 83276.44 | 163695.99 | 22323.9 | 1034.76 | 0 | 277359.56
8 | Остаток денежных средств на конец периода | -36488.008 | -9574.288 | 16764.072 | 43470.152 | 69968.592 | 92505.602 | 121703.362 | 68662.882 | -69780.508 | -63737.208 | -39519.368 | -14988.368 | -14988.368