## Унив9
Электронный паспорт по ремонту общего имущества |  |  | ул. Университетская, 9
| Приведенная площадь (кв. м.) | 8423.2 | Дополнительная информация по дому
| Количество квартир | 107 | Председатель совета МКД –Васильев Л.В.
| Количество жильцов | 246 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 2,4 подъезды
| Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС,отопления, ГВС: подъезд 1
| Год постройки | 1999 | Место расположения приборов учета ХВС, отопления и ГВС: подъезд 1
| Этажность | 10 | Количество теплоузлов – 4
| Подъезды | 4 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
| Площадь придомовой территории м2 | 2300 | Обслуживает ТУ №1 тел 41-85-09
| Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 878,6/228,7 | Мастер участка - Кошельков Андрей Георгиевич
| Площадь кровли (кв.м.) | 1832.8
| Количество лифтов | 3
| Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 12704
| Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 266038.3488
| Дополнительные доходы | 36144
| плата по нежилым помещениям | 23868
| Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 338754.3488
| Наименование работ | План на 2015 г. |  |  |  | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015ГОД | [12 empty] | выполнено
|  | единица работ | Объем | Цена на ед. работ в руб | Сумма, руб | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| ремонт теплоузлов | узел | 4 | 3000 | 12000 | руб. | сентябрь: 41974.65 | 41974.65
| косметич. Ремонт цоколя | м2 | 150 | 180 | 27000 | руб. | июль: 30933.8 | 30933.8
| Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | шт | 4 | 550 | 2200 | руб. | апрель: 2172 | 2172
| замена дверей в мусорокамеру, п. 2,3,4 | шт | 3 | 10000 | 30000 | руб. | июнь: 22000 | 22000
| замена двери выхода на крышу в под.4 | шт | 1 | 8000 | 8000 | руб.
| обустройство отмостков | м2 | 40 | 1300 | 52000 | руб. | май: 48247.97 | 48247.97
| ремонт асфальтового покрытия входа в подъезд №2 | м2 | 6 | 1000 | 6000 | руб. | май: 13868.34 | 13868.34
| устройство противоскольз.покрытия в под. 2,3 | подъезд | 2 | 4500 | 9000 | руб. | октябрь: 4577.86 | 4577.86
| Сантехнические работы,козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  | 1 | 168500 | 168500 | руб. | январь: 13822.91; октябрь: 2019.71; ноябрь: 11261.12 | 27103.74
| в т.ч.кровля (кв.17,18,19,99,106,107,86,87) |  |  |  |  | руб. | июнь: 76877.83; июль: 35675.91 | 112553.74
| работа по нежилым помещениям |  |  |  |  | руб. | май: 15333.01; сентябрь: 7613.78 | 22946.79
| ИТОГО: | руб. |  |  | 314700 | руб. | 13822.91 |  |  | 2172 | 77449.32 | 98877.83 | 66609.71 | 0 | 49588.43 | 6597.57 | 11261.12 |  | 326378.89
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
| Электронный счет по текущему ремонту |  | дома №9 по ул. Университетская
1 | Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 12704
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
2 | Начислено населению | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 22170 | 266040
3 | Начислено прочих доходов и нежилым | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 60012
4 | Поступило от населения | 21948.3 | 21948.3 | 20839.8 | 21504.9 | 21283.2 | 21283.2 | 25495.5 | 23721.9 | 22835.1 | 23056.8 | 20396.4 | 17656 | 261969.4
5 | Поступило прочих доходов и нежилым | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 60012
6 | Поступило всего | 26949.3 | 26949.3 | 25840.8 | 26505.9 | 26284.2 | 26284.2 | 30496.5 | 28722.9 | 27836.1 | 28057.8 | 25397.4 | 22657 | 321981.4
7 | Использовано на текущий ремонт | 13822.91 | 0 | 0 | 2172 | 77449.32 | 98877.83 | 66609.71 | 0 | 49588.43 | 6597.57 | 11261.12 | 0 | 326378.89
8 | Остаток денежных средств на конец периода | 25830.39 | 52779.69 | 78620.49 | 102954.39 | 51789.27 | -20804.36 | -56917.57 | -28194.67 | -49947 | -28486.77 | -14350.49 | 8306.51 | 8306.51