## Леб 1
Электронный паспорт по ремонту общего имущества
жилого дома ул. Лебедева, дом 1
Приведенная площадь (кв. м.) | 4571.4 | Дополнительная информация по дому
Количество квартир | 72 | Председатель совета МКД- Гаранина Анна Ивановна
Количество жильцов | 168 | Места расположения э\щитовых в подъездах – 1 подъезд
Материал стен | кирпич | Место расположения ввода ХВС, ГВС, отопления: подъезд 1
Год постройки | 1992 | Место расположения приборов учета отопления и ГВС: подъезд 2
Этажность | 9 | Количество теплоузлов - 2
Подъезды | 2 | Принадлежность ТОС: "Университетский", Егорова П.И.
Площадь придомовой территории м2 | 850 | Обслуживает-ТУ№2 тел 43-39-16
Площадь лестничной клетки (кв.м.) | 494 | Мастер участка – Кошельков Андрей Георгиевич
Площадь кровли (кв.м.) | 787
Количество лифтов | 2
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 43551
Тариф на ТР 2015г. -2,80 | 144383.0976
Дополнительные доходы | 14991
Сумма к выполнению ТР на 2015 год | 202925.0976
| План работ на 2015 г. |  |  | Ед. изм. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД | [11 empty] | выполнено
Наименование работ | Объем | Цена на ед. работ, руб | Сумма, руб |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
установка энергосберег.светильников,шт | 36 | 1000 | 36000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 37066.71 | 37066.71
обустройство отмостков,м2 | 37 | 1300 | 48100 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 53767.36 | 53767.36
окраска газопроводных труб,м2 | 18 | 230 | 4140 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД май: 4140 | 4140
ремонт теплоузлов | 2 | 3000 | 6000 | руб. | [12 empty] | 0
замена испарителей,шт | 2 | 12000 | 24000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД февраль: 24000 | 24000
замена шиберов в мусорокамере,шт | 2 | 3500 | 7000 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД июнь: 9000 | 9000
Изготовление и установка информац.стендов "объявления",шт | 2 | 550 | 1100 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД март: 1086 | 1086
ремонт пола в мусорокамере | 2 | 750 | 1500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД август: 879.34 | 879.34
козырьки балконов, кровля и прочие аварийные работы |  |  | 31500 | руб. | РЕЕСТР РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО ВИДАМ РАБОТ И СТОИМОСТИ НА 2015 ГОД сентябрь: 7319.64 | 7319.64
ИТОГО: |  |  | 159340 | руб. |  | 61066.71 | 1086 |  | 4140 | 62767.36 | 0 | 879.34 | 7319.64 | 0 |  | 0 | 137259.05
План работ по текущему ремонту на 2015 г составлен исходя из имеющейся задолженности дома по статье "текущий ремонт" на 01.01.2015 г. с включением в первую очередь работ, необходимых для безаварийного функционирования дома
Электронный счет по текущему ремонту дома №1 по ул. Лебедева
Недовыполнение ТР на 01.01.2015год. | 43551
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Начислено населению | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 12032 | 144384
Начислено прочих доходов | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 14990.4
Поступило от населения | 10708.48 | 10708.48 | 11298.048 | 12753.92 | 12152.32 | 13836.8 | 12032 | 10227.2 | 10949.12 | 11995.904 | 10949.12 | 17133 | 144744.392
Поступило прочих доходов | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 14990.4
Поступило всего | 11957.68 | 11957.68 | 12547.248 | 14003.12 | 13401.52 | 15086 | 13281.2 | 11476.4 | 12198.32 | 13245.104 | 12198.32 | 18382.2 | 159734.792
Использовано на текущий ремонт | 0 | 61066.71 | 1086 | 0 | 4140 | 62767.36 | 0 | 879.34 | 7319.64 | 0 | 0 | 0 | 137259.05
Остаток денежных средств на конец периода | 55508.68 | 6399.65 | 17860.898 | 31864.018 | 41125.538 | -6555.822 | 6725.378 | 17322.438 | 22201.118 | 35446.222 | 47644.542 | 66026.742 | 66026.742